## PFP
ANEXO IV - PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO | [9 empty] | CODIGO: |  | 1029.06
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | [5 empty] | CONTRATANTE: |  |  |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. | [5 empty] | CODEVASF (14ª SR)
Base | Cód. | Símbolo | Código | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | CT | PT | Encargos Comp e Adicionais
SICRO | MO3 | P0 | P8061 | Coordenador | mês | 8 | 17866.69 | 23351.76 | 1.307 | 142933.52 | 186814.08 | 1029.06
SICRO | MO2 | C | P8060 | Consultor | mês | 4 | 21440.03 | 33259.92 | 1.5513 | 85760.12 | 133039.68 | 1029.06
SICRO | MO2 | P1 | P8067 | Engenheiro Civil/Estrutural | mês | 3 | 15564.54 | 24145.27 | 1.5513 | 46693.62 | 72435.81 | 1031.23
SICRO | MO2 | P2 | P8066 | Engenheiro Sanitarista/Hidráulico | mês | 7 | 12379.96 | 19205.03 | 1.5513 | 86659.72 | 134435.21 | 1031.23
SICRO | MO2 | P2 | P8066 | Engenheiro Eletricista/Mecânico | mês | 2 | 12379.96 | 19205.03 | 1.5513 | 24759.92 | 38410.06 | 1031.23
SICRO | MO2 | P2 | P8081 | Geólogo | mês | 4 | 11840.54 | 18368.23 | 1.5513 | 47362.16 | 73472.92 | 1030.7
SICRO | MO2 | P2 | P8184 | Geógrafo | mês | 1 | 5123.87 | 7948.66 | 1.5513 | 5123.87 | 7948.66 | 1030.5
SICRO | MO2 | P2 | P8020 | Assistente Social | mês | 1 | 4244.43 | 6584.38 | 1.5513 | 4244.43 | 6584.38 | 1031.77
SICRO | MO1 | T2 | P8147 | Técnico Pleno | mês | 8 | 3167.62 | 6913.01 | 2.1824 | 25340.96 | 55304.08 | 1063.04
SICRO | MO1 | T3 | P8155 | Técnico Junior | mês | 8 | 2801.45 | 6113.88 | 2.1824 | 22411.6 | 48911.04 | 1084.96
SICRO | EC | ECA |  | Encargos Comp. e Adicionais | mês | 46 | 1039.278 | 1269.48 | 1.2215 | 47806.79 | 58396.08 | 1039.278
CODE | LO |  |  | Diárias - Interior | dia | 56 | 353.39 | 431.67 | 1.2215 | 19789.84 | 24173.52
COTAÇÃO | LO |  |  | Veículo tipo Hatch 100 cv ou mais. | dia | 14 | 215.2631 | 262.94 | 1.2215 | 3013.68 | 3681.16
COTAÇÃO | LO |  |  | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 18 | 5225.25 | 6382.64 | 1.2215 | 94054.5 | 114887.52
CODE | EM |  |  | Relatórios (Impressão) | un | 1 | 4822.75 | 5890.99 | 1.2215 | 4822.75 | 5890.99
CODE | SU | TOP |  | Total Serviços Topográficos | un | 1 | 43880.8 | 50327.77 | - | 43880.8 | 50327.77
CODE | SU | GEO |  | Total Serviços Geotécnicos | un | 1 | 12287.41 | 14092.68 | - | 12287.41 | 14092.68
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [7 empty] | 660777.48
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 311859.95
VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA E DESPESAS ADIMINISTRATIVAS | [7 empty] | 964385.19
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS E AMBIENTAIS | [7 empty] | 64420.45
TOTAL DA PROPOSTA | [7 empty] | 1028805.64
OBSERVAÇÃO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

## PFP1.1_Topo
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS | [6 empty] | CODIGO:
PFP-1.1
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BDI DIFERENCIADO | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  |  |  | CODEVASF (14ª SR) |  | 14.69%
Código | Referência | Insumos | Uni | Qde | Custo Unitário (CU) | Custo Total | Preço Total (PT)
TP01 | CODE | Seções Transversais | km | 7.5 | 1995.88 | 14969.1 | 17168.362
TP02 | CODE | Poligonal Classe IIP | km | 1.6 | 1201.39 | 1922.22 | 2204.6328
TP03 | CODE | Pontos GPS de dupla frequência (L1/L2) | un | 4 | 1309.02 | 5236.08 | 6005.3655
TP04 | CODE | Cadastro Físico | ha | 15 | 16.53 | 247.95 | 284.3788
TP05 | CODE | Cadastro Agrícola | ha | 15 | 5.51 | 82.65 | 94.7929
TP06 | CODE | Cadastro Jurídico | ha | 15 | 11.02 | 165.3 | 189.5859
TP07 | CODE | Cadastro Socioeconômico | ha | 15 | 3.67 | 55.05 | 63.138
TP08 | CODE | Levantamento Planialtimétrico com RPA (VANT) | ha | 15 | 166.32 | 2494.8 | 2861.3363
TP09 | CODE | Marco de Concreto (12x18x60cm) | un | 4 | 50.4 | 201.6 | 231.2191
TP10 | CODE | Barrote de Madeira (10x10x50cm) | un | 40 | 54.07 | 2162.8 | 2480.5588
TP11 | CODE | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 150 | 10.32 | 1548 | 1775.4323
TP12 | CODE | Picada Manual p/ levantamento TP | km | 7.5 | 1972.7 | 14795.25 | 16968.9699
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 43880.8 | 50327.7725
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão, sem BDI)
PT - Preço Total (incluído encargos) - PT = Qde x PU

## PFP1.2_Geo
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS | [6 empty] | CODIGO:
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BDI DIFERENCIADO | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  |  |  | CODEVASF (14ª SR) |  | 14.69%
Código | Referência | Insumos | Uni | Qde | Custo Unitário (CU) | Custo Total | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagem mista
GT1.1 | CODE | Sondagem Mista: (Des)Mobilização por equipe | un | 1 | 3809.28 | 3809.28 | 4368.9399
GT1.2 | CODE | Sondagem Mista: em solo (SPT) | m | 10 | 145.03 | 1450.3 | 1663.3783
GT1.2.1 | CODE | Sondagem Mista: Desloc/Instalação 0-200 m | un | 1 | 1014.18 | 1014.18 | 1163.1834
GT 2 | CODE | Sondagem a Percussão SPT
GT2.1 | CODE | Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por equipe | un | 2 | 1003.38 | 2006.76 | 2301.5934
GT2.2 | CODE | Sondagem Percursão: com SPT | m | 30 | 88 | 2640 | 3027.8691
GT2.2.2.1 | CODE | Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 0-200 m | un | 3 | 455.63 | 1366.89 | 1567.7136
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 12287.41 | 14092.6778
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão, sem BDI)
PT - Preço Total (incluído encargos) - PT = Qde x PU

## PFP2.1_FatorKa
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  | CODEVASF (14ª SR) |  | SINAPI/CE
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 36.8% | 17572.94
A1 | INSS |  | 20% | 9550.51
A2 | SESI |  | 1.5% | 716.29
A3 | SENAI |  | 1% | 477.53
A4 | INCRA |  | 0.2% | 95.51
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 286.52
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 1193.81
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 1432.58
A8 | FGTS |  | 8% | 3820.2
A9 | SECONCI |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 19.86% | 9483.66
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0.64% | 305.62
B4 | 13º Salário |  | 8.33% | 3977.79
B5 | Licença Paternidade |  | 0.04% | 19.1
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.56% | 267.41
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.08% | 38.2
B9 | Férias Gozadas |  | 10.18% | 4861.21
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 14.33
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 7.32% | 3495.49
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.17% | 1991.28
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.1% | 47.75
C3 | Férias Indenizadas |  | 0.71% | 339.04 | #VALUE!
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 1.99% | 950.28
C5 | Indenização Adicional |  | 0.35% | 167.13
D | REINCIDÊNCIAS |  | 7.68% | 3667.4
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 7.31% | 3490.71
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.37% | 176.68
K1a | ENCARGOS SOCIAIS |  | 71.66% | 34219.48
Ka | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 |  | 2.1824
OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.2_FatorKb
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  | CODEVASF (14ª SR) |  | SINAPI/CE
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 20% | 60120.77
A1 | INSS |  | 20% | 60120.77
A2 | SESI |  | 0% | 0
A3 | SENAI |  | 0% | 0
A4 | INCRA |  | 0% | 0
A5 | SEBRAE |  | 0% | 0
A6 | Salário Educação |  | 0% | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 0% | 0
A8 | FGTS |  | 0% | 0
A9 | SECONCI |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0% | 0
B4 | 13º Salário |  | 0% | 0
B5 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B6 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0 | #VALUE!
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1b | ENCARGOS SOCIAIS |  | 20% | 60120.77
Kb | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 |  | 1.5513
OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.3_FatorKc
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  | CODEVASF (14ª SR) |  | SINAPI/CE
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0% | 0
A1 | INSS |  | 0% | 0
A2 | SESI |  | 0% | 0
A3 | SENAI |  | 0% | 0
A4 | INCRA |  | 0% | 0
A5 | SEBRAE |  | 0% | 0
A6 | Salário Educação |  | 0% | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 0% | 0
A8 | FGTS |  | 0% | 0
A9 | SECONCI |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0% | 0
B4 | 13º Salário |  | 0% | 0
B5 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B6 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0 | #VALUE!
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1c | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0% | 0
Kc | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 |  | 1.307
OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP3_FatorKd
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  | CODEVASF (14ª SR) |  |  | SINAPI/CE
Cod | DESCRIÇÃO1 |  | % preço2 | % custo4 | R$
K4 | TRIBUTOS |  | 12.4% | 14.16% | 106473.9539
K4.1 | ISS |  | 5% | 5.71% | 42935.4715
K4.2 | PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  | 1.32% | 1.51% | 11354.214
K4.3 | COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  | 6.08% | 6.94% | 52184.2683
K3 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  |  | 7% | 49191.9899
K2 | CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 7% | 34390.29
K2.1 | Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 4% | 19651.6
K2.2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa |  |  | 2% | 9825.8
K2.3 | Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 1% | 4912.9
Kd | TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS |  |  | 1.2215
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100 | [5 empty] | #VALUE!
K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)

## CRO1_Ins-Pro
INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO | [6 empty] | CODIGO:
CRO-1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  |  |  | CODEVASF (14ª SR)
Símbolo | Profissional | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | ET01 | ET02 | ET03 | ET04 | ET05 | ET06
P0 | Coordenador | mês | 8 | 17866.69 | 23351.76 | 1.307 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1
C | Consultor | mês | 4 | 21440.03 | 33259.92 | 1.5513 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
P1 | Engenheiro Civil/Estrutural | mês | 3 | 15564.54 | 24145.27 | 1.5513 |  |  |  | 2 |  | 1
P2 | Engenheiro Sanitarista/Hidráulico | mês | 7 | 12379.96 | 19205.03 | 1.5513 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1
P2 | Engenheiro Eletricista/Mecânico | mês | 2 | 12379.96 | 19205.03 | 1.5513 |  |  |  | 1 |  | 1
P2 | Geólogo | mês | 4 | 11840.54 | 18368.23 | 1.5513 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 1
P2 | Geógrafo | mês | 1 | 5123.87 | 7948.66 | 1.5513 | 1
P2 | Assistente Social | mês | 1 | 4244.43 | 6584.38 | 1.5513 | 1
T2 | Técnico Pleno | mês | 8 | 3167.62 | 6913.01 | 2.1824 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1
T3 | Técnico Junior | mês | 8 | 2801.45 | 6113.88 | 2.1824 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1
ECA | Encargos Comp. e Adicionais | mês | 46 | 1039.278 | 1269.48 | 1.2215 | 9 | 8 | 4 | 13 | 4 | 8
0 | Diárias - Interior | dia | 56 | 353.39 | 431.67 | 1.2215 | 21 |  | 32 |  | 3
0 | Veículo tipo Hatch 100 cv ou mais. | dia | 14 | 215.2631 | 262.94 | 1.2215 | 6 |  | 7 |  | 1
0 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 18 | 5225.25 | 6382.64 | 1.2215 | 7 |  | 10 |  | 1
0 | Relatórios (Impressão) | un | 1 | 4822.75 | 5890.99 | 1.2215 | 0.2 |  |  | 0.6 |  | 0.2
TOP | Total Serviços Topográficos | un | 1 | 0 | 50327.77 |  |  |  | 1
GEO | Total Serviços Geotécnicos | un | 1 | 0 | 14092.68 |  |  |  | 1
TOTAL | VALOR TOTAL POR PRODUTO | R$ | 1028805.64 |  |  |  | 198674.788 | 145577.91 | 203725.67 | 250328.914 | 68602.19 | 161896.168
|  | % | 100% |  |  |  | 19.31% | 14.15% | 19.8% | 24.33% | 6.668% | 15.74%

## CRO2_Ins_Mes
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [16 empty] | CODIGO:
CRO-2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | [14 empty] | CONTRATANTE: |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. | [14 empty] | CODEVASF (14ª SR)
Produtos/Mês | Uni | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Total/Produto
Diagnóstico (ET01) | Perc. (%) | 50% | 50% | [14 empty] | 100%
| Valor Parcial | 99337.394 | 99337.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198674.788
Estudos de Concepção e Viabilidade (ET02) | Perc. (%) |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [11 empty] | 100%
| Valor Parcial | 0 | 36394.4775 | 36394.4775 | 36394.4775 | 36394.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145577.91
Serviços de Campo (ET03) | Perc. (%) | [5 empty] | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
| Valor Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101862.835 | 101862.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203725.67
Elaboração dos Projetos Básicos (ET04) | Perc. (%) | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  |  |  | 100%
| Valor Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41721.4857 | 41721.4857 | 41721.4857 | 41721.4857 | 41721.4857 | 41721.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250328.914
Estudos Ambientais (ET05) | Perc. (%) | [7 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 100%
| Valor Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11433.6983 | 11433.6983 | 11433.6983 | 11433.6983 | 11433.6983 | 11433.6983 | 0 | 0 | 0 | 68602.19
Elaboração dos Projetos Executivos (ET06) | Perc. (%) | [13 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| Valor Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53965.3893 | 53965.3893 | 53965.3893 | 161896.168
Total Geral | Perc. (%) | 9.656% | 13.19% | 3.538% | 3.538% | 3.538% | 9.901% | 13.96% | 5.167% | 5.167% | 5.167% | 5.167% | 5.167% | 1.111% | 5.245% | 5.245% | 5.245% | 100%
| Valor Parcial | 99337.394 | 135731.8715 | 36394.4775 | 36394.4775 | 36394.4775 | 101862.835 | 143584.3207 | 53155.184 | 53155.184 | 53155.184 | 53155.184 | 53155.184 | 11433.6983 | 53965.3893 | 53965.3893 | 53965.3893 | 1028805.64
Acumulado | Perc. (%) | 9.656% | 22.85% | 26.39% | 29.92% | 33.46% | 43.36% | 57.32% | 62.49% | 67.65% | 72.82% | 77.99% | 83.15% | 84.26% | 89.51% | 94.75% | 100% | 100%
| Valor Parcial | 99337.394 | 235069.2655 | 271463.743 | 307858.2205 | 344252.698 | 446115.533 | 589699.8537 | 642855.0377 | 696010.2217 | 749165.4057 | 802320.5897 | 855475.7737 | 866909.472 | 920874.8613 | 974840.2507 | 1028805.64 | 1028805.64

## CPU-VEICULO_HATCH
CPU LOCAÇÃO DE VEICULO |  |  | CODIGO:
CLP-1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  | CODEVASF (14ª SR) |  | CV | Média | Mediana |  |  | CV | Média | Mediana | [7 empty] | CV | Média | Mediana
|  |  |  | 4.926% | 96867.5 | 96490 |  |  | 15.17% | 55.4412 | 54.99 | [7 empty] | 15.54% | 302.7013 | 283.2
OBS: | Preço sem BDI e sem motorista |  |  | Preço FIPE |  |  |  | PRODUTO | MENOR (MÉDIA, MEDIANA) | COT. 1 | COT. 2 | COT. 3 | COT. 4 | COT. 5 | COT. 6 | COT. 7 | COT. 8 | PRODUTO | MENOR (MÉDIA, MEDIANA) | COT. 1 | COT. 2 | COT. 3 | COT. 4 | COT. 5 | COT. 6 | COT. 7 | COT. 8
Veículo tipo Hatch 100cv ou mais. |  |  |  | CHEVROLET ONIX 2024 LT 1.0 TB 12V FLEX 116 CV | FIAT ARGO 2024 TREKKING 1.3 MT FLEX 109 CV | CITROEN C3 2024 FEEL 1.6 MT FLEX 120 CV | HYUNDAI HB20 2024 COMFORT 1.0 TGDI MT FLEX 120 CV | LUBRIFICANTE 5W30 DPF | 54.99 | 58.5 | 54.98 | 50.99 | 45 | 45.5 | 66.4 | 55 | 67.16 | Pneu 225/65 R17 | 283.2 | 269.9 | 272.07 | 259.44 | 289 | 389.9 | 277.4 | 359 | 304.9
| Custo Mensal (R$): |  | 4735.7885 | 102500 | 93990 | 91990 | 98990 | https://www.google.com/search?sca_esv=5e78618b726d8b1c&rlz=1C1GCEA_enBR1126&q=oleo+fiat+toro+diesel&tbm=shop&source=lnms&fbs=AEQNm0AuaLfhdrtx2b9ODfK0pnmi046uB92frSWoVskpBryHTtShVNbk-60xlcGTvYzJ-DKSTGtJjS2FjB5pmTql0ubRQcrur8VCNRNtkKdC3ObBzM550aI3tM78UgFHNqv_YiS6fcJXLTGQR6cLRYpcrbywJxl-Q2LApf_oCcfm_JhtngwRIP14QBEmV52FZVcrTU4Oz4OVmBW5MnoRw_JMRCu_aetXsA&ved=1t:200715&ictx=111&biw=1920&bih=953&dpr=1
| Custo Diária (R$): |  | 215.2631
| Custo Horário (R$): |  | 26.9079
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição |  | 96490
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) |  | 36
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado |  | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 |  | 1608.1667
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros * |  | 0.8355%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) |  | 13.4365
C | Conservação e manutenção ** |  | 0.75
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) |  | 0.75 | [24 empty] | PREÇO DA GASOLINA | 6.09
C2 | Incidência mensal (C1xA4) |  | 1206.125 | [24 empty] | https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-diesel
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo |  | 2860
D2 | Preço do litro de combustível |  | 6.09
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel |  | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 |  | 1741.74 |  | #VALUE!
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato (D1*12) |  | 102960
E2 | Franquia por troca de óleo (km) |  | 10000
E3 | Preço do litro de óleo |  | 54.99
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca |  | 5
E5 | Quantidade de dias do Contrato |  | 1095
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 |  | 77.5585
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato |  | 102960
F2 | Vida do Pneu em quilômetros |  | 45000
F3 | Quantidade de pneus |  | 5
F4 | Preço do Pneu |  | 283.2
F5 | Quantidade de dias do contrato |  | 1095
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) |  | 88.7619
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais |  | 0 | [14 empty] | https://www.google.com/search?q=pneu+175%2F65+r15&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1126BR1126&oq=Pneu+175%2F65&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqEAgDEAAYgwEYiwMYsQMYgAQyCggAEAAYsQMYgAQyBggBEEUYOTIKCAIQABiLAxiABDIQCAMQABiDARiLAxixAxiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIKCAgQABiLAxiABDIKCAkQABiLAxiABNIBCTEwMTU4ajFqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
H | Custo Mensal
| Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) |  | 4735.7885
| Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) |  | 4735.7885
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista |  | 1.6559
| Com Motorista |  | 1.6559
J | Preço cobrado sem BDI |  | 4735.7885
J1 | Sem Motorista |  | 4735.7885
J2 | Com Motorista |  | 4735.7885
OBSERVAÇÕES:
* | Calculado com base na taxa SELIC AGOSTO/2024: |  | 10.5%
Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br)
** | Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
fabricantes.
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.

## CPU HOSPEDAGEM
CPU HOSPEDAGEM |  |  |  | CODIGO:
CPUH-1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  |  | CODEVASF (14ª SR)
| Engenharia Consultiva da Codevasf | Capital | Interior
| CPU - HOSPEDAGEM EQUIPE DE CAMPO |  |  | Código/Referencia
| Custo diário por pessoa: | 345.08 | 252.8 | Tabela Diária Codevasf
| Alimentação: | 100.59 | 100.59 | Tabela Diária Codevasf
| Diária Total (alimentação + hospedagem): | 445.67 | 353.39
#VALUE!

## Cotação Voos
CPU VOOS |  |  |  |  | CODIGO:
CPUV-1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  |  |  | CODEVASF (14ª SR)
COTAÇÕES - IDA DIA 27/01/2025 E VOLTA DIA 31/01/2025
Localidade: | Juazeiro do Norte/CE
cotação dia 08/10/24
Origem | Destino
BSB | Juazeiro do Norte/CE | Cia 1 | Cia 2 | Cia 3 | Média
|  | 5195 | 5417 | 5568 | 5393.3333
#VALUE!
SP | Juazeiro do Norte/CE | Cia 1 | Cia 2 | Cia 3 | Média
|  | 3434 | 4040 | 4305 | 3926.3333
Curitiba | Juazeiro do Norte/CE | Cia 1 | Cia 2 | Cia 3 | Média
|  | 5153 | 6174 | 6178 | 5835
Manaus | Juazeiro do Norte/CE | Cia 1 | Cia 2 | Cia 3 | Média
|  | 5459 | 5504 | 6276 | 5746.3333
VALOR ADOTADO: |  | 5225.25

## MEMORIA DE CALCULO_IMPRESSÕES
MEMORIA DE CALCULO IMPRESSÕES | [6 empty] | CODIGO:
MCI-1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  |  |  |  | CODEVASF (14ª SR)
Municipios |  | Valor Total (R$)
Juazeiro do Norte |  | 4822.75
TOTAL |  | 4822.75
| ENCADERNAÇÃO | VALOR
| (Nº de folhas) | (R$)
| até 50 | 7.2
| 51 até 100 | 7.2
| 101 a 350 | 20
| IMPRESSÃO |  | VALOR
(R$)
| A4 - PB |  | 0.21
| A4 - COLORSulfite |  | 1.51
| A1 - PB |  | 8.95
| A1 - COLOR |  | 8.95
| A3 - PB |  | 3.54
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DOATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
MEMORIAL DE CÁLCULO DE ESTIMATIVA DE CONTEÚDO DOS VOLUMES DE PROJETO
Estimativa da composição dos volumes do Projeto Básico - Minuta e Final
DOCUMENTO |  | PROJETO A EXECUTAR |  |  | VALOR (R$)
|  | Nº VOLUMES | FOLHAS A-4 | DESENHOS A1 | ENCADERNAÇÃO | FOLHAS A-4 | DESENHOS A1 | TOTAL
ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES
Resumo |  | 2 | 80 | 3 | 14.4 | 120.8 | 26.85 | 162.05
Arquitetônico |  | 2 | 400 | 50 | 40 | 604 | 447.5 | 1091.5
Elétrico e Automação |  | 2 | 80 | 12 | 14.4 | 120.8 | 107.4 | 242.6
Estrutural |  | 2 | 80 | 12 | 14.4 | 120.8 | 107.4 | 242.6
Quantitativos e Orçamentos |  | 2 | 200 | 0 | 40 | 302 | 0 | 342
Especificações Técnicas |  | 2 | 800 | 0 | 40 | 1208 | 0 | 1248
Sócio-Ambiental |  | 2 | 150 | 1 | 14.4 | 226.5 | 8.95 | 249.85
Man. Operação |  | 2 | 100 | 2 | 14.4 | 151 | 17.9 | 183.3
Topografia |  | 2 | 80 | 30 | 14.4 | 120.8 | 268.5 | 403.7
Geotecnia |  | 2 | 200 | 1 | 40 | 302 | 8.95 | 350.95
Desapropriação |  | 2 | 60 | 2 | 14.4 | 90.6 | 17.9 | 122.9
Viabilidade |  | 2 | 100 | 2 | 14.4 | 151 | 17.9 | 183.3
[7 empty] | TOTAL ð | 4822.75

## Memória de cálculo_Diárias
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DIÁRIAS |  |  |  |  | CODIGO:
MCD-1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  |  | CODEVASF (14ª SR)
Categoria | Símbolo | Profissional | Quantidade/Mês | Viagens | Diárias | Passagens (ida e volta)
Profissional Sênior | P1 | Coordenador | 8 | 4 | 12 | 4
Profissional Sênior | P1 | Consultor | 4 | 2 | 6 | 2
Profissional Sênior | P1 | Engenheiro Civil/Estruturalista | 3 | 2 | 6 | 2
Profissíonal Pleno | P2 | Engenheiro Sanitarista/Hidráulico | 7 | 2 | 6 | 2
Profissíonal Pleno | P2 | Engenheiro Eletricista/Mecânico | 2 | 2 | 6 | 2
Profissíonal Pleno | P2 | Geólogo | 4 | 2 | 6 | 2
Profissíonal Pleno | P2 | Geógrafo | 1 | 1 | 3 | 1
Profissíonal Pleno | P2 | Assistente Social | 1 | 1 | 5 | 1
Técnico Pleno | T2 | Técnico Pleno | 8 | 2 | 6 | 2
Técnico Junior | T3 | Técnico Junior | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total | 56 | 18
|  |  |  | Diária veículo | 14

## DNIT TC - 042024
TABELA CONSULTORIA DNIT | [19 empty] | CODIGO:
TCD-1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | [15 empty] | CONTRATANTE: |  |  |  | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. | [15 empty] | CODEVASF (14ª SR)
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida |  |  |  |  | Encargos Adicionais e Complementares
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 4530.07 | 79.29% | 3591.89 | 15.52% | 702.89 | 0.55% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.83 | 0% | 0 | 6.39% | 289.39 | 0.22% | 9.98 | 102% | 4621.98 | 9152.05 | 1030.09 | 1030.08
P8002 | Advogado pleno | mês | 6040.1 | 79.29% | 4789.19 | 11.64% | 702.89 | 0.41% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.83 | 0% | 0 | 4.79% | 289.39 | 0.17% | 9.98 | 96.34% | 5819.27 | 11859.37 | 1030.08
P8003 | Advogado sênior | mês | 11150.15 | 79.29% | 8840.95 | 6.3% | 702.89 | 0.22% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.83 | 0% | 0 | 2.6% | 289.39 | 0.09% | 9.98 | 88.53% | 9871.03 | 21021.18 | 1030.08
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4761.5 | 79.6% | 3790.16 | 14.76% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.69 | 0% | 0 | 6.08% | 289.39 | 0.21% | 9.98 | 100.7% | 4796.11 | 9557.61 | 1005.95
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5587.15 | 79.6% | 4447.37 | 12.58% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.69 | 0% | 0 | 5.18% | 289.39 | 0.18% | 9.98 | 97.6% | 5453.33 | 11040.48 | 1005.96
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 9769.36 | 79.6% | 7776.41 | 7.19% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.69 | 0% | 0 | 2.96% | 289.39 | 0.1% | 9.98 | 89.9% | 8782.37 | 18551.73 | 1005.96
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 12002 | 79.35% | 9523.59 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.66 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.93% | 10553.5 | 22555.5 | 1029.91
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 12275.9 | 79.35% | 9740.92 | 5.73% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.66 | 0% | 0 | 2.36% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.74% | 10770.84 | 23046.73 | 1029.91
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14951.37 | 79.35% | 11863.91 | 4.7% | 702.89 | 0.17% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.66 | 0% | 0 | 1.94% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 86.24% | 12893.82 | 27845.18 | 1029.9
P8019 | Assistente social júnior | mês | 3183.32 | 80.2% | 2553.03 | 22.08% | 702.89 | 0.78% | 24.99 | 0% | 0 | 0.88% | 28.03 | 0.14% | 4.51 | 0% | 0 | 9.09% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 113.5% | 3612.82 | 6796.14 | 1059.79
P8020 | Assistente social pleno | mês | 4244.43 | 80.2% | 3404.03 | 16.56% | 702.89 | 0.59% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.51 | 0% | 0 | 6.82% | 289.39 | 0.24% | 9.98 | 104.5% | 4435.79 | 8680.23 | 1031.77
P8021 | Assistente social sênior | mês | 7054.37 | 80.2% | 5657.6 | 9.96% | 702.89 | 0.35% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.51 | 0% | 0 | 4.1% | 289.39 | 0.14% | 9.98 | 94.83% | 6689.36 | 13743.73 | 1031.76
P8025 | Auxiliar | mês | 1554.37 | 81.47% | 1266.34 | 45.22% | 702.89 | 1.96% | 30.42 | 0.1% | 1.56 | 8.09% | 125.77 | 0.4% | 6.15 | 0% | 0 | 18.62% | 289.39 | 0.64% | 9.98 | 156.5% | 2432.51 | 3986.88 | 1166.17
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1842.36 | 80.18% | 1477.2 | 38.15% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.89% | 108.49 | 0.2% | 3.75 | 0% | 0 | 15.71% | 289.39 | 0.54% | 9.98 | 140.7% | 2591.71 | 4434.07 | 1114.51
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1721.24 | 80.39% | 1383.71 | 40.84% | 702.89 | 1.77% | 30.42 | 0.19% | 3.21 | 6.73% | 115.76 | 0.23% | 4.01 | 0% | 0 | 16.81% | 289.39 | 0.58% | 9.98 | 147.5% | 2539.37 | 4260.61 | 1155.66
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1554.37 | 80.67% | 1253.91 | 45.22% | 702.89 | 1.96% | 30.42 | 0.09% | 1.36 | 8.09% | 125.77 | 0.28% | 4.39 | 0% | 0 | 18.62% | 289.39 | 0.64% | 9.98 | 155.6% | 2418.11 | 3972.48 | 1164.2
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3234.91 | 79.71% | 2578.55 | 21.73% | 702.89 | 0.77% | 24.99 | 0% | 0 | 0.77% | 24.94 | 0.11% | 3.67 | 0% | 0 | 8.95% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 112.3% | 3634.41 | 6869.32 | 1055.86
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4313.22 | 79.71% | 3438.07 | 16.3% | 702.89 | 0.58% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.67 | 0% | 0 | 6.71% | 289.39 | 0.23% | 9.98 | 103.6% | 4468.99 | 8782.21 | 1030.92
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7635.07 | 79.71% | 6085.92 | 9.21% | 702.89 | 0.33% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.67 | 0% | 0 | 3.79% | 289.39 | 0.13% | 9.98 | 93.21% | 7116.84 | 14751.92 | 1030.93
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3358.49 | 79.4% | 2666.64 | 20.93% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.52% | 17.52 | 0.09% | 3.01 | 0% | 0 | 8.62% | 289.39 | 0.3% | 9.98 | 109.9% | 3689.44 | 7047.93 | 1022.8
P8040 | Contador júnior | mês | 4154.33 | 79.32% | 3295.22 | 16.92% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.57 | 0% | 0 | 6.97% | 289.39 | 0.24% | 9.98 | 103.5% | 4300.05 | 8454.38 | 1004.83
P8041 | Contador pleno | mês | 5539.11 | 79.32% | 4393.62 | 12.69% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.57 | 0% | 0 | 5.22% | 289.39 | 0.18% | 9.98 | 97.46% | 5398.45 | 10937.56 | 1004.83
P8042 | Contador sênior | mês | 10620.57 | 79.32% | 8424.24 | 6.62% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.57 | 0% | 0 | 2.72% | 289.39 | 0.09% | 9.98 | 88.78% | 9429.07 | 20049.64 | 1004.83
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 18522.37 | 79.58% | 14740.1 | 3.79% | 702.89 | 0.12% | 22.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.19 | 0% | 0 | 1.56% | 289.39 | 0.05% | 9.98 | 85.13% | 15768.37 | 34290.74 | 1028.27
P8045 | Economista júnior | mês | 4742.07 | 78.61% | 3727.74 | 14.82% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 1.82 | 0% | 0 | 6.1% | 289.39 | 0.21% | 9.98 | 99.78% | 4731.83 | 9473.9 | 1004.09
P8046 | Economista pleno | mês | 6322.76 | 78.61% | 4970.32 | 11.12% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 1.82 | 0% | 0 | 4.58% | 289.39 | 0.16% | 9.98 | 94.49% | 5974.41 | 12297.17 | 1004.09
P8047 | Economista sênior | mês | 10619.55 | 78.61% | 8348.03 | 6.62% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 1.82 | 0% | 0 | 2.73% | 289.39 | 0.09% | 9.98 | 88.07% | 9352.11 | 19971.67 | 1004.09
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 12002 | 79.01% | 9482.78 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.44 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.59% | 10512.47 | 22514.47 | 1029.69
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 12137.3 | 79.01% | 9589.68 | 5.79% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.44 | 0% | 0 | 2.38% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.49% | 10619.38 | 22756.68 | 1029.7
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 13689.19 | 79.01% | 10815.83 | 5.13% | 702.89 | 0.18% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.44 | 0% | 0 | 2.11% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 86.53% | 11845.52 | 25534.71 | 1029.69
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 12002 | 79.69% | 9564.39 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.28% | 10595.25 | 22597.25 | 1030.86
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 13319.39 | 79.69% | 10614.22 | 5.28% | 702.89 | 0.19% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.6 | 0% | 0 | 2.17% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 87.43% | 11645.07 | 24964.47 | 1030.86
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 14636.78 | 79.69% | 11664.05 | 4.8% | 702.89 | 0.17% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.6 | 0% | 0 | 1.98% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 86.73% | 12694.9 | 27331.69 | 1030.86
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 21440.03 | 79.7% | 17087.71 | 3.28% | 702.89 | 0.11% | 22.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.98 | 0% | 0 | 1.35% | 289.39 | 0.05% | 9.98 | 84.5% | 18116.77 | 39556.8 | 1029.06
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17866.69 | 79.7% | 14239.76 | 3.93% | 702.89 | 0.13% | 22.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.98 | 0% | 0 | 1.62% | 289.39 | 0.06% | 9.98 | 85.46% | 15268.82 | 33135.51 | 1029.06
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 12002 | 80.29% | 9636.41 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.39 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.89% | 10668.05 | 22670.05 | 1031.64
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 12623.69 | 80.29% | 10135.56 | 5.57% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 2.29% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.46% | 11167.2 | 23790.89 | 1031.64
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 16283.3 | 80.29% | 13073.86 | 4.32% | 702.89 | 0.15% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 1.78% | 289.39 | 0.06% | 9.98 | 86.63% | 14105.5 | 30388.8 | 1031.64
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 12002 | 79.7% | 9565.59 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.98 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.29% | 10596.82 | 22598.82 | 1031.23
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 12379.96 | 79.7% | 9866.83 | 5.68% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.98 | 0% | 0 | 2.34% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.03% | 10898.06 | 23278.02 | 1031.23 | 1031.23
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 15564.54 | 79.7% | 12404.93 | 4.52% | 702.89 | 0.16% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.98 | 0% | 0 | 1.86% | 289.39 | 0.06% | 9.98 | 86.33% | 13436.16 | 29000.7 | 1031.23
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 12002 | 80.29% | 9636.41 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 4.39 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.89% | 10668.05 | 22670.05 | 1031.64
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 12623.69 | 80.29% | 10135.56 | 5.57% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 2.29% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.46% | 11167.2 | 23790.89 | 1031.64
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 16283.3 | 80.29% | 13073.86 | 4.32% | 702.89 | 0.15% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.39 | 0% | 0 | 1.78% | 289.39 | 0.06% | 9.98 | 86.63% | 14105.5 | 30388.8 | 1031.64
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 80.14% | 8017.61 | 7.03% | 702.89 | 0.25% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.44 | 0% | 0 | 2.89% | 289.39 | 0.1% | 9.98 | 90.44% | 9048.3 | 19052.8 | 1030.69
P8081 | Geólogo pleno | mês | 11840.54 | 80.14% | 9489.01 | 5.94% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.44 | 0% | 0 | 2.44% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.84% | 10519.7 | 22360.25 | 1030.7
P8082 | Geólogo sênior | mês | 13676.59 | 80.14% | 10960.42 | 5.14% | 702.89 | 0.18% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.44 | 0% | 0 | 2.12% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 87.68% | 11991.11 | 25667.7 | 1030.69
P8092 | Jornalista júnior | mês | 3004.28 | 79.58% | 2390.81 | 23.4% | 702.89 | 0.83% | 24.99 | 0% | 0 | 1.29% | 38.78 | 0.09% | 2.74 | 0% | 0 | 9.63% | 289.39 | 0.33% | 9.98 | 115.1% | 3459.58 | 6463.86 | 1068.77
P8093 | Jornalista pleno | mês | 4005.71 | 79.58% | 3187.74 | 17.55% | 702.89 | 0.62% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 2.74 | 0% | 0 | 7.22% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 105.3% | 4217.74 | 8223.45 | 1030
P8094 | Jornalista sênior | mês | 7743.99 | 79.58% | 6162.67 | 9.08% | 702.89 | 0.32% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.74 | 0% | 0 | 3.74% | 289.39 | 0.13% | 9.98 | 92.88% | 7192.67 | 14936.66 | 1030
P8098 | Laboratorista | mês | 2294.99 | 80.39% | 1844.94 | 30.63% | 702.89 | 1.22% | 28.01 | 0% | 0 | 3.54% | 81.33 | 0.17% | 4.01 | 0% | 0 | 12.61% | 289.39 | 0.43% | 9.98 | 129% | 2960.56 | 5255.55 | 1115.62
P8102 | Médico veterinário | mês | 12002 | 79.13% | 9497.18 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.21 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.71% | 10526.65 | 22528.65 | 1029.47
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 5290.59 | 79.22% | 4191.21 | 13.29% | 702.89 | 0.47% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 2.47 | 0% | 0 | 5.47% | 289.39 | 0.19% | 9.98 | 98.68% | 5220.92 | 10511.51 | 1029.71
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 7054.12 | 79.22% | 5588.27 | 9.96% | 702.89 | 0.35% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.47 | 0% | 0 | 4.1% | 289.39 | 0.14% | 9.98 | 93.82% | 6617.99 | 13672.11 | 1029.72
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11877.06 | 79.22% | 9409 | 5.92% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.47 | 0% | 0 | 2.44% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.89% | 10438.72 | 22315.78 | 1029.72
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2285.67 | 80.62% | 1842.71 | 30.75% | 702.89 | 1.33% | 30.42 | 0% | 0 | 3.58% | 81.89 | 0.19% | 4.27 | 0% | 0 | 12.66% | 289.39 | 0.44% | 9.98 | 129.6% | 2961.55 | 5247.22 | 1118.84
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 2024.72 | 80.2% | 1623.83 | 34.72% | 702.89 | 1.5% | 30.42 | 0% | 0 | 4.82% | 97.55 | 0.19% | 3.86 | 0% | 0 | 14.29% | 289.39 | 0.49% | 9.98 | 136.2% | 2757.92 | 4782.64 | 1134.09
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4943.07 | 80.26% | 3967.31 | 14.22% | 702.89 | 0.51% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 4.07 | 0% | 0 | 5.85% | 289.39 | 0.2% | 9.98 | 101.1% | 4998.63 | 9941.7 | 1031.32
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6590.76 | 80.26% | 5289.75 | 10.66% | 702.89 | 0.38% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 4.07 | 0% | 0 | 4.39% | 289.39 | 0.15% | 9.98 | 95.91% | 6321.07 | 12911.83 | 1031.32
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 12409.57 | 80.26% | 9959.92 | 5.66% | 702.89 | 0.2% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.07 | 0% | 0 | 2.33% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.57% | 10991.24 | 23400.81 | 1031.32
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2381.06 | 84.53% | 2012.71 | 29.52% | 702.89 | 1.05% | 24.99 | 0% | 0 | 3.2% | 76.17 | 0.4% | 9.57 | 0% | 0 | 12.15% | 289.39 | 0.42% | 9.98 | 131.3% | 3125.7 | 5506.75 | 1112.98
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3174.74 | 84.53% | 2683.61 | 22.14% | 702.89 | 0.79% | 24.99 | 0% | 0 | 0.9% | 28.55 | 0.3% | 9.57 | 0% | 0 | 9.12% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 118.1% | 3748.98 | 6923.72 | 1065.37
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4728.95 | 84.53% | 3997.38 | 14.86% | 702.89 | 0.53% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2% | 9.57 | 0% | 0 | 6.12% | 289.39 | 0.21% | 9.98 | 106.5% | 5034.2 | 9763.15 | 1036.82
P8135 | Secretária | mês | 2604.78 | 79.76% | 2077.57 | 26.98% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.41% | 62.75 | 0.14% | 3.6 | 0% | 0 | 11.11% | 289.39 | 0.38% | 9.98 | 120.8% | 3146.18 | 5750.97 | 1068.62
P8139 | Sondador | mês | 1989.67 | 80.01% | 1591.94 | 35.33% | 702.89 | 1.41% | 28.01 | 0% | 0 | 5.01% | 99.65 | 0.23% | 4.57 | 0% | 0 | 14.54% | 289.39 | 0.5% | 9.98 | 137% | 2726.43 | 4716.1 | 1134.49
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2831.37 | 80.71% | 2285.2 | 24.83% | 702.89 | 0.99% | 28.01 | 0% | 0 | 1.74% | 49.15 | 0.17% | 4.9 | 0% | 0 | 10.22% | 289.39 | 0.35% | 9.98 | 119% | 3369.53 | 6200.9 | 1084.33
P8147 | Técnico de obras | mês | 3167.62 | 80.21% | 2540.75 | 22.19% | 702.89 | 0.88% | 28.01 | 0% | 0 | 0.91% | 28.97 | 0.12% | 3.79 | 0% | 0 | 9.14% | 289.39 | 0.32% | 9.98 | 113.8% | 3603.79 | 6771.41 | 1063.04
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4457.84 | 80.95% | 3608.62 | 15.77% | 702.89 | 0.63% | 28.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 4.68 | 0% | 0 | 6.49% | 289.39 | 0.22% | 9.98 | 104.2% | 4643.57 | 9101.41 | 1034.95
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2801.45 | 79.74% | 2233.88 | 25.09% | 702.89 | 1% | 28.01 | 0% | 0 | 1.82% | 50.94 | 0.13% | 3.73 | 0% | 0 | 10.33% | 289.39 | 0.36% | 9.98 | 118.5% | 3318.83 | 6120.29 | 1084.96
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4761.5 | 80.15% | 3816.34 | 14.76% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.61 | 0% | 0 | 6.08% | 289.39 | 0.21% | 9.98 | 101.3% | 4822.22 | 9583.72 | 1005.88
P8163 | Topógrafo | mês | 2390.63 | 80.67% | 1928.52 | 29.4% | 702.89 | 1.17% | 28.01 | 0% | 0 | 3.16% | 75.59 | 0.18% | 4.39 | 0% | 0 | 12.11% | 289.39 | 0.42% | 9.98 | 127.1% | 3038.78 | 5429.4 | 1110.25
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2378.02 | 80.02% | 1902.89 | 29.56% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.21% | 76.35 | 0.14% | 3.25 | 0% | 0 | 12.17% | 289.39 | 0.42% | 9.98 | 125.5% | 2984.76 | 5362.77 | 1081.86
P8168 | Arquivista pleno | mês | 3170.69 | 80.02% | 2537.19 | 22.17% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.91% | 28.79 | 0.1% | 3.25 | 0% | 0 | 9.13% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 112.6% | 3571.49 | 6742.18 | 1034.3
P8169 | Arquivista sênior | mês | 5052.64 | 80.02% | 4043.13 | 13.91% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.25 | 0% | 0 | 5.73% | 289.39 | 0.2% | 9.98 | 99.92% | 5048.64 | 10101.29 | 1005.52
P8173 | Administrador júnior | mês | 3268.41 | 79.79% | 2607.86 | 21.51% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7% | 22.93 | 0.11% | 3.71 | 0% | 0 | 8.85% | 289.39 | 0.31% | 9.98 | 111.3% | 3636.77 | 6905.18 | 1028.91
P8174 | Administrador pleno | mês | 4357.88 | 79.79% | 3477.15 | 16.13% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.71 | 0% | 0 | 6.64% | 289.39 | 0.23% | 9.98 | 102.9% | 4483.13 | 8841.01 | 1005.98
P8175 | Administrador sênior | mês | 7766 | 79.79% | 6196.49 | 9.05% | 702.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.71 | 0% | 0 | 3.73% | 289.39 | 0.13% | 9.98 | 92.74% | 7202.46 | 14968.46 | 1005.97
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 12002 | 79.82% | 9580 | 5.86% | 702.89 | 0.21% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.17 | 0% | 0 | 2.41% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 88.41% | 10611.41 | 22613.41 | 1031.41
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 13020.37 | 79.82% | 10392.86 | 5.4% | 702.89 | 0.19% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.17 | 0% | 0 | 2.22% | 289.39 | 0.08% | 9.98 | 87.74% | 11424.28 | 24444.65 | 1031.42
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 14038.74 | 79.82% | 11205.72 | 5.01% | 702.89 | 0.18% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 4.17 | 0% | 0 | 2.06% | 289.39 | 0.07% | 9.98 | 87.17% | 12237.14 | 26275.88 | 1031.42
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3842.9 | 79.68% | 3062.02 | 18.29% | 702.89 | 0.65% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.25 | 0% | 0 | 7.53% | 289.39 | 0.26% | 9.98 | 106.5% | 4092.52 | 7935.42 | 1030.5
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 5123.87 | 79.68% | 4082.7 | 13.72% | 702.89 | 0.49% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.25 | 0% | 0 | 5.65% | 289.39 | 0.19% | 9.98 | 99.79% | 5113.2 | 10237.07 | 1030.5
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 9831.81 | 79.68% | 7833.99 | 7.15% | 702.89 | 0.25% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.25 | 0% | 0 | 2.94% | 289.39 | 0.1% | 9.98 | 90.16% | 8864.49 | 18696.3 | 1030.5
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 2946.19 | 81.68% | 2406.45 | 23.86% | 702.89 | 0.85% | 24.99 | 0% | 0 | 1.43% | 42.26 | 0.18% | 5.32 | 0% | 0 | 9.82% | 289.39 | 0.34% | 9.98 | 118.2% | 3481.28 | 6427.47 | 1074.83
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 3928.26 | 81.68% | 3208.6 | 17.89% | 702.89 | 0.64% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.14% | 5.32 | 0% | 0 | 7.37% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 108% | 4241.17 | 8169.43 | 1032.57
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 5873.81 | 81.68% | 4797.73 | 11.97% | 702.89 | 0.43% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.32 | 0% | 0 | 4.93% | 289.39 | 0.17% | 9.98 | 99.26% | 5830.3 | 11704.11 | 1032.57
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2738.44 | 79.87% | 2187.19 | 25.67% | 702.89 | 0.91% | 24.99 | 0% | 0 | 2% | 54.73 | 0.14% | 3.74 | 0% | 0 | 10.57% | 289.39 | 0.36% | 9.98 | 119.5% | 3272.9 | 6011.34 | 1085.71
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3651.25 | 79.87% | 2916.26 | 19.25% | 702.89 | 0.68% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 3.74 | 0% | 0 | 7.93% | 289.39 | 0.27% | 9.98 | 108.1% | 3947.24 | 7598.5 | 1030.99
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5503.01 | 79.87% | 4395.25 | 12.77% | 702.89 | 0.45% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.74 | 0% | 0 | 5.26% | 289.39 | 0.18% | 9.98 | 98.61% | 5426.24 | 10929.24 | 1030.98
P8192 | Historiador júnior | mês | 3935.94 | 80.33% | 3161.74 | 17.86% | 702.89 | 0.63% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.7 | 0% | 0 | 7.35% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 106.5% | 4192.69 | 8128.63 | 1030.95
P8193 | Historiador pleno | mês | 5247.92 | 80.33% | 4215.66 | 13.39% | 702.89 | 0.48% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.7 | 0% | 0 | 5.51% | 289.39 | 0.19% | 9.98 | 99.97% | 5246.6 | 10494.53 | 1030.95
P8194 | Historiador sênior | mês | 8467.8 | 80.33% | 6802.19 | 8.3% | 702.89 | 0.3% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.7 | 0% | 0 | 3.42% | 289.39 | 0.12% | 9.98 | 92.5% | 7833.13 | 16300.93 | 1030.94
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 2946.19 | 81.68% | 2406.45 | 23.86% | 702.89 | 0.85% | 24.99 | 0% | 0 | 1.43% | 42.26 | 0.18% | 5.32 | 0% | 0 | 9.82% | 289.39 | 0.34% | 9.98 | 118.2% | 3481.28 | 6427.47 | 1074.83
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 3928.26 | 81.68% | 3208.6 | 17.89% | 702.89 | 0.64% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.14% | 5.32 | 0% | 0 | 7.37% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 108% | 4241.17 | 8169.43 | 1032.57
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 5873.81 | 81.68% | 4797.73 | 11.97% | 702.89 | 0.43% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.32 | 0% | 0 | 4.93% | 289.39 | 0.17% | 9.98 | 99.26% | 5830.3 | 11704.11 | 1032.57
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 4060.7 | 80.33% | 3261.96 | 17.31% | 702.89 | 0.62% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.7 | 0% | 0 | 7.13% | 289.39 | 0.25% | 9.98 | 105.7% | 4292.91 | 8353.6 | 1030.94
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5414.26 | 80.33% | 4349.28 | 12.98% | 702.89 | 0.46% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.7 | 0% | 0 | 5.34% | 289.39 | 0.18% | 9.98 | 99.37% | 5380.23 | 10794.49 | 1030.95
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 8587.73 | 80.33% | 6898.53 | 8.18% | 702.89 | 0.29% | 24.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.7 | 0% | 0 | 3.37% | 289.39 | 0.12% | 9.98 | 92.33% | 7929.47 | 16517.21 | 1030.95
P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 9.2 | 113.2% | 10.42 | 41.85% | 3.85 | 1.81% | 0.17 | 0% | 0 | 5.81% | 0.53 | 0.23% | 0.02 | 0% | 0 | 17.23% | 1.59 | 0.59% | 0.05 | 180.7% | 16.63 | 25.83 | 6.21
Fonte: FGV IBRE

## BDI DIFERENCIADO
BDI DIFERENCIADO |  |  |  | CODIGO:
BDID-1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: | BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará. |  |  | CODEVASF (14ª SR)
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE FORNECIMENTO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
| 1.00 | Despesas Indiretas
| A1 | Seguro e Garantia | 0.8%
| A2 | Riscos e Imprevistos | 1.15%
| A3 | Despesas Financeiras | 1.05%
| A4 | Administração Central | 2.2%
| Total do Grupo A = |  | 5.2%
| 2.00 | Benefício
| B1 | LUCRO | 5%
| Total do Grupo B = |  | 5%
| 3.00 | Impostos
| C1 | PIS / PASEP | 0.65%
| C2 | COFINS | 3%
| C3 | ISS | 0%
| Total do Grupo C = |  | 3.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
| Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 14.69%

## Planilha3
Categoria | Símbolo | Profissional | Quantidade/Mês | VIAGENS | Fator K | Etapas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Profissional Sênior | P1 | Coordenador | 8 | 4 | Kc | Todas | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4
Profissional Sênior | P1 | Consultor | 4 | 2 | Kb | 1, 2, 4, 6 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
Profissional Sênior | P1 | Engenheiro Civil/Estruturalista | 3 | 2 | Kb | 4, 6 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
Profissíonal Pleno | P2 | Engenheiro Sanitarista/Hidráulico | 7 | 2 | Kb | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
Profissíonal Pleno | P2 | Engenheiro Eletricista/Mecânico | 2 | 2 | Kb | 4, 6 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
Profissíonal Pleno | P2 | Geólogo | 4 | 2 | Kb | 1, 2, 3, 4, 6 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
Profissíonal Pleno | P2 | Geógrafo | 1 | 1 | Kb | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Profissíonal Pleno | P2 | Assistente Social | 1 | 1 | Kb | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Técnico Pleno | T2 | Técnico Pleno | 8 | 2 | Ka | Todas | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
Técnico Junior | T3 | Técnico Junior | 8 | 0 | Ka | Todas | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18
[7 empty] | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0