## Capa
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 6.0
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.
1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59511.000036/2024-51
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | O OBJETIVO FINAL É GERAR EMPREGOS, AUMENTAR A RENDA E EXPLORAR OS RECURSOS NATURAIS DE MANEIRA RACIONAL E SUSTENTÁVEL, PROMOVENDO, ASSIM, UMA SIGNIFICATIVA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  | ESTADO DO CEARÁ
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  | ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 14ª GERÊNCIA TÉCNICA REGIONAL
LOCAL/DATA: |  | FORTALEZA/CE, 30 DE JULHO DE 2014.
1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | EMANOEL CÉZAR DE SOUZA ALENCAR |  | Lotação: | 14ª/GTR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | GABRIEL ALVES BEZERRA |  | Lotação: | 14ª/GTR
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)
- MATRIZ DE RISCOS
- DICIONÁRIO
- MAPA DE CALOR
Note on A13: Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido
Note on A15: Unidade responsável pela formalização da demanda (RILC)
Note on A16: Unidade responsável pela contratação e fiscalização (RILC)

## Dicionário
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações
Código Geral
Definição | Código geral de identificação do risco da unidade
Tipo | Critérios/Definições
Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável)
Etapa da Contratação
Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação
Tipo | Critérios/Definições
Formalização da demanda
Planejamento da Contratação | Campo selecionável mas não editável
Seleção de Fornecedor
Gestão contratual
IMPORTANTE! | - Os riscos que irão compor a "Matriz de Risco" são apenas os definidos na Etapa de Contratação (Coluna B do Mapeamento de Riscos) como "Gestão Contratual", tendo em vista que poderão impactar no reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. - A "Matriz de Risco", já está programada para levar apenas os dados referente à "Gestão Contratual".
Tipo de Risco
Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito
Tipo | Critérios/Definições
Risco Institucional | São os riscos inerentes às contratações realizadas pela Codevasf ou seja, podem afetar os contratos, caso o risco se materialize.
Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo (aquisição de bens, obras ou serviços).
Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco
Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos.
Tipo | Critérios/Definições
Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais.
Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente
Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos.
Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio.
Fator de Risco/Causa (Devido a)
Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto livre
Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco
Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público.
Tipo | Critérios/Definições
Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados.
Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável.
Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações.
Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Consequência (Ocasionando)
Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.).
Responsável pelo risco
Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo | Critérios/Definições
Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada)
Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade
Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento
Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento
Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Impacto: Avaliar o impacto da materialização do risco identificado conforme a realidade das condições do objeto a ser contratado.
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF)
Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco.
Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)
Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista
Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor
Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido
Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
Regulação e Controle (RC)
Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle
Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo
Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório
Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções
Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades
Imagem da Codevasf (IMG)
Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna
Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas
Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital
Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional
Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional
Missão Institucional (MI)
Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN
Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI
Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf
Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)
Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica
Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia
Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente
Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad).
Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa.
Orçamentário/ Financeiro (OF)
Definição | Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório
Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa
Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa
Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa
Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro
Classificação do Impacto
Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.
Pequeno | 2
Moderado | 3 | Nota Nível de Impacto | Classificação do Impacto
Grande | 4 | 3 | Moderado
Muito grande | 5
Risco Inerente
Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I)
O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:
|  | Avaliações | Risco Inerente | Resultado (nota)
|  | P = Média (3) | = (P+5)/2*I | = (3+5 )/2*3 = 12
I = Moderado (3)
Controles Preventivos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica
Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Controles Atenuativos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica
Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.
Avaliação dos Controles Existentes
Definição | Avaliação da eficiência dos Controles existentes, conforme percepção e experiência da Gestão.
Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições
Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.
Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos.
Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.
Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores.
Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.
Classificação do Risco Residual | Esse é o Risco após a análise e identificação dos controles existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica e que ensejerá na definição do tipo de tratamento a ser implementado.
Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.
Tipo | Critérios/Definições
Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco.
Risco Alto
Risco Moderado |  | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual
P = Probabilidade
Risco Baixo |  | I = Impacto | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I
C = Controle
Apetite ao Risco da Codevasf | Determina o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar.
O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.
Nível do Risco Residual | Possíveis Respostas ao Risco
Risco Extremo | Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região, não executar um determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o custo/benefício assim o permitir. Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Alto | Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Moderado | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Risco Baixo | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Tipo de Tratamento
Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.
Tipo | Critérios/Definições
Aceitar | Nada a fazer Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles estão dentro do apetite ao risco definido
Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos
Evitar | Não iniciar ou descontinuar a atividade que gera o evento de risco
Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido
Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco
Como implantar o tratamento?
Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.
Responsável
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Investimento (R$)
Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação
Perda Esperada (R$)
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Memória de Cálculo da Perda Esperada
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Início Previsto
Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.
Término Previsto
Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.

## Mapeamento de Riscos
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59511.000036/2024-51
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ
[10 empty] | ocultar | ocultar | [6 empty] | ocultar | ocultar | ocultar |  | ocultar | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar | ocultar | [10 empty] | Versão 6.0
Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | PROB | PROB PESO | Impacto | [9 empty] | Risco Inerente valor | Risco Inerente Ref. | Classificação do Risco Inerente | Controles Existentes |  |  |  |  | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento
[12 empty] | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Peso | Peso arred | Impacto ref. | Impacto Total |  |  |  | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | Peso | peso contrl |  |  |  | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto
RC001 | Formalização da demanda | Risco Específico | Processos de trabalho | Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população | Contratante | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Rigor na elaboração do Estudo Técnico | Reformular o Estudo, identificando os pontos de fragilidade. | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC002 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro | Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações | Operacional | 1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Estudo quanto ao prazo das soluções mercadológicas para execução do objeto. | Redimensionar equipe executiva | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC003 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Rigor na seleção da empresa executora | Solicitar o distrato contratual com brevidade | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC004 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Grande | Moderado | Moderado | Grande | Moderado | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Rigor na análise do porcedimento licitatório | Seguimento legal das regras do certame | Fraco | 4 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Seguir o regramento legal estabelecido para análise do certame | Comissão de Contratação | Distrato do contrato firmado | Contratante
RC005 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos. | Contratante | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Codevasf deve obedecer o prazo de emissão das ordens de serviço ou ordens de fornecimento | Seguimento legal das regras do certame | Satisfatório | 2 | 2 | 4.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC006 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Grande | Pequeno | Pequeno | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Monitoramento da qualidade de saude da equipe envolvida | Paralisação contratual | Mediano | 3 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Não há | Contratante | Afastamento dos funcionários que encontram-se com sintomas de doença e possível solicitação de paralisação contratual | Contratante
RC007 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Moderado | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Monitoramento da oferta do material no mercado | Buscar materiais que ofertem as mesmas características para substituição | Fraco | 4 | 4 | 10.5 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | A contratada deverá se planejar para substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma | Contratada | Substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma | Contratada
RC008 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Moderado | Grande | Moderado | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 16 | Risco Alto | Risco Alto | Monitoramento da variação cambial | Viabilidade de pleito de Reequilibrio econômico-financeiro | Satisfatório | 2 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Monitoramento sistêmico das variações cambiais | Contratante | Pleitear o reequilibro dentro do prazo contarual vigente. | Contratada
RC009 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Monitoramento da variação do IPCA | Viabilidade de pleito de Reajuste Contratual | Fraco | 4 | 4 | 10.5 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Monitoramento sistêmico dos indices de ajustamentos de contrato | Contratada | A contratada deverá pletear o reajuste dentro do prazo estabelecido no Edital e seus anexos | Contratada
RC010 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Grande | Moderado | Moderado | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 16 | Risco Alto | Risco Alto | Ampliação do conhecimento das alterações legais que envolvem o contrato. | Pleitear reajustamento financeiros dos itens condicionantes | Satisfatório | 2 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Ampliar o conhecimento das mudanças pertinenetes ao regramento tributário. | Contratante | Reajustamento financeiro do contrato | Contratante
RC011 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Grande | Grande | Moderado | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Monitorar possíveis rumores de greve | Paralisação contratual | Fraco | 4 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | A contratada deverá se planejar identificando as possíveis consequências desse fato | Contratada | Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato | Contratada
RC012 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Grande | Pequeno | Pequeno | Moderado | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 16 | Risco Alto | Risco Alto | Monitorar possíveis rumores de greve | Tentar renogociar outro meio de chegada da mercadoria | Mediano | 3 | 3 | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Verificar possiveis rumores de greve junto a categoria | Contratada | Viabilizar outra forma de logistica do material | Contratante
RC013 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na implantação dos projetos | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento na execução do projeto | Locação de um espaço para guardar os bens. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC014 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. VERIFICAR SE ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO OU SE EXCEDE O PREVISTO NO CONTRATO | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Grande | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Grande | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Acompanhar a atualização dos preços e tarifação dos produtos | Pesquisa de mercado atualizada | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC015 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Insignificante | Grande | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Monitoramento da qualidade de saude da equipe envolvida | Paralisação contratual | Fraco | 4 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Não há. | Contratada | Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato | Contratada
RC016 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens | Contratada | 4- Alta | 4 | 5 | Moderado | Moderado | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Antever as propostas tecnologicas do mercado | Viabilizar a melhor adaptação da tecnologia para situação pretendida | Satisfatório | 2 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC017 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Moderado | Moderado | Grande | Grande | Moderado | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Ter uma gestão de contratos eficiente | Monitoramento do fluxo de caixa da Codevasf | Mediano | 3 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Aprovisionar recursos para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. | Contratada | Providenciar os recursos para cumprimento das obrigações contratuais | Contratada
RC018 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada - A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Muito Grande | Muito Grande | Insignificante | Insignificante | Moderado | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Rigor na analise da documentação para contratação | Expedição de Notificações extrajudiciais | Mediano | 3 | 3 | 10 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Analisar com rigor o regramento para contratação | Contratante | Paralisação do Contrato de forma imediata | Contratante
RC019 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento prévio para o enfrentamento dessas situações | Monitoramento da variação climática para presivibilidade de intercorrencias | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC020 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ausência de segurânça e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Grande | Moderado | Moderado | Grande | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 16 | Risco Alto | Risco Alto | Contratar empresas com qualificação para prestação do serviço | Manter materiais e equipamentos em locais apropriados | Mediano | 3 | 3 | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Contratação de empresa de segurança e vigilância para prestação de serviços diuturnamente. | Compartilhada | Manter materiais e equipamentos em locais apropriados e fechados | Compartilhado
RC021 | Gestão contratual | Risco Específico | Fatores externos | Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Grande | Moderado | Moderado | Moderado | Grande | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 16 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento prévio para o enfrentamento dessas situações | Pesquisa de mercado atualizada | Mediano | 3 | 3 | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Viabilidade de pleito de Reequilibrio econômico-financeiro | Contratada | Comunicar a Codevasf para estabelecer novo prazo de entrega dos produtos, mas sem alteração dos quantitativos e/ou custos | Contradada
RC022 | Gestão contratual | Risco Específico | Processos de trabalho | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. TEM PREVISÃO CONTRATUAL? CASO CONTRÁRIO A ALOCAÇÃO DEVE SER COMPARTILHADA | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Grande | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Antever os serviços especialiazados | Verificar quais profissionais estão disponiveis | Satisfatório | 2 | 2 | 4.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC023 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento na execução do projeto | Manter materiais e equipamentos em locais apropriados | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC024 | Gestão contratual | Risco Específico | Processos de trabalho | Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento das ações realizadas | Identificar a causa inicial | Satisfatório | 2 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC025 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento na execução do projeto | Manter materiais e equipamentos em locais apropriados | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC026 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Monitoramento das informação em carater universal | Paralisação contratual | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC027 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC028 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC029 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC030 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC031 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC032 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC033 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC034 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC035 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC036 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC037 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC038 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC039 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC040 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC041 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC042 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC043 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC044 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC045 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC046 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC047 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC048 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC049 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC050 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
Cadastrar novo Risco
Note on AH7: O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.

## Matriz de Risco
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 6.0
MATRIZ DE RISCOS
|  | PROCESSO: |  |  | 59511.000036/2024-51
|  | OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ
|  | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | O OBJETIVO FINAL É GERAR EMPREGOS, AUMENTAR A RENDA E EXPLORAR OS RECURSOS NATURAIS DE MANEIRA RACIONAL E SUSTENTÁVEL, PROMOVENDO, ASSIM, UMA SIGNIFICATIVA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA
|  | LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | ESTADO DO CEARÁ
|  | ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
|  | ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 14ª GERÊNCIA TÉCNICA REGIONAL
|  | Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento | Plano de Tratamento
1 |  | RC002 | Gestão contratual | Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro | Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações | 1. Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
2 | 1 | RC003 | Gestão contratual | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
3 | 2 | RC004 | Gestão contratual | Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual | Contratada | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar |  | PREVENTIVO: Seguir o regramento legal estabelecido para análise do certame ATENUANTE: Distrato do contrato firmado"
4 | 3 | RC005 | Gestão contratual | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos. | Contratante | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Seguir o regramento legal estabelecido para análise do certame ATENUANTE: Distrato do contrato firmado"
5 | 4 | RC006 | Gestão contratual | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução | Compartilhado | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar |  | PREVENTIVO: Não há ATENUANTE: Afastamento dos funcionários que encontram-se com sintomas de doença e possível solicitação de paralisação contratual"
6 | 5 | RC007 | Gestão contratual | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. VERIFICAR SE EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Não há ATENUANTE: Afastamento dos funcionários que encontram-se com sintomas de doença e possível solicitação de paralisação contratual" | PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar para substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma ATENUANTE: Substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma"
7 | 6 | RC008 | Gestão contratual | Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar para substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma ATENUANTE: Substituir os equipamentos ou possuir reserva para não prejudicar o cronograma" | PREVENTIVO: Monitoramento sistêmico das variações cambiais ATENUANTE: Pleitear o reequilibro dentro do prazo contarual vigente."
8 | 7 | RC009 | Gestão contratual | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Monitoramento sistêmico das variações cambiais ATENUANTE: Pleitear o reequilibro dentro do prazo contarual vigente." | PREVENTIVO: Monitoramento sistêmico dos indices de ajustamentos de contrato ATENUANTE: A contratada deverá pletear o reajuste dentro do prazo estabelecido no Edital e seus anexos"
9 | 8 | RC010 | Gestão contratual | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Contratada | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Monitoramento sistêmico dos indices de ajustamentos de contrato ATENUANTE: A contratada deverá pletear o reajuste dentro do prazo estabelecido no Edital e seus anexos" | PREVENTIVO: Ampliar o conhecimento das mudanças pertinenetes ao regramento tributário. ATENUANTE: Reajustamento financeiro do contrato"
10 | 9 | RC011 | Gestão contratual | Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Ampliar o conhecimento das mudanças pertinenetes ao regramento tributário. ATENUANTE: Reajustamento financeiro do contrato" | PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar identificando as possíveis consequências desse fato ATENUANTE: Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato"
11 | 10 | RC012 | Gestão contratual | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Contratada | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: A contratada deverá se planejar identificando as possíveis consequências desse fato ATENUANTE: Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato" | PREVENTIVO: Verificar possiveis rumores de greve junto a categoria ATENUANTE: Viabilizar outra forma de logistica do material"
12 | 11 | RC013 | Gestão contratual | Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na implantação dos projetos | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Verificar possiveis rumores de greve junto a categoria ATENUANTE: Viabilizar outra forma de logistica do material"
13 | 12 | RC014 | Gestão contratual | Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. VERIFICAR SE ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO OU SE EXCEDE O PREVISTO NO CONTRATO | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
14 | 13 | RC015 | Gestão contratual | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Dificuldade da aquisição de matéria-prima | Compartilhado | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar |  | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato"
15 | 14 | RC016 | Gestão contratual | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens | Contratada | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Se for solicitado pela Contratada, a Codevasf fará a paralisação contrato"
16 | 15 | RC017 | Gestão contratual | Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Contratada | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar |  | PREVENTIVO: Aprovisionar recursos para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. ATENUANTE: Providenciar os recursos para cumprimento das obrigações contratuais"
17 | 16 | RC018 | Gestão contratual | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada - A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Aprovisionar recursos para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. ATENUANTE: Providenciar os recursos para cumprimento das obrigações contratuais" | PREVENTIVO: Analisar com rigor o regramento para contratação ATENUANTE: Paralisação do Contrato de forma imediata"
18 | 17 | RC019 | Gestão contratual | Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Analisar com rigor o regramento para contratação ATENUANTE: Paralisação do Contrato de forma imediata"
19 | 18 | RC020 | Gestão contratual | Ausência de segurânça e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar |  | PREVENTIVO: Contratação de empresa de segurança e vigilância para prestação de serviços diuturnamente. ATENUANTE: Manter materiais e equipamentos em locais apropriados e fechados"
20 | 19 | RC021 | Gestão contratual | Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais | Contratada | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Contratação de empresa de segurança e vigilância para prestação de serviços diuturnamente. ATENUANTE: Manter materiais e equipamentos em locais apropriados e fechados" | PREVENTIVO: Viabilidade de pleito de Reequilibrio econômico-financeiro ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para estabelecer novo prazo de entrega dos produtos, mas sem alteração dos quantitativos e/ou custos"
21 | 20 | RC022 | Gestão contratual | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. TEM PREVISÃO CONTRATUAL? CASO CONTRÁRIO A ALOCAÇÃO DEVE SER COMPARTILHADA | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Viabilidade de pleito de Reequilibrio econômico-financeiro ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para estabelecer novo prazo de entrega dos produtos, mas sem alteração dos quantitativos e/ou custos"
22 | 21 | RC023 | Gestão contratual | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
23 | 22 | RC024 | Gestão contratual | Devido a ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
24 | 23 | RC025 | Gestão contratual | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
25 | 24 | RC026 | Gestão contratual | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
26 | 25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | EMANOEL CÉZAR DE SOUZA ALENCAR |  |  | Lotação: | 14ª/GTR
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | GABRIEL ALVES BEZERRA |  |  | Lotação: | 14ª/GTR
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | LOCAL/DATA: |  | FORTALEZA/CE, 30 DE JULHO DE 2014.
Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.

## Mapa de Calor
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
PROCESSO: |  |  | 59511.000036/2024-51
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS DE LÁCTEOS EM COMUNIDADES RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | O OBJETIVO FINAL É GERAR EMPREGOS, AUMENTAR A RENDA E EXPLORAR OS RECURSOS NATURAIS DE MANEIRA RACIONAL E SUSTENTÁVEL, PROMOVENDO, ASSIM, UMA SIGNIFICATIVA MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | ESTADO DO CEARÁ
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 14ª GERÊNCIA TÉCNICA REGIONAL
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4 | RC004 RC011 RC015 | RC006 RC017 RC018 | RC008 RC010 RC012 RC020 RC021
| Moderado | 3 | RC001 RC002 RC003 RC005 RC022 RC026 |  | RC007 RC009 RC014 RC013 RC019 RC023 RC024 RC025 | RC016
| Pequeno | 2
| Insignificante | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
MATRIZ DE IMPACTO X PROBABILIDADE DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4 |  |  | RC004 RC006 RC008 RC010 RC011 RC012 RC015 RC017 RC018 RC020 RC021
| Moderado | 3 |  | RC001 RC002 RC003 RC005 RC022 RC026 | RC014 RC013 RC016 RC019 RC023 RC024 RC025 | RC007 RC009
| Pequeno | 2
| Insignificante | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo
[8 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL | [31 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | prob | Controle | Criticidade |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | nivel prob | Controle | Criticidade
[8 empty] | 3 3: RC001 | RC001 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | [7 empty] | RC001 | [17 empty] | RC001 | 3 | 2 | 3 | 8
[8 empty] | 3 3: RC002 | RC002 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | [7 empty] | RC002 | [17 empty] | RC002 | 3 | 2 | 3 | 8
[8 empty] | 3 3: RC003 | RC003 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | [7 empty] | RC003 | [17 empty] | RC003 | 3 | 2 | 4 | 8
[8 empty] | 4 4: RC004 | RC004 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | [13 empty] | RC004 | [11 empty] | RC004 | 4 | 3 | 3 | 14
[8 empty] | 3 3: RC005 | RC005 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | [7 empty] | RC005 | [17 empty] | RC005 | 3 | 2 | 3 | 8
[8 empty] | 4 9: RC006 | RC006 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 12 | [13 empty] | RC006 | [11 empty] | RC006 | 4 | 3 | 3 | 14
[8 empty] | 3 13: RC007 | RC007 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 12 | [17 empty] | RC007 | [7 empty] | RC007 | 3 | 4 | 4 | 18
[8 empty] | 4 14: RC008 | RC008 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | [13 empty] | RC008 | [11 empty] | RC008 | 4 | 3 | 3 | 14
[8 empty] | 3 13: RC009 | RC009 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 6 | [17 empty] | RC009 | [7 empty] | RC009 | 3 | 4 | 2 | 18
[8 empty] | 4 14: RC010 | RC010 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 20 | [13 empty] | RC010 | [11 empty] | RC010 | 4 | 3 | 5 | 14
[8 empty] | 4 4: RC011 | RC011 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | [13 empty] | RC011 | [11 empty] | RC011 | 4 | 3 | 0 | 14
[8 empty] | 4 14: RC012 | RC012 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 0 | [13 empty] | RC012 | [11 empty] | RC012 | 4 | 3 | 0 | 14
[8 empty] | 3 13: RC013 | RC013 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC013 | [12 empty] | RC013 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC014 | RC014 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC014 | [12 empty] | RC014 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 4 4: RC015 | RC015 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | [13 empty] | RC015 | [11 empty] | RC015 | 4 | 3 | 0 | 14
[8 empty] | 3 18: RC016 | RC016 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | 0 | [12 empty] | RC016 | [12 empty] | RC016 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 4 9: RC017 | RC017 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | [13 empty] | RC017 | [11 empty] | RC017 | 4 | 3 | 0 | 14
[8 empty] | 4 9: RC018 | RC018 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | [13 empty] | RC018 | [11 empty] | RC018 | 4 | 3 | 0 | 14
[8 empty] | 3 13: RC019 | RC019 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC019 | [12 empty] | RC019 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 4 14: RC020 | RC020 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 0 | [13 empty] | RC020 | [11 empty] | RC020 | 4 | 3 | 0 | 14
[8 empty] | 4 14: RC021 | RC021 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 0 | [13 empty] | RC021 | [11 empty] | RC021 | 4 | 3 | 0 | 14
[8 empty] | 3 3: RC022 | RC022 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC022 | [17 empty] | RC022 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 3 13: RC023 | RC023 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC023 | [12 empty] | RC023 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC024 | RC024 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC024 | [12 empty] | RC024 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC025 | RC025 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC025 | [12 empty] | RC025 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 3: RC026 | RC026 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC026 | [17 empty] | RC026 | 3 | 2 | 0 | 8
[33 empty] | RC027 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC027 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC028 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC028 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC029 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC029 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC030 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC030 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC031 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC031 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC032 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC032 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC033 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC033 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC034 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC034 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC035 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC035 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC036 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC036 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC037 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC038 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC038 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC039 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC039 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC040 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC040 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC041 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC041 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC042 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC042 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC043 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC043 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC044 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC044 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC045 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC045 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC046 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC046 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC047 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC047 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC048 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC048 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC049 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC050 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC050 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lista de Riscos Normalizados
Fator de Risco/Causa (devido a) | Inserir novo Risco ao final da lista | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Poderá ocorrer a inexecução total do objeto do contrato
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer acidente ocasionado por ataque de animais
Poderá ocorrer acidente ou quebra de equipamento/máquina ou veículos
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer atraso na execução do serviço
Poderá ocorrer atraso na execução do serviço e aumento de custos
Poderá ocorrer atraso na mobilização de equipamentos
Poderá ocorrer aumento de riscos na segurança da operação de mergulho
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer comprometimento imagem institucional
Poderá ocorrer contingenciamento das operações
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer dificuldade de transferência ou cessão de projetos
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá ocorrer dificultação da titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer estagnação tecnológica
Poderá ocorrer expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer impugnação do edital
Poderá ocorrer inconscistências na execução contratual
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer ineficiência da Governança e Gestão
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer ineficiência na implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira
Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer ocorrência de licitação deserta ou fracassada
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
| Inserir novo Risco no final da lista: | Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de oportunidades em gestão estratégica de pessoas
Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Voltar
Voltar
Voltar