**TERMO DE REFERÊNCIA**

LEI DAS ESTATAIS – FORMA ELETRÔNICA

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

VALOR ESTIMADO PÚBLICO

MAIOR DESCONTO

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA), VISANDO ATENDER A COMUNIDADE DA ILHA DA MARIQUINHA, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL**

**Março/2024**

**ÍNDICE**

[1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 3](#_Toc25161)

[2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 3](#_Toc14321)

[3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 6](#_Toc18733)

[4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 6](#_Toc3981)

[5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 6](#_Toc31781)

[6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 7](#_Toc11622)

[7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 7](#_Toc20983)

[8. PROPOSTA FINANCEIRA 8](#_Toc8947)

[9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 10](#_Toc31974)

[10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11](#_Toc11654)

[11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11](#_Toc12459)

[12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 12](#_Toc14049)

[13. REAJUSTAMENTO 13](#_Toc18754)

[14. MULTAS 15](#_Toc26436)

[15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 16](#_Toc317)

[16. FISCALIZAÇÃO 17](#_Toc15626)

[17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 19](#_Toc31598)

[18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 20](#_Toc32272)

[19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 20](#_Toc17196)

[20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 23](#_Toc14719)

[21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 28](#_Toc16259)

[22. MATRIZ DE RISCO 28](#_Toc1196)

[23. CONDIÇÕES GERAIS 29](#_Toc14599)

[24. ANEXOS 29](#_Toc13350)

**TERMO DE REFERÊNCIA**

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

## **Execução dos serviços e obras para implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), visando atender a comunidade da Ilha da Mariquinha, município de Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, na área de atuação da 2ª Superintendência Regional.**

## Código SIASG – CATSER: 1872 – Obras civis de saneamento.

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

**ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS** – Unidade da administração superior da Codevasf, a qual está afeta as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência.

**CANTEIRO DE OBRAS** – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras. Nestas estruturas estarão incluídas as instalações para as equipes de supervisão e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

**CODEVASF** – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

**COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)**– É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações ocorridas durante a execução da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

**CONTRATADA** – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços.

**CONTRATANTE –** Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, doravante denominada Codevasf.

**CONTRATO** – Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** – Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES** – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos no Termo de Referência.

**DOCUMENTOS DE CONTRATO** – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução do objeto.

**DIÁRIO DE OBRA** – É uma espécie de memorial da obra, onde são descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os serviços feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condições do clima, etc. Caso necessário, também podem ser descritos os problemas na execução de serviços, falhas nos equipamentos, etc.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA** – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas:

1. Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra, regime de execução da obra, fiscalização, recebimento da obra, modificações de projeto, classificação dos serviços (item c). Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos.
2. Especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer obra) ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questão).
3. Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc.

**FISCALIZAÇÃO** – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

**LICITANTE** – Empresa habilitada para apresentar proposta.

**MATRIZ DE RISCO** – cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

1. listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;
2. estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;
3. estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.

**NOTA DE EMPENHO**– Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

**ORDEM DE SERVIÇO –**Documento formal emitido pela Codevasf com as especificações detalhadas do serviço/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão.

**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, de construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel.

**PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE** – Representa o produto do somatório do preço da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execução do objeto que se pretende contratar.

**PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA** – Representa o produto do somatório do preço de referência da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

**PLANO DE TRABALHO** – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

**PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO** – consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas à questão ambiental, na fase de construção de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação adequada de medidas ambientais a serem executadas na Área Diretamente Afetada – ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ações ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos específicos:

1. Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possível da água, solo, ar, fauna e flora;
3. Executar trabalhos de educação ambiental junto aos operários da obra;
4. Evitar interferências negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

**PROJETO BÁSICO** – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

1. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
3. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

**PROJETO EXECUTIVO** – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

**PROPOSTA FINANCEIRA** – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

**RELATÓRIO DE OBRAS** – Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos.

**REUNIÃO DE PARTIDA** – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução das obras.

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL** – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdição territorial localizam-se os serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência.

**2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL** – Superintendência Regional da CODEVASF localizada no município de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte endereço:

Av. Manoel Novaes, s/n - Bairro Centro

CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa – BA

Fone: (77) 3481-8000/8051

**TERMO DE REFERÊNCIA (TR)** – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

# FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

## **Forma de Realização:** Lei das Estatais – Forma Eletrônica.

## **Modo de Disputa:** Aberto.

## **Regime de Execução:** Empreitada por Preço Unitário


## **Valor estimado:** Público.

## **Critério de Julgamento:** Maior Desconto.

# LOCALIZAÇÃO DO OBJETO

## Os serviços onde serão executados a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), visando atender a comunidade da Ilha da Mariquinha, município de Bom Jesus da Lapa, localizado a aproximadamente 780 km da capital do estado da Bahia, na área sob jurisdição da 2ª Superintendência Regional da Codevasf. A Localidade da Ilha da Mariquinha está localizado a 2,0 (dois) km da sede do município de Bom Jesus da Lapa.

Figura 4.1 – Localização do município de Bom Jesus da Lapa-BA



# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## As obras e serviços de engenharia objeto desta licitação encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Básico ou Executivo, Desenhos e Especificações Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência, que integram este Termo de Referência (Anexo V e Anexo III).

## O objeto do presente certame licitatório compreende basicamente os seguintes serviços:

1. Instalações Preliminares e Canteiro de Obras;
2. Derivação da Adutora
3. Adução
4. Reservatório Elevado 50 m³
5. Rede de Distribuição
6. Ligações Domiciliares
7. Sistema de Gestão Integrado

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam às exigências do TR e seus anexos.

## As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais.

## A licitante considera que a sua participação neste trabalho implica na verificação e no levantamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF, em decorrência deste TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

## A licitante considera que conhece e aceita plenamente o presente TR.

## Na fase de habilitação, o licitante de melhor oferta deverá comprovar que possui capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado da Codevasf.

## CONSÓRCIO

### Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

### Será permitida a subcontratação, com anuência prévia da CODEVASF, com exceção de: serviços de movimento de terra, assentamento/montagem de tubos, montagem de equipamentos hidroeletromecânicos, hidromecânico e execução de estruturas de concreto das obras civis.

### A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais e legais, principalmente em ações relacionadas com a segurança do trabalho.

### É vedada a subcontratação total do objeto.

### As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do início dos trabalhos, que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária, trabalhista e técnica, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e as Sociedades Cooperativas poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

# VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

## A visita aos locais de prestação dos serviços **NÃO será obrigatória**, porém, recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

### É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

### A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaração – Anexo II deste TR), através dos seus prepostos.

## Os custos de visita aos locais das obras e serviços de engenharia correrão por exclusiva conta da licitante.

## Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras e serviços de engenharia, as licitantes deverão contactar a Gerência Regional de Revitalização da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, por meio do telefone (77) 3481-8051.

# PROPOSTA FINANCEIRA

## A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

## A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

1. Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência (Anexo III), que é parte integrante deste Termo de Referência, observando-se os preços unitários orçados pela Codevasf, nos quais deverá ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso II, § 4º do art. 54 da Lei nº 13.303 de 30/06/2016.

* Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverão ser apresentadas em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;
* As Planilhas de Custos da Licitante deverão ser preenchidas e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966**.**

1. A licitante de melhor proposta classificada deverá apresentar as composições de preços unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba.

* A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;
* A licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;
* A licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s);
* No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
* As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo unitário ao projeto.

1. Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) – Anexo IIIV

* Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

1. Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) – Anexo IV

* Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro para os serviços (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificação da proposta;
* No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra;
* Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada a obra. No caso de serviços que abrangem municípios distintos, para definição do ISS médio, deverá ser calculado com base na legislação de cada município e verificação de seu respectivo peso no volume dos serviços;
* Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL;
* No detalhamento do BDI – Quadros DBDI, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios;
* Os custos referentes aos serviços de Administração Local e Manutenção do Canteiro (AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global especifico para os serviços de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverão estar contemplados os itens transporte de pessoal, mão-de-obra, ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, veículos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos necessários ao atendimento do escopo do Termo de Referência.

1. Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste TR.

## A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

## Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras e serviços de engenharia, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência –Anexo , e que integram o presente edital.

## A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras e serviços de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA.

## A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras e serviços de engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), através de certidão, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto do presente Edital;
2. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (conforme subitem 7.1.2 e Anexo II) informando que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras e serviços de engenharia, emitida pela própria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal.
3. **Capacidade Técnico Operacional**: Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – do(s) profissional(is) responsável(is) à época, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de abastecimento de água ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos mínimos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SERVIÇO** | **QUANTIDADE** |
| 1.0 | Escavação mecanizada de valas com profundidade até 1,50m | 580,00 m³ |
| 2.0 | Assentamento de tubulação PVC JE PB DN 50 ou superior | 1.240,00 m |
| 3.0 | Execução de reaterro mecanizado de valas | 520,00 m³ |

1. É permitido o somatório dos quantitativos estipulados na alínea “c”, mediante comprovação em mais de um atestado;
2. Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins às de saneamento básico, especialmente no campo de engenharia hidráulica, incluindo unidades de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário envolvendo: adutoras, canais, reversão de bacias, emissários e estações de bombeamento ou tratamento de água e de esgotos.
3. Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Projeto Básico ou Executivo – Anexo V, parte integrante deste Edital;
4. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

* local de execução;
* nome do contratante e da pessoa jurídica contratada;
* nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA;
* descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados; e
* o prazo final de execução.

1. **Capacidade Técnico-Profissional**: Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço relativo à implantação de sistemas de abastecimento de água ou obras similares, conforme alínea “c2” deste subitem.
2. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

* O empregado;
* O sócio;
* O detentor de contrato de prestação de serviço.

1. A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de:

* Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante;
* Dirigente ou sócio: Contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
* Autônomo: Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste.

1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 

## O valor estimado global para a contratação das obras e serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência é de R$ 922.313,08 (novecentos e vinte e dois mil trezentos e treze reais e oito centavos).

## Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens necessários à execução do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência – Anexo , parte integrante deste Termo de Referência.

## O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no Sistema de Preços, Custos e Índices da Caixa Econômica Federal (SINAPI - 01/2024 – sem desoneração), na Tabela de Preços de Serviços e de Materiais da Embasa, data-base de 01/2024 - sem desoneração, na Tabela de custos de ORSE (12/2023 - sem desoneração) e em Pesquisa de Preços de Mercado (02/2024), , atendendo ao disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

## As despesas correrão às contas dos Programas de Trabalho Nº 18.544.2221.15XV.0029 - Construção de sistema integrado de abastecimento de água - No estado da Bahia.

## O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

## O prazo máximo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.

## O prazo para vigência do contrato, contando em dias consecutivos, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto informado na cláusula 11.1 deste TR somados de 90 dias, o que totaliza 180 (cento e oitenta) dias de vigência.

## A emissão da “Ordem de Serviço” somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no “Diário Oficial da União”, após a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia” na Unidade de Finanças da Codevasf, após a emissão, pelo órgão competente, da respectiva Licença Ambiental e, quando for o caso, da Autorização de Supressão Vegetal – ASV.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos das obras e serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

### A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira.

### Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

### Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

## O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor máximo constante da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência –Anexo III, que integra o presente TR, da seguinte forma:

1. Instalação do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto;
2. Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
3. Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

## Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

### Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o valor total da “AM”.

### Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) prevista no período da medição.

### O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) não está atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução dos serviços.

## O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência.

## Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato. Apenas para o caso dos fornecimentos de equipamentos hidroeletromecânicos será pago 30% do valor, mediante a aprovação dos desenhos, a fabricação, os testes de fábrica e a entrega no canteiro, sendo que o valor de 60% será pago quando instalado e 10% quando testados em campo:

### A contratada, para as condições de fornecimento dos equipamentos hidroeletromecânicos apresentadas no item 11.5, deverá manter a guarda dos equipamentos no canteiro até sua instalação;

### O pagamento referente a aquisição das tubulações a serem montadas, estarão fixados em 30% (trinta por cento) do valor dos tubos adquiridos, testados, aprovados e entregues no canteiro de obras;

### O pagamento de 10% (dez por cento) do valor dos tubos adquiridos será efetuado após a conclusão dos testes e ensaios finais previstos no projeto;

### O pagamento de 60% (sessenta porcento) do valor correspondente ao fornecimento da tubulação será liberado após o assentamento da mesma às respectivas adutoras (ou seja, após a contratada ter preparado a escavação, assentamento e reaterro das valas nos trechos enterrados ou o preparo e assentamento nos trechos aéreos).

## É exigida a apresentação de relatório fotográfico, assinado pelo preposto da contratada, de todos os insumos recebidos em obra para que sejam medidos, identificando a quantidade, coordenadas geográficas e a data do registro fotográfico, referenciando-se ainda a qual item da planilha orçamentária faz referência àquele insumo, bem como a identificação dessas respectivas quantidades recebidas em obra, e daquelas quantidades ainda pendentes de recebimento futuro.

### Tal relatório não exime a fiscalização do contrato da obrigação de conferir todos os itens, pessoalmente, em obra e atestar o referido recebimento, sendo, portanto, uma etapa preliminar do processo de medição destes insumos recebidos em obra.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

Onde:

* R: valor do reajustamento
* V: valor a ser reajustado
* N1: percentual de ponderação de Instalações Elétricas frente à totalidade dos serviços a executar.
* N2: percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.
* N3: percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços a executar.
* N4: percentual de ponderação de serviços de Mão-de-Obra Especializada frente à totalidade dos serviços a executar.
* N5: percentual de ponderação de serviços de Pavimentação frente à totalidade dos serviços a executar.
* N6: percentual de ponderação de serviços de Instalações Hidráulicas frente à totalidade dos serviços a executar.
* Ei: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalação elétrica, código 1464364, correspondente ao mês de aniversário da proposta.
* Eo: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalação elétrica, código 1464364, correspondente a data de apresentação da proposta.
* Ti: Refere-se ao item Índice de Obras Rodoviárias – Terraplenagem, código 157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.
* To: Ti: Refere-se ao item Índice de Obras Rodoviárias – Terraplenagem, código 157956, correspondente a data de apresentação da proposta.
* CAi: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Todos os itens, código 1464783, correspondente ao mês de aniversário da proposta.
* CAo: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Todos os itens, código 1464783, correspondente à data de apresentação da proposta.
* MOi: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Especializado, código 1465151, correspondente ao mês de aniversário da proposta.
* MOo: Refere-se ao item INCC-Brasil-DI Especializado, código 1465151, correspondente à data de apresentação da proposta.
* PAVi: Refere-se ao item Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, código 157972, correspondente ao mês de aniversário da proposta
* PAVo: Refere-se ao item Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação, código 157972, correspondente à data de apresentação da proposta.
* HIDi: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalação hidráulica, código 1464363, correspondente ao mês de aniversário da proposta
* HIDo: Refere-se ao item INCC-Brasil-10-Instalação hidráulica, código 1464363, correspondente à data de apresentação da proposta.

## Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

* = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.
* = Índice do mês de reajuste com a nova data base.
* = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

## Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 estão apresentados abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fatores** | | | | | |
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
| 6,96% | 14,28% | 9,41% | 11,08% | 0,53% | 57,74% |

# MULTAS

## Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

## Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

## Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-financeiro para o período;

Grau 04 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

**Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inadimplências** | **Grau de Penalidade** |
| 1. Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA através do registro no Diário de Obras ou no Livro de Ocorrências ou por outro documento escrito. | 01 |
| 1. Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. | 02 |
| 1. Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, materiais e canteiros de obras. | 02 |
| 1. Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita pela FISCALIZAÇÃO. | 03 |
| 1. Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou aditado. | 04 |

## Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

## Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela **Codevasf**, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte.

1. A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;
2. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
3. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocação;
4. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças da Codevasf – 2ª/GRG/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

## O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 10 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

## Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Comitê de Gestão Executiva – 2º/COGEX da 2ª SR, que poderá dar provimento ou não à multa.

## Em caso de não se dar provimento à multa, a **Codevasf** se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

## Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

# GARANTIA DE EXECUÇÃO

## Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada à assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

## A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Gerência Regional de Revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

## A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90(noventa) dias após o recebimento provisório do objeto contratado.

## Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

## A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela **Codevasf**, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da **Codevasf**.

## A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

## Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

## Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf.

## A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

# FISCALIZAÇÃO

## A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

## Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes.

## Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete.

## Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos previstos para a execução dos serviços.

## Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços.

## Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto.

## Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF.

## Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante sobre o andamento dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento Físico da obra – RAF.

## Efetuar os registros diários no Diário da Obra.

## Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

## Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

## Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros, cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

## Rejeitar, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento contratual.

## Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação.

## Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e os consequentes boletins de medição.

## Encaminhar à Contratada cópia da Licença Ambiental, se houver, caso contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento.

## Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento.

## Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro.

## Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual.

## Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela autoridade competente.

## Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao término da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

## Receber as etapas de obra, serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de acordo com as regras contratuais.

## Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados.

## Receber provisoriamente as aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto não for designada comissão de recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

## Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de planos ou programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licença ambiental, também quando houver, tomando providências para minimizar impactos de acidentes ambientais.

## Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicáveis e com as orientações técnicas, indicações de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.

## Acompanhar a execução da obra, verificando a correta utilização quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenção da qualidade adequada.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

## Cabe a fiscalização da Codevasf, por meio de técnico/engenheiro com devida competência técnica de formação, conforme definido no CREA, antes da fabricação e antes do embarque de cada conjunto de equipamentos hidroeletromecânicos e hidromecânicos, em conjunto com a contratada, planejar, analisar, aprovar, convocar e comunicar à CODEVASF, para viabilizar a aprovação dos desenhos de fábrica e realizar inspeção e testes em fábrica (por meio de visita *in loco*), com antecedência mínima de 25 dias, para verificar a qualidade do objeto em questão, se este atende às especificações técnicas necessárias, conforme as normas correlacionadas, pois a aceitação final do referido item dar-se-á apenas após o recebimento definitivo no local da entrega, descarga e armazenamento. Ação essa que visa a garantia do produto, sendo que essa inspeção pode ou não ocorrer com a presença de técnico da contratada, estando a contratada ciente de que a aprovação dos testes será dada pela Codevasf. O custo com a equipe de inspeção da Codevasf não deverá fazer parte da composição dos custos dos fornecimentos.

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

## Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

## O recebimento do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

### O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

### Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze)dias anteriores à exaustão dos mesmos.

### Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

### A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

## A Codevasf, por meio da fiscalização, terá 90 dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

## Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados.

## A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

1. Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Execução dos serviços;
2. Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e
3. Liberação da Caução Contratual.

## Aceitos e aprovados os serviços, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia.

## O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf (Relatório sobre todos os serviços executados).

## A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

# SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

## A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria nº 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e deverá:

1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;
2. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
3. Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## A Contratada deverá executar a obra em conformidade com a respectiva Licença Ambiental.

## A aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos, sendo critérios e práticas sustentáveis, entre outras:

1. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
2. preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
3. maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
4. maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
5. maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
6. uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
7. origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
8. utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

## Na execução da obra e serviços a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências:

1. Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.
2. Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais.
3. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso.
   1. Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.
4. Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:
   1. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;
   2. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
   3. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
   4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;
   5. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
   6. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição.
5. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);
6. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:
   1. Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;
   2. Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;
   3. Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

## A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e suas alterações, nos seguintes termos:

1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

1. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação, em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
2. É terminantemente proibida a disposição inadequada ou a queima de resíduos da construção civil.
3. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”
4. A contratada deverá apresentar regularmente à fiscalização, o relatório de execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

## Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

1. Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata;
2. Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;
3. Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.

## Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

1. Identificação da área para construção de canteiro de obra e “layout” das instalações e edificações previstas, bem como área para implantação do laboratório de ensaios de campo, quando for o caso.
   1. O canteiro de obra deverá prever soluções adequadas para abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos, em conformidade com a legislação ambiental pertinente.
2. Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para execução das obras. Na formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverá considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.
3. Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA deverá apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto básico ou executivo, sua localização e distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de água para manutenção do canteiro.
4. Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado;
5. Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.
6. Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas neste Termo de Referência. A Contratada quando da solicitação de autorização para os serviços parciais a serem subcontratados deverá demonstrar em sua proposta de preços os serviços e/ou fornecimentos que serão subcontratados, bem como, comprovar a habilitação da empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratação constante do subitem 6.7. Além disso, deverá ser apresentada a documentação descrita abaixo, que deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização da Codevasf:

### e1) Regularidade jurídica, fiscal e qualificação econômico-financeira deverá ser atendida conforme exigência do Edital;

### e2) Registro ou inscrição da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional, demonstrando o ramo de atividade;

### e3) Comprovação de **capacidade técnica-operacional** da SUBCONTRATADA, representado por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado do CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional responsável à época, comprovando a execução de serviços similares àqueles que serão subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitação;

### e4) Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

### e5) Durante a execução do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

1. As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 317 de 31/10/86.
2. Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do paiol.
3. Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

## Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

## Manter em local visível no canteiro de obras cópias da Licença Ambiental e demais atos autorizativos dos órgãos ambientais e/ou de recursos hídricos, se houver, caso contrário, cópia da legislação de dispensa do referido documento.

## Providenciar, junto ao órgão competente, a obtenção da Licença Ambiental da Obra e os documentos/estudos necessários à sua emissão, bem como garantir o atendimento integral das condicionantes contidas na mesma, apresentando mensalmente à fiscalização, relatório descritivo e fotográfico, acompanhado de documentos comprobatórios.

### Ao final dos serviços as instalações do canteiro de obra deverão ser demolidas e as áreas devidamente recuperadas, conforme as recomendações básicas para proteção ambiental.

### Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra.

### Preservar ao máximo a vegetação ciliar existente, o ambiente aquático e as características hidrodinâmicas do manancial, realizando, inclusive, serviço de engenharia com a finalidade de mitigar os desbarrancamentos no trecho de intervenção e recuperando as áreas de vegetação ciliar degradada, no entorno do trecho do rio onde serão executadas as obras.

### Elaborar e executar todos os programas e planos ambientais exigidos na Licença Ambiental da Obra.

### Somente utilizar material mineral proveniente de jazidas devidamente licenciadas junto ao órgão ambiental competente.

### Não realizar supressão de vegetação nativa sem a devida a autorização concedida pelo órgão ambiental competente.

### Realizar o monitoramento e o controle de ruídos e material particulado emitidos.

### Implantar a adutora de água bruta de forma progressiva, recompondo de imediato as valas, de maneira que os solos escavados não fiquem expostos e o material excedente das escavações das valas seja retirado imediatamente, bem como providenciar o seu destino final adequado, impedindo o seu lançamento em rios e lagoas ou exposição da superfície do terreno.

### Cumprir o componente de Educação Ambiental, constante no Anexo I da Resolução CEPRAM nº 4.610/2018 e suas alterações, com base nas orientações do Documento Técnico Orientador (disponível no site do Inema), indicada para a categoria desse empreendimento.

## Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou Superintendências Regionais.

## Instalar e manter, sem ônus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Codevasf, para uso exclusivo da Fiscalização da Codevasf, incluindo banheiro, sala de reuniões, com mobiliário completo incluindo: mesa, cadeiras, armários, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS Project, Office e Autocad), administração de escritório e comunicação, Internet, 01 câmera fotográfica digital (resolução mínima de 13.0 megapixel com cartão de memória de 4Gb), materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços, sendo que ao final das obras todos os materiais não utilizados e equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA.

## Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da Codevasf, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos deste Termo, os quais serão devolvidos à CONTRATADA ao final da execução das obras e serviços de engenharia.

## Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar contempladas na proposta no preço estabelecido para a administração local, instalação e manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA.

## Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

## Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

## Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da Codevasf 01 (um) veículo, em estado novo, de no máximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificação da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustível, manutenção e seguro, por período correspondente ao período da obra mais 30(trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverão ser previstos na planilha.

## Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços e fornecimentos.

## Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras e serviços de engenharia.

## Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execução do objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a terceiros.

## Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive dos barracões e instalações.

## Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia dentro do prazo contratual.

## Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

## Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços de engenharia.

## Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA.

## A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado.

## A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

## No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

## Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf.

## A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo.

## A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no Diário de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

## Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 1989.

## A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado do registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº. 10, de 17 de agosto de 2001.

## A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças, alvarás e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da fiscalização.

## Durante a execução dos serviços e obras, caberá à CONTRATADA as seguintes medidas:

## Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971.

## A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação “Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe –Anexo VI.

## Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor.

## Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras e serviços de engenharia.

## Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.

## Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras e serviços de engenharia.

## Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

## Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e necessários para execução do objeto (ART’s, licenças ambientais, projeto básico, alvarás, etc).

## A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

## A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução das obras e serviços de engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas complementares:

1. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf.
2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

## Cabe a fiscalização da Codevasf, por meio de técnico/engenheiro com devida competência técnica de formação, conforme definido no CREA, antes da fabricação e antes do embarque de cada conjunto de equipamentos hidroeletromecânicos e hidromecânicos, em conjunto com a contratada, planejar, analisar, aprovar, convocar e comunicar à CODEVASF, para viabilizar a aprovação dos desenhos de fábrica e realizar inspeção e testes em fábrica (por meio de visita *in loco*), com antecedência mínima de 25 dias, para verificar a qualidade do objeto em questão, se este atende às especificações técnicas necessárias, conforme as normas correlacionadas, pois a aceitação final do referido item dar-se-á apenas após o recebimento definitivo no local da entrega, descarga e armazenamento. Ação essa que visa a garantia do produto, sendo que essa inspeção pode ou não ocorrer com a presença de técnico da contratada, estando a contratada ciente de que a aprovação dos testes será dada pela Codevasf. O custo com a equipe de inspeção da Codevasf não deverá fazer parte da composição dos custos dos fornecimentos.

## Sobre o projeto de elétrica: a contratada deverá realizar medição de resistividade do solo na área das subestações de energia, ao final dever ser emitido relatório técnico, assinado por engenheiro responsável, contendo: a metodologia utilizada, modelo de referência do instrumento utilizado, certificado de calibração e tabela com os resultados das medições realizadas em pelo menos duas direções. A contratada deverá apresentar metodologia para ensaio e medição de tensões de toque e passo que deverá ser aprovado pela Codevasf. A contratada deverá realizar medições, com a emissão de laudo técnico, assinado por engenheiro responsável, atestando que as tensões de toque e passo estão dentro de níveis seguros.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados.

## Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# MATRIZ DE RISCO

## A matriz de risco está apresentada no Anexo VII deste Termo de Referência com o objetivo de definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

## A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

## A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.

## Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição no instrumento.

## A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

## O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

## Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as disposições da matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

## A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco.

## Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

## A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

# CONDIÇÕES GERAIS

## O resultado do fornecimento e execução dos serviços objeto do certame licitatório, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transcrições.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

* Anexo I: Justificativas;
* Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços;
* Anexo III: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência;
* Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
* Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) – Horista e Mensalista;
* Detalhamento do BDI – (Quadro DBDI-S) – Serviços;
* Detalhamento do BDI – (Quadro DBDI-F) – Fornecimento.
* Anexo V: Desenhos e memoriais;
* Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
* Anexo VII: Matriz de Risco.

Responsáveis pelas informações**:**

Assinado Eletronicamente

**VINÍCIUS TEIXEIRA BRITO**

Analista em Desenvolvimento Regional

2ª/GRR/USA

Aprovo o referido Termo de Referência:

Assinado Eletronicamente

**WALTER LUIZ FIGUEREDO DE CARVALHO**

Chefe da 2ª/GRR/USA

Assinado Eletronicamente

**EDSON RODRIGUES MARQUES JUNIOR**

Gerente Regional da 2ª/GRR

Homologo o Termo de Referência

Assinado Eletronicamente

**HARLEY XAVIER NASCIMENTO**

Superintendente Regional da 2ª SR

**Anexo I: Justificativas**

**Finalidade**: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui, após relacionadas, passam a integrar o TR.

**Justificativas:**

**Da necessidade da contratação:**

A necessidade de contratação justifica-se por razões de interesse público, pois é sabido que na região nordeste, em especial no semiárido, há dificuldade de acesso à água pela população, quer seja pelo déficit hídrico da região, quer seja por questões socioeconômicas.

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada a infra-estrutura básica rural, neste caso o sistema de abastecimento domiciliar de água da Ilha da Mariquinha, tornando-o melhor estruturado e organizado, proporcionando às famílias dos benefícios sócio-econômicos e infraestrutura com fornecimento de água potável.

O abastecimento de água de forma permanente e independente dos períodos de seca é a alternativa mais viável para a resolução dos problemas de falta de água, principalmente em áreas próximas ao Rio São Francisco, mas sem uma rede de abastecimento de água tratada de acordo com as normas vigentes.

As condições deficientes de captação de água na Ilha da Mariquinha diminuem significativamente a qualidade de vida de seus habitantes.

A implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), visando atender a comunidade da Ilha da Mariquinha, município de Bom Jesus da Lapa, na área de atuação da Codevasf 2ª/SR, no estado da Bahia, que será beneficiada com a execução dos serviços constantes do projeto básico do SAA da Ilha da Mariquinha, no município de Bom Jesus da Lapa.

A partir da necessidade de universalizar o acesso e uso da água para as populações residentes em áreas urbanas e comunidades rurais não atendidas por este serviço público essencial e reagindo aos efeitos da escassez de chuvas, a criação de estruturas como a que se prende construir através do projeto básico favorece o bem estar e desenvolvimento destas populações.

O processo licitatório se justifica por se tratar de empreendimento de interesse público, com a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), visando atender a comunidade da Ilha da Mariquinha, município de Bom Jesus da Lapa, o que possibilitará o acesso a água da população da referida comunidade rural.

Face ao exposto é que recorremos a execução da obra/serviços da implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), visando atender a comunidade da Ilha da Mariquinha, município de Bom Jesus da Lapa, contemplada no projeto básico, na certeza de, com mais breve tempo, solucionar em definitivo a carência hídrica na comunidade.

**Regime de execução:**

**Empreitada por Preços Unitários**:

Preço certo de unidades determinadas. O pagamento será feito com base nas medições das unidades efetivamente executadas.

Apesar do ótimo nível de detalhamento do projeto básico ou executivo, o qual define as metodologia e tecnologia a serem utilizadas para sua execução, existem serviços que possuem certo grau de incerteza na definição dos quantitativos devido às suas características executivas, a exemplo de escavação de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material para aquisição e para bota-fora.

Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois serão pagos somente os serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela contratada.

**Participação de Consórcios**:

NÃO: Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em vista, que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha privar a participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto.

**Permite Subcontratação:**

**Sim:** Diante da especificidade de alguns itens da obra, é permitida a subcontratação, exceto para os itens de maior relevância na obra citados no item 6 deste Termo de Referência

**Participação de Cooperativa**:

Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestação de serviço exige uma gestão operacional centralizada e não concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

**Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual**:

Os serviços a serem contratados serão executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referência, e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual.

**Desapropriação**:

Não será necessária a desapropriação de imóveis particulares, sendo desnecessária a elaboração do Projeto de Desapropriação.

No projeto foram identificados e regularizados os imóveis que serão atingidos diretamente pelas obras.

**Critério de Julgamento**: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.º 13.303/2016.

**Divulgação do valor orçado**: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU – Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.

**Garantia do Objeto**:

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho.

**Garantia de Execução**:

É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato. A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho.

**Aprovação do Projeto Básico**:

O projeto básico deverá ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolução a ser juntada ao presente processo.

**Qualificação Técnica**:

Os itens, que compõe a Qualificação Técnica (Habilitação) do presente TR, foram selecionados conforme a complexidade de execução e qualificação técnica exigida para sua realização.

**Licença Ambiental**:

A Codevasf irá apoiar a contratada na regularização ambiental do empreendimento.

A Licença Ambiental do presente empreendimento está sendo requerida pela 2ª/GRR/UMA junto ao órgão competente, neste caso o INEMA, em tempo hábil a possibilitar a sua obtenção antes da emissão da ordem de serviço, conforme item 11.3 deste Termo de Referência.

A Licença Ambiental (LI) deverá estar emitida pelo INEMA – BA, antes do início efetivo das obras.

Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Cidade, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Função: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexo III: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência

**PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA**

**(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)**

Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

**Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (preenchido)**


**Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco)**

**Detalhamento do BDI - Serviços**

**Detalhamento do BDI – Fornecimento**

**Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista – Sem Desoneração (preenchido)**

**QUADRO (preenchido)**

**Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco)**

**QUADRO (em branco)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME DA CONCORRENTE: | | |
| OBJETO: | EDITAL | FOLHA |
| \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_/\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DISCRIMINAÇÃO** | | **HORISTA** | **MENSALISTA** |
| **%** | **%** |
| **A** | **ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUBTOTAL DE “A”:** | |  |  |
| **B** | **ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUBTOTAL DE “B”:** | |  |  |
| **C** | **ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUBTOTAL DE “C”:** | |  |  |
| **D** | **REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO** | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUBTOTAL DE “D”:** | |  |  |
| **TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:** | |  |  |

**Detalhamento do BDI – Serviços – Sem Desoneração**

**QUADRO DBDI-S**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME DA CONCORRENTE: | | |
| OBJETO: | EDITAL | FOLHA |
| \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_/\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | % PV | % CD |
|  |  |  |  |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 4,93% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 8,65% |  |
| 2.1 | ISS | 5,00% |  |
| 2.1 | PIS | 0,65% |  |
| 2.3 | Cofins | 3,00% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS |  | 1,88% |
| 3.1 | Risco (R) |  | 1,00% |
| 3.2 | Seguro (S) |  | 0,44% |
| 3.3 | Garantias (G) |  | 0,44% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0,99% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 | LUCRO (L) |  | 8,04% |
|  |  |  |  |
| BDI\* (%)= | | | 27,60 |

Acórdão TCU nº 2369/2011 e nº 2622/13

BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)\*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municípios)

Obs: Utilizar ISS real do município: Lei complementar nº 029/2004

**Detalhamento do BDI – Fornecimento – Sem Desoneração**

**QUADRO DBDI-F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME DA CONCORRENTE: | | |
| OBJETO: | EDITAL | FOLHA |
| \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_/\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | % PV | % CD |
|  |  |  |  |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3,45% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 3,65% |  |
| 2.1 | ISS | 0,00% |  |
| 2.1 | PIS | 0,65% |  |
| 2.3 | Cofins | 3,00% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS |  | 1,33% |
| 3.1 | Risco (R) |  | 0,63% |
| 3.2 | Seguro (S) |  | 0,35% |
| 3.3 | Garantia (G) |  | 0,35% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0,85% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 | LUCRO (L) |  | 5,11% |
|  |  |  |  |
| BDI\* (%)= | | | 15,30 |

Considerações:

Acórdão nº 2369/2011

BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x100

Anexo V: Desenhos e memoriais

**DESENHOS E MEMORIAIS – NORMAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)**

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

**Manual de Uso da Marca do Governo Federal**

**Obras (Modelo de Placas Codevasf)**

**(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)**

Anexo VII: Matriz de Risco

**MATRIZ DE RISCO**

**ANEXO VII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Tipo** | **Descrição** | **Mitigação** | **Alocação** |
| 1 | Judicial ou Trabalhista | Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da própria contratante que possam ser consideradas com o fato da administração | 1.1 - A contratante compromete-se a informar a contratada com a maior antecedência possível sobre qualquer potencial greve ou manifestação por parte de seus empregados, incluindo detalhes sobre a natureza, duração esperada e possíveis impactos na obra. | Codevasf |
| 2 | Judicial ou Trabalhista | Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da contratada ou subcontratadas | 2.1 - A contratada concorda em informar imediatamente a contratante sobre quaisquer sinais, ameaças ou indícios de greves ou manifestações por parte de seus empregados ou subcontratadas. 2.2 - Estabelecer um procedimento formal de mediação para resolver disputas laborais de maneira eficiente e justa. | Contratada |
| 3 | Judicial ou Trabalhista | Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir no andamento das obras/serviços. | 3.1 - Desenvolver um plano de continuidade operacional que permita à contratada manter a execução dos serviços mesmo durante greves ou manifestações de terceiros. Isso pode incluir a realocação temporária de mão de obra ou o uso de recursos alternativos. 3.2 - Orientar que a contratada mantenha um seguro de responsabilidade civil abrangente que cubra os riscos associados a greves ou manifestações de terceiros, incluindo danos materiais e custos associados aos atrasos | Codevasf |
| 4 | Fato do príncipe | Mudanças tributárias alterando os custos das obras/serviços, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. | 4.1 - Reequilíbrio econômico financeiro; Aditivo contratual (excepcional) | Codevasf |
| 5 | Fato da administração | Mudanças tributárias alterando alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. | 5.1 - Recomendar ou exigir que a contratada consulte regularmente assessores tributários para avaliar o impacto das mudanças nas alíquotas e tomar medidas proativas para mitigar possíveis efeitos adversos. | Contratada |
| 6 | Fato da administração | Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | 6.1 - Exigir que a contratada avalie cuidadosamente as condições trabalhistas e a estabilidade de preços de materiais e de suas subcontratadas. 6.2 - Determinar a obrigatoriedade de ser conduzida uma análise de impacto financeiro em conjunto, considerando possíveis aumentos nos custos. | Contratada |
| 7 | Fato da administração | Variações nas taxas de câmbio ou juros | 7.1 - Exigir que a contratada avalie cuidadosamente as variações nas taxas de câmbio ou juros, com obrigatoriedade de ser conduzida uma análise de impacto financeiro em conjunto, considerando possíveis aumentos indiretos nos custos. 7.2 - Recomendar que a contratada avalie a viabilidade de aquisição de um seguro cambial para proteger contra riscos relacionados a variações nas taxas de câmbio ou juros. | Contratada |
| 8 | Planilha orçamentária | Erro na estimativa de custos das obras/serviços, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondam aos de mercado | 8.1 - Realizar uma avaliação prévia detalhada do escopo do projeto, considerando as particularidades do local, os materiais necessários, os serviços a serem prestados e quaisquer outras variáveis relevantes. | Contratada |
| 9 | Patrimônio Cultural e artístico | Atraso e alteração dos custos das obras/serviços (exceto dos custos de transporte) devido a descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural. | 9.1 - Aditivo contratual de prazo e de valor | Codevasf |
| 10 | Projeto | Erros nos projetos ou detalhamentos elaborados pela Contratada | 10.1 - Aplicação de penalidades proporcionais à gravidade dos erros nos projetos ou detalhamentos, incentivando a contratada a evitar falhas substanciais. 10.2 - A contratada se responsabilizará pela garantia de qualidade, na qual assegura que os projetos e detalhamentos estarão livres de erros substanciais e que se compromete a corrigir qualquer erro detectado após a aprovação inicial, sem custos adicionais para a contratante. | Contratada |
| 11 | Obra | Erro na estimativa de prazo da obra. | 11.1 - A contratada terá que garantir o desempenho no prazo, onde esta assume o compromisso de cumprir o cronograma estabelecido, sendo que o seu descumprimento ensejará em penalizações, conforme cláusulas a serem estabelecidas em contrato. 11.2 - Exigir que a contratada apresente um plano de mitigação de riscos, identificando potenciais obstáculos ao cronograma e estratégias para minimizar seu impacto. | Contratada |
| 12 | Projeto | Modificações no projeto básico decorrente de determinações de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), desde que tais modificações não decorram de erros ou inconformidades cometidas pela própria Contratada. | 12.1 - Aditivo contratual. | Codevasf |
| 13 | Pandemias | Atraso na conclusão das obras/serviços ocasionado por paralisação (Lockdown) da cidade, região ou estado onde os mesmos estiverem sendo prestados. | 13.1 - Aditivo contratual e eventuais reequilíbrios econômico-financeiros decorrente da extensão das paralisações deverão ser analisadas caso a caso. | Codevasf |
| 14 | Licenciamento ambiental | Atraso no início das obras/serviços por demora ou não obtenção da licença ambiental por culpa da contratante ou de terceiros | 14.1 - A Codevasf manterá a contratada informada sobre os trâmites do processo de obtenção do licenciamento ambiental para o empreendimento. | Codevasf |
| 15 | Obra | Aumento ou diminuição das distâncias de transporte ou alteração no valor dos fretes dos produtos, bem como nos royalties | 15.1 - Exigir que a contratada avalie cuidadosamente as condições trabalhistas e a estabilidade de preços de materiais e de suas subcontratadas. 15.2 - Determinar a obrigatoriedade de ser conduzida uma análise de impacto financeiro em conjunto, considerando possíveis aumentos nos custos. | Contratada |
| 16 | Obra | Aumento ou diminuição das velocidades de transporte | 16.1 - Exigir que a contratada avalie cuidadosamente as condições trabalhistas e a estabilidade de preços de materiais e de suas subcontratadas. 16.2 - Determinar a obrigatoriedade de ser conduzida uma análise de impacto financeiro em conjunto, considerando possíveis aumentos nos custos. | Contratada |
| 17 | Obra | Detecção de nível de lençol freático diverso do previsto | 17.1 - A contratada deverá realizar o monitoramento contínuo do lençol freático durante a execução da obra para identificar potenciais variações precocemente, possibilitando ações corretivas antes que impactem significativamente o projeto. 17.2 - Exigir que a licitante declare o conhecimento do local de implantação, quando da apresentação da proposta, e avalie cuidadosamente as condições de trabalho in loco da obra. | Contratada |
| 18 | Obra | Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas da obra. | 18.1 - A contratada terá a obrigação de oferecer treinamento contínuo para todos os trabalhadores envolvidos na obra, abordando práticas seguras, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e procedimentos de emergência. 18.2 - Terá também a obrigação de relatar imediatamente qualquer incidente ou potencial risco à segurança à contratante, com uma análise detalhada das causas e ações corretivas propostas. 18.3 - A contratada deverá realizar revisões periódicas do plano de segurança, ajustando-o conforme as NRs, à medida que a obra progride ou novos riscos são identificados. | Contratada |
| 19 | Obra | Ocorrência de quaisquer outros eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis à contratada ou subcontratadas. | 19.1 - Efetuar a recusa dos serviços. 19.2 - Exigir a apresentação de garantia contratual pela contratada. 19.3 - Incluir um processo de avaliação rigoroso ao selecionar subcontratadas, considerando histórico de relações trabalhistas estáveis e políticas eficazes de gestão de recursos humanos. | Contratada |
| 20 | Transporte | Problemas nos serviços de transporte associados à interrupção ou desvio do trânsito. | 20.1 - A contratada deverá ter um plano de contingência para lidar com imprevistos nos serviços de transporte de matérias primas ou insumos, incluindo ações específicas a serem tomadas para minimizar impactos no trânsito. | Contratada |
| 21 | Obra | Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos. | 21.1 - A contratada deverá utilizar equipamentos que atendam às normas técnicas vigentes e manter a manutenção em dias, conforme exigências constantes do manual do produto ou equipamento. 21.2 - A contratada deverá também utilizar equipamentos que tenham sido avaliadas economicamente, conforme sua vida útil, valor residual e exaustão, seguindo o que dispõe as normas e pronunciamentos contábeis nacionais. | Contratada |
| 22 | Excepcionalidades | Atraso no início das obras/serviços por fatos não imputáveis à contratada | 22.1 - A Codevasf manterá a contratada informada sobre os atrasos que estão impedindo o início do empreendimento. | Codevasf |
| 23 | Transporte | Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra, canteiros ou durante a execução dos serviços | 23.1 - A contratada deverá implementar medidas de segurança física, como cercas, iluminação adequada, e câmeras de vigilância em locais estratégicos do seu canteiro e locais de armazenamento de insumos e equipamentos. 23.2 - A contratada deverá manter um inventário regular e atualizado de todos os materiais e equipamentos presentes na obra, facilitando a identificação imediata de quaisquer itens faltantes pela fiscalização. 23.3 - A contratada deverá implementar um sistema (online) de registro de entrada e saída para materiais e equipamentos, documentando todas as movimentações e facilitando a identificação de irregularidades, o qual deverá ser disponibilizado o acesso à fiscalização. 23.4 - A contratada ficará sujeita à penalidades significativas em caso de negligência na implementação das medidas de segurança. | Contratada |
| 24 | Obra | Acidentes ou quebra de máquinas e veículos. | 24.1 - A contratada deverá utilizar equipamentos que atendam às normas técnicas vigentes e manter a manutenção em dias, conforme exigências constantes do manual do produto ou equipamento. 24.2 - A contratada deverá também utilizar equipamentos que tenham sido avaliadas economicamente, conforme sua vida útil, valor residual e exaustão, seguindo o que dispõe as normas e pronunciamentos contábeis nacionais. | Contratada |
| 25 | Obra | Perda ou perecimento de materiais de construção. | 25.1 - A contratada deverá realizar o armazenamento adequado de materiais de construção, levando em consideração as condições climáticas e os requisitos específicos de cada tipo de material previstos nas normas brasileiras. 25.2 - A contratada deverá manter um inventário regular e atualizado de todos os materiais e equipamentos presentes na obra, facilitando a identificação imediata de quaisquer itens faltantes pela fiscalização. 25.3 - A contratada deverá implementar um sistema (online) de registro de entrada e saída para materiais e equipamentos, documentando todas as movimentações e facilitando a identificação de irregularidades, o qual deverá ser disponibilizado o acesso à fiscalização. | Contratada |
| 26 | Obra | Atos de vandalismo de empregados da contratada ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados | 26.1 - A contratada deverá realizar a implementação de medidas de segurança física, como cercas, vigilância por câmeras, iluminação adequada e controle de acesso, visando dissuadir atos de vandalismo. 26.2 - A contratada deverá realizar a comunicação imediatamente à contratante sobre qualquer ato de vandalismo, juntamente com um relatório detalhado das circunstâncias e das ações tomadas. 26.3 - A contratada deverá tomar medidas imediatas para reparar os danos causados por atos de vandalismo, minimizando o impacto na continuidade da obra. 26.4 - Promover treinamentos regulares de conscientização entre os trabalhadores sobre a importância de um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. | Contratada |
| 27 | Segurança do trabalho | Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada da obra ou do canteiro de obras. | 27.1 - A contratada terá a obrigação de oferecer treinamento contínuo para todos os trabalhadores envolvidos na obra, abordando práticas seguras, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e procedimentos de emergência. 27.2 - Terá também a obrigação de relatar imediatamente qualquer incidente ou potencial risco à segurança à contratante, com uma análise detalhada das causas e ações corretivas propostas. 27.3 - A contratada deverá realizar revisões periódicas do plano de segurança, ajustando-o conforme as NRs, à medida que a obra progride ou novos riscos são identificados. 27.4 - A contratada deverá promover compensações adequadas aos trabalhadores afetados por acidentes, bem como apoio psicológico e médico quando necessário. | Contratada |
| 28 | Sinistros | Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito. | 28.1 - Recomenda-se a contratação de seguro de obra pela contratada para mitigar estes riscos. | Contratada |
| 29 | Sinistros | Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito. | 29.1 - A contratada deverá notificar a Codevasf imediatamente após a ocorrência de um evento de força maior ou caso fortuito não segurável, indicando os detalhes relevantes. 29.2 - Durante o período de suspensão temporária devido a força maior ou caso fortuito, nenhuma das partes será responsável por penalidades ou encargos adicionais. | Codevasf |
| 30 | Obras | Gerenciamento e administração inadequada das obras/serviços. | 30.1 - A contratante notificará a contratada por escrito caso identifique indícios de má administração, especificando os pontos em que a falha ocorreu e fornecendo uma oportunidade para a contratada corrigir os problemas em um prazo determinado. 30.2 - Em caso de descumprimento persistente após o aviso de descumprimento, a contratante realizará uma avaliação detalhada das penalidades a serem aplicadas, considerando a gravidade da má administração e seus impactos no projeto. | Contratada |
| 31 | Judicial ou Trabalhista | Interposição de ações judiciais contra a contratada e/ou subcontratadas por força da execução das obras/serviços. | 31.1 - A contratada deverá dispor de assessoramento jurídico próprio para realizar seu acompanhamento judicial em eventuais notificações que surgirem. | Contratada |
| 32 | Obras | Inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos que compõem o objeto do contrato. | 32.1 - A contratada deverá manter um registro documentado de todas as comunicações, ações e resoluções relacionadas à inadimplência de fornecedores, para fins de transparência e gestão de disputas. 32.2 - Estabelecer a necessidade de avaliação contínua dos fornecedores ao longo do projeto, permitindo a substituição de fornecedores que apresentem sinais de inadimplência iminente. 32.3 - Exigir que a contratada mantenha um plano de contingência para lidar com a inadimplência de fornecedores. Esse plano deve incluir a identificação de fornecedores alternativos, procedimentos para mitigar atrasos e ações para minimizar impactos financeiros. 32.4 - A contratada deverá notificar imediatamente a contratante sobre qualquer indício de inadimplência por parte de um fornecedor, incluindo informações detalhadas sobre o motivo da inadimplência. 32.5 - Fica estabelecida a responsabilidade solidária da contratada em caso de inadimplência por parte de fornecedores. Isso significa que a contratada assume a responsabilidade direta pelos impactos causados pela falha dos fornecedores. | Contratada |
| 33 | Recursos Financeiros | Inadimplência ou atraso de pagamentos pela contratante. | 33.1 - Aditivos contratuais ou eventuais interrupções do contrato. | Codevasf |
| 34 | Desapropriação de áreas | Falta de frentes liberadas para a contratada iniciar o empreendimento devido a atraso na desapropriação ou de não conseguir desocupar efetivamente as áreas já desapropriadas. | 34.1 - Aditivo de prazo ou de valor. | Codevasf |
| 35 | Obra | Existência de rochas a serem escavadas com dureza diferente da prevista. | 35.1 - Exigir que a licitante declare o conhecimento do local de implantação, quando da apresentação da proposta, e avalie cuidadosamente as condições de trabalho in loco da obra. | Contratada |
| 36 | Obra | Diferença nos fatores de empolamento ou contração do solo em relação ao estimado. | 36.1 - Exigir que a licitante declare o conhecimento do local de implantação, quando da apresentação da proposta, e avalie cuidadosamente as condições de trabalho in loco da obra. | Contratada |
| 37 | Obra | Alteração do comprimento ou do volume das fundações. | 37.1 - Exigir que a licitante declare o conhecimento do local de implantação, quando da apresentação da proposta, e avalie cuidadosamente as condições de trabalho in loco da obra. | Contratada |
| 38 | Projeto | Detecção de condições geológicas que ensejem a alteração da solução das fundações previstas no projeto básico. | 38.1 - Concessão de aditivo de prazo ou de valor a depender da situação concreta. | Codevasf |
| 39 | Projeto | Detecção de interferências não indicadas no projeto básico. | 39.1 - Concessão de aditivo de prazo ou de valor a depender da situação concreta. | Codevasf |
| 40 | Obra | Obtenção e pagamento do Alvará da Obra e demais documentações correlatas | 40.1 - A contratada deverá manter a documentação adequada de todas as etapas do processo de obtenção do Alvará da Obra, para fins de auditoria e conformidade. 40.2 - Estabelecer a obrigação da contratada de informar imediatamente a contratante sobre qualquer não conformidade ou impedimento que surja durante o processo de obtenção do Alvará da Obra. | Contratada |
| 41 | Obra | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução | 41.1 - Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados. 41.2 - Exigir a apresentação de ajustes no plano de ataque de obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. 41.3 - Requerer a apresentação de garantia contratual pela contratada. | Contratada |
| 42 | Variação Climática | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% a média mensal dos últimos 5 anos | 42.1 - Aditivo contratual | Codevasf |
| 43 | Variação Climática | Ocorrência de precipitações médias mensais menores que 20% a média mensal dos últimos 5 anos | 43.1 - Seguros de riscos de engenharia | Contratada |
| 44 | Econômico-financeira | Ocorrência de eventos relacionadas à saúde financeira da contratada. | 44.1 - Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela contratada | Contratada |
| 45 | Máquinas e equipamentos | Equipamentos sem funcionar, com defeitos técnicos ou em desacordo com as devidas normas técnicas | 45.1 - Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados. 45.2 - Exigir a apresentação de ajustes no plano de ataque de obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. 45.3 - Retenção de pagamentos pela contratante em caso de não conformidade persistente ou falta de ação adequada por parte da contratada para corrigir defeitos técnicos nos equipamentos. 45.4 - A contratada é responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados devido a defeitos técnicos nos equipamentos, incluindo custos adicionais decorrentes da interrupção das operações e substituição dos equipamentos. | Contratada |
| 46 | Máquinas e equipamentos | Furto de máquinas e equipamentos. Além de qualquer furto e danificação em materiais fornecidos pela Codevasf | 46.1 - A contratada deverá implementar medidas de segurança física, como cercas, iluminação adequada, e câmeras de vigilância em locais estratégicos do seu canteiro e locais de armazenamento de insumos e equipamentos. 46.2 - A contratada deverá manter um inventário regular e atualizado de todos os materiais e equipamentos presentes na obra, facilitando a identificação imediata de quaisquer itens faltantes pela fiscalização. 46.3 - A contratada deverá implementar um sistema (online) de registro de entrada e saída para materiais e equipamentos, documentando todas as movimentações e facilitando a identificação de irregularidades, o qual deverá ser disponibilizado o acesso à fiscalização. 46.4 - A contratada ficará sujeita à penalidades significativas em caso de negligência na implementação das medidas de segurança. | Contratada |
| 47 | Obra | Necessidade de extensão/adequação da rede elétrica não prevista no projeto | 47.1 - Será formalizado via aditivo contratual. | Codevasf |
| 48 | Projeto | Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo contratante | 48.1 - Aditivo contratual para adequação do ritmo de obras à disponibilidade orçamentária e cronograma. | Codevasf |
| 49 | Licenciamento ambiental | Atendimento de condicionantes ambientais e execução de programas ambientais e autorizações ambientais do empreendimento | 49.1 - Oportunizar a análise prévia da documentação e condicionantes da licença no início das obras para realização de tratativas. 49.2 - Exigir que a contratada realize uma revisão completa da licença ambiental e demonstre compreensão total das determinações e condições estabelecidas. 49.3 - A contratada é responsável por garantir o cumprimento de todas as determinações e condicionantes contidas na licença ambiental emitida para a implantação do empreendimento. 49.4 - É de responsabilidade da Contratada a obrigatoriedade de apresentação de relatórios periódicos à contratante (mensal), detalhando o progresso do cumprimento das determinações da licença ambiental. Esses relatórios devem incluir monitoramento ambiental, dados de conformidade e ações corretivas implementadas. 49.5 - Manter um registro documentado de todas as ações tomadas para cumprir as determinações da licença ambiental, incluindo relatórios, auditorias e comunicações com órgãos reguladores ambientais. | Contratada |
| 50 | Qualidade da construção | Qualidade da execução dos serviços de construção civil executados | 50.1 - É de responsabilidade da contratada que todos os materiais, métodos construtivos e equipamentos estejam em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR aplicáveis ao setor de construção civil. 50.2 - A contratada deverá apresentar laudos de todos os ensaios exigidos pelas NBRs referente aos concretos moldados em obra ou obtidos juntos a concreteiras (mínimo: Slump e resistência à compressão em 3 idades), ensaios de controle de qualidade do aço empregado, dos blocos cerâmicos, agregados, tubos, resinas e cimento. 50.3 - O tipo de cimento utilizado em cada infraestrutura tem de ser avaliado e aprovado pela fiscalização previamente, de modo a se evitar a utilização de cimentos não adequados para determinada aplicação. | Contratada |
| 51 | Material de Jazida | Material de primeira categoria para execução de colchão para tubos ou para recomposição de valas e reaterros em volume insuficiente ou em qualidade geotécnica diferente do especificado no projeto | 51.1 - Fica estabelecida a responsabilidade da contratada pela recomposição e execução adequada do colchão que envolve a adutora, mesmo em situações em que a disponibilidade de material de jazida regularizada seja limitada. 51.2 – A contratada deverá realizar avaliações contínuas da disponibilidade de material de jazida durante a execução do empreendimento, com atualizações regulares à contratante sobre as condições encontradas e as medidas tomadas. 51.3 - A contratada deverá identificar previamente alternativas viáveis para recomposição em caso de escavações em rochas sem material de jazida regularizada. Isso pode incluir fontes alternativas de material ou tecnologias de recomposição inovadoras. 51.4 - A contratada deverá avaliar a disponibilidade de material de jazida regularizada na proximidade das áreas de escavação antes do início das atividades. 51.5 - É de responsabilidade da contratada a legalização da jazida, garantindo que todas as autorizações e licenças necessárias estejam devidamente obtidas antes do início das operações de extração. 51.6 - A contratada deverá, previamente ao início da extração em jazida, fornecer à contratante toda a documentação que comprove que a jazida está devidamente legalizada, incluindo todas as permissões ambientais e autorizações governamentais, inclusive junto à Agência Nacional de Mineração. | Contratada |
| 52 | Autorização de Uso junto ao DNIT | Obtenção de autorização junto ao DNIT para ocupação da faixa de domínio, por meio da expedição de Termo de Permissão Especial de Uso (TPEU) | 52.1 - A contratada deverá obter todas as autorizações necessárias do DNIT para a ocupação da faixa de domínio, incluindo a obtenção do TPEU. 52.2 - É de obrigação da contratada iniciar o processo de solicitação de autorização junto ao DNIT o mais cedo possível, garantindo tempo suficiente para análise e aprovação. 52.3 - A contratada deverá elaborar e fornecer documentação completa e precisa ao DNIT, conforme exigido pelo órgão, incluindo projetos, estudos de impacto, estudos de segurança viária e outros documentos pertinentes solicitados no processo. 52.4 - A contratada deverá realizar acompanhamento regular do andamento do processo junto ao DNIT e fornecer atualizações à contratante em forma de relatórios bimestrais. 52.5 - A contratada deve cumprir integralmente todos os requisitos e condições estabelecidos pelo DNIT para a concessão da autorização, incluindo elaborando ajustes no projeto, se necessário, comunicando à fiscalização para alinhamentos que poderão ou não resultar em adequação do projeto via aditivos contratuais. 52.6 - A contratada fica responsável pela manutenção do TPEU durante o período de ocupação da faixa de domínio, incluindo renovações, se aplicável. | Contratada |