## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DE PROJETO |  |  | CODIGO:
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO:
Básico | Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato.
SERVIÇOS
CUSTOS DIRETOS |  |  | 121028.0144
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 5336
A1 - MOBILIZAÇÃO (PFP-XII) |  |  | 2668
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (PFP-XII) |  |  | 2668
MÃO-DE-OBRA
B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE |  |  | 61492.41
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO |  |  | 61492.41
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 43794.8944
C1 - 71,22 % INCIDENTE SOBRE O ITEM B1 |  |  | 43794.8944
0
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (PFP-II) |  |  | 3923.91
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (PFP-III) |  |  | 1761.2
F - DESPESAS GERAIS (PFP-IV) |  |  | 4719.6
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  | 10404.71
CUSTOS INDIRETOS |  |  | 28132.549
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 5275.9488
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) - (6,74% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 8512.8871
I - DESPESAS FISCAIS - (9,46% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (PFP-XIV) |  |  | 14343.713
SUB-TOTAL TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 149160.5634
SERVIÇOS DE CAMPO
J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (PFP1.1_Topo) |  |  | 12092
J2 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (PFP1.2-Geo) |  |  | 40505.35
J3 - SERVIÇOS ANÁLISE AMBIENTAL (PFP1.3_AMB) |  |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | 52597.35
TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 201757.91
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:
1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTÔNOMOS = 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL
2. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO = 72,82% SOBRE O SALÁRIO MENSAL
3. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 12% SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS DA EQUIPE (B1 + B2)
4. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 6,74% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO
5. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 5,00 + PIS 0,65 + COFINS 3,00 = 8,65%)
6. DF' = UTILIZADO NA LINHA "I" SERÁ CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,0865 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,0946 ou 9,46%

## PFP1.1_Topo
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.1
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: fevereiro/2024
Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato. |  |  |  | CODEVASF (2RS) |  | Embasa janeiro/2024; Sinapi fev/2024; Orse fev/2024
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
09164/ORSE | ORSE | Locação topográfica com novelamento de seções transverrsais de serviços de terraplanagem, inclusive conferências | m | 300 | 4.67 | 1401
TP16.1 | CODE | Poligonal Classe IIP (Locação) | km | 0.6 | 1855.85 | 1113.51
01.01.01.4242 | EMBASA | Determinação de coordenadas pelo sistema GPS geodésico | un | 1 | 568.35 | 568.35
01.01.01.4263 | EMBASA | Levantamento batímetro de seções até 100m de comprimento c/ ecobatímetro monofeixe, exclusive de equipes e equipamentos. | un | 1 | 661.14 | 661.14
01.01.01.4264 | EMBASA | Levantamento batímetro de seções pelo que exceder 100m até 1.000m de comprimento c/ ecobatímetro monofeixe, exclusive de equipes e equipamentos. | m | 900 | 6.71 | 6039
01.01.01.4271 | EMBASA | Levantamento batimétrico de seções acima de 1.000 m de comprimento c/ ecobatímetro monofeixe, exclusive transporte de equipe e equipamentos. | m | 1000 | 0.66 | 660
01.01.01.4265 | EMBASA | Transporte de equipe e equipamentos para levantamento batimétrico com ecobatímetro | Km | 100 | 6.42 | 642
01.01.01.4246 | EMBASA | Implantação de Marco de Concreto (0,1X0,1X0,5m) | un | 4 | 33.82 | 135.28
00924/ORSE | ORSE | Demarcação de lotes com piquetes/estacas de madeira seção 5x5cm, altura 50cm | un | 8 | 10.34 | 82.72
01.01.01.4247 | EMBASA | Abertura de picadas (largura 1,5) | m | 100 | 7.89 | 789
TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 12092
OBSERVAÇÃO:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP1.2_Geo
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE:
Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato. |  |  |  | CODEVASF (2RS)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
01.01.01.4320 | EMBASA | Sondagem Percussão: (Des)Mobilização equipe e equipamentos (interior) | un | 2 | 1978.68 | 3957.36
01.01.01.4321 | EMBASA | Transporte de equipe e equipamentos (interior) pra sondagem a percussão | Km | 100 | 7.01 | 701
01.01.01.4281 | EMBASA | Sondagem Percursão | m | 50 | 99.5 | 4975
01.01.01.4282 | EMBASA | Sondagem Percursão: desloc. Entre furos até 50 m | un | 4 | 49.99 | 199.96
01.01.01.4277 | EMBASA | Sondagem Trado Manual | m | 15 | 97.5 | 1462.5
01.01.01.4266 | EMBASA | Levant. Fotogamétrico c/ vant (drone) áreas pelo que exceder 100Ha, incluindo ortofotos, GSD <=3, acurada horizontal min. 3cm e vert. min. 6cm, aferidos c/ pontos de controle dist. mín. 650m entre eles, exclusive transporte de equipe e equipamentos. | HA | 0.5 | 7084.48 | 3542.24
01.01.01.4269 | EMBASA | Transporte de equipe e equipamentos para levantamento fotogamétrico c/ vant (drone). | Km | 100 | 7.8 | 780
01.01.01.4290 | EMBASA | Poço de Inspeção em solo (pá e picareta) sem escoramento, inclusive com coletads de amostras deformadas do solo | m | 4 | 94.71 | 378.84
01.01.01.4448 | EMBASA | Ensaio: Umidade Natural "speed" | un | 5 | 75 | 375
01.01.01.4490 | EMBASA | Ensaio: Caracterização do solo | un | 3 | 333.81 | 1001.43
01.01.01.4440 | EMBASA | Ensaio: Limite de Liquidez | un | 4 | 180 | 720
01.01.01.4441 | EMBASA | Ensaio: Limite de Plasticidade | un | 4 | 180 | 720
01.01.01.4178 | EMBASA | Ensaio: Granulometria por Peneiramento e Sedimentação | un | 5 | 223.64 | 1118.2
01.01.01.4449 | EMBASA | Ensaio: Compactação Proctor Normal | un | 4 | 320 | 1280
01.01.01.4474 | EMBASA | Ensaio: Determinação de massa específica aparente "in situ", com o emprego do cilindro de cravação | un | 2 | 157.86 | 315.72
01.01.01.4460 | EMBASA | Ensaio: Adensamento | un | 2 | 4100 | 8200
01.01.01.4483 | EMBASA | Ensaio: Crumb Test | un | 2 | 250 | 500
01.01.01.4287 | EMBASA | Ensaio: Infiltração | un | 4 | 552.53 | 2210.12
01.01.01.4467 | EMBASA | Determinação da composição granulometrica de amostra de areia | un | 3 | 65.78 | 197.34
01.01.01.4459 | EMBASA | Ensaio de cisalhamento direto | un | 2 | 1510.32 | 3020.64
01.01.01.4480 | EMBASA | Ensaio: Análise mineralógica | un | 2 | 1400 | 2800
01.01.01.4481 | EMBASA | Ensaio: Teor de matéria orgânica | un | 4 | 250 | 1000
01.01.01.4452 | EMBASA | Ensaio: Índice de suporte California | un | 3 | 350 | 1050
01.01.01.4471 | EMBASA | Ensaio: Amostra Indeformada | un | 0 | 2150 | 0
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 40505.35
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP1.3_Amb (hidden)
SERVIÇOS ANÁLISE AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.3
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: ago/2023
Elaboração de Projeto Básico de Engenharia para Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, nas proximidades da Terra Indígena Remanso, Aldeia Tuxá, localizada no município de Muquém do São Francisco, no Estado da Bahia. |  |  |  | CODEVASF (2RS) |  | EMBASA ago/2023
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
01.01.01.4078 | EMBASA | Alcalinidade Total | un | 0 | 30 | 0
01.01.01.4092 | EMBASA | Dureza | um | 0 | 28 | 0
F099703031 | EMBASA | Salinidade | un | 0 | 17.5 | 0
01.01.01.4118 | EMBASA | Sólidos Dissolvidos | un | 0 | 17.1 | 0
01.01.01.4120 | EMBASA | Sólidos em suspensão | un | 0 | 22 | 0
01.01.01.4121 | EMBASA | Sólidos Totais | un | 0 | 22 | 0
01.01.01.4124 | EMBASA | Turbidez | un | 0 | 20 | 0
01.01.01.4145 | EMBASA | Oxigênio Dissolvido | un | 0 | 17.66 | 0
01.01.01.4146 | EMBASA | pH | un | 0 | 17 | 0
F099703027 | EMBASA | Temperatura | un | 0 | 11.16 | 0
01.01.01.4140 | EMBASA | Fósforo Total | un | 0 | 40 | 0
01.01.01.4140 | EMBASA | Nitrogênio Amoniacal | un | 0 | 32 | 0
01.01.01.4108 | EMBASA | Nitrogênio Nitrato | un | 0 | 34 | 0
01.01.01.4106 | EMBASA | Nitrogênio Total | un | 0 | 32 | 0
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 0
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP_I Equip Proj
SALÁRIOS E ENCARGOS DA EQUIPE | [5 empty] | CODIGO:
PFP-I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico |  | Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato.
SÍMBOLO | TOTAL DE | SALÁRIO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO
| HOMENS/MÊS | MENSAL (R$) | SALÁRIOS DE | SALÁRIOS DE | E. SOCIAIS DE | E. SOCIAIS DE
|  |  | B1 | B2 | B1 | B2
Consultor (Master)
P0 (Coordenador Geral = Eng. Senior) |  |  | 0 |  | 0
P1 (Eng. Pleno, 92567-SINAPI) | 0.15 | 21998.41 | 13199.046 |  | 9400.3606 | 22599.4066
P2 (Eng. Junior, 93565-SINAPI) | 1 | 21265.87 | 42531.74 |  | 30291.1052 | 72822.8452
P3
T0 (Laborat. Solos)
T1 (Inspetor soloc/concreto)
T2 Laborat. Solo/concreto)/Topoógrafo 94296-SINAPI | 0.2 | 7871.92 | 3148.768 |  | 2242.5526 | 5391.3206
T3 (Auxiliar Laborat. Solo/concreto)/Topografia 101385-SINAPI | 0.2 | 5363.88 | 1072.776 |  | 764.0311 | 1836.8071
A1 (Auxiliar tecnico / assistente de engenharia) ORSE | 0.2 | 2566.8 | 1540.08 |  | 1096.845 | 2636.925
A2 (Ajudante administrativo)
A3 |  |  | 0
TOTAIS | 1.75 |  | 61492.41 | 0 | 43794.8944 | 105287.3044
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
LEGENDA:
B1 - SALÁRIOS DA EQUIPE EM DIAS ÚTEIS
B2- SALÁRIO DO AUTÔNOMO (CONSULTOR)
OBSERVAÇÃO:
UTILIZAR OS SÍMBOLOS DO FOR PPT-II - EQUIPE TÉCNICA
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PPF-XV

## PFP_II Desp Viagens
DESPESAS COM VIAGENS | [11 empty] | CODIGO:
PFP-II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | OBJETO: | [8 empty] | EDITAL:
Básico |  |  |  |  | Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato.
| ROTEIRO | PASSAGENS | [5 empty] | DIÁRIAS
EQUIPE |  | AÉREAS |  |  | TERRESTRES |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO
|  | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$)
P1 | SSA/Sitio do Mato |  |  |  | 2 | 205.99 | 411.98 | 2 | 230 | 460
P2 | SSA/Sitio do Mato |  |  | 0 | 3 | 205.99 | 617.97 | 3 | 230 | 690
T2 | SSA/Sitio do Mato |  | 0 | 0 | 3 | 205.99 | 617.97 |  |  |  | 3 | 230 | 690
T3 | SSA/Sitio do Mato |  |  | 0 | 3 | 205.99 | 617.97 |  |  |  | 3 | 230 | 690
P3 | SSA/Sitio do Mato | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
P0 | SSA/Sitio do Mato |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
P1 | SSA/Sitio do Mato |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P2 | SSA/Sitio do Mato |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
P3 | SSA/Sitio do Mato |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
P0 | TAXI | [5 empty] | 0
P1 | TAXI | [5 empty] | 0
P2 | TAXI |  |  |  | 0 |  | 0
P3 | TAXI |  |  |  | 0 |  | 0
0
TOTAIS COM PASSAGENS/DIÁRIAS |  | 0 |  |  | 1853.91 |  |  | 690 |  |  | 1380
TOTAL DE DESPESAS COM VIAGENS | [10 empty] | 3923.91
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [11 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - INCLUIR AS DESPESAS COM VIAGENS DA EQUIPE DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE PARA AS REUNIÕES COM A CODEVASF.
2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - TRANSFERIR O TOTAL DAS DESPESAS COM VIAGENS PARA A LINHA "D" DO (FOR PPF-I)
5 - A LICITANTE DEVERÁ ADAPTAR OS ROTEIROS E VALORES PARA AS SUAS CONDIÇÕES.

## PFP_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato. |  |  |  |  | EDITAL:
Básico
DISCRIMINAÇÃO |  | EXEMPLARES | Nº DE | Nº DE | CUSTOS (R$)
|  |  | FOLHAS | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório de Reconhecimento |  | 1 | 15 | 1 | 3 | 45
Cadastro |  | 1 | 20 | 1 | 3 | 60
Estudo de concepção |  | 1 | 15 | 1 | 3 | 45
Minuta do projeto básico |  | 1 | 20 | 1 | 3 | 60
Projeto básico final |  | 2 | 30 | 2 | 3 | 360
Orçamento com quantitativos e especificações |  | 2 | 10 | 2 | 3 | 120
Detalhamentos estruturais |  | 3 | 5 | 2 | 3 | 90
Estudos Ambientais |  | 2 | 10 | 2 | 3 | 120
Plotagem A1 |  | 2 | 5 | 2 | 18.16 | 363.2
Encadernação capa dura (capas/lombadas) |  | 2 | 10 | 2 | 12.45 | 498
SUBTOTAL | [5 empty] | 1761.2
RESERVA | [5 empty] | 0
TOTAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS | [5 empty] | 1761.2
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - CORREPONDEM AOS SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS.
2 - RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS EXCEPCIONALMENTE
SOLICITADO PELA CODEVASF

## PFP_IV Desp Gerais
DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-IV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Básico | Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato.
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | CUSTOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
ALUGUEL DE VEICULO GOL CLI - 1.6 COM COMBUSTIVEL E SMARTPHONE 01.01.01.4206-EMBASA |  | MÊS | 1 | 3714 | 3714
TOTAL DE DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 3714
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MALOTE, CORREIO ETC.)

## PFP_XV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Básico |  | Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato.
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  |  | 20%
A2 | SESI |  |  | 1.5%
A3 | SENAI |  |  | 1%
A4 | INCRA |  |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6%
A6 | Salário Educação |  |  | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  |  | 3%
A8 | FGTS |  |  | 8%
A9 | SECONCI |  |  | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  | Não incide
B2 | Feriados |  |  | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade |  |  | 0.66%
B4 | 13º Salário |  |  | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas |  |  | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  |  | Não incide
B8 | Auxílio Acidente do Trabalho |  |  | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  |  | 8.47%
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 18.18% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  |  | 2.23%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 2.37%
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.35%
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 9.18% | 0
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" |  |  | 6.69%
D2 | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.37%
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 7.06% | 0
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 71.22% | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:

## PFP_XIII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato. |  |  | EDITAL:
Básico
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 9% | 5154.3779
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como: avaliação do concreto com ensaios, treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 2% | 84.4309
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 1% | 37.14
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 12% | 5275.9488
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## Cronograma-fisico financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.
OBJETO: Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Contenção de Processos Erosivos das Margens do Rio São Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no município de Sitio do Mato.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 45 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | Diagnóstico e Estudo de Concepção | 1.322% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 |  | 2668 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Serviços Topográficos e cadastral | 5.993% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0%
|  | 12092 | 4836.8 | 7255.2 | 0 | 0 | 0
2.2 | Serviços Geotécnicos | 20.08% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0%
4 |  | 40505.35 | 0 | 12151.605 | 28353.745 | 0 | 0
2.3 | Minuta do Projeto Básico | 17.39% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0%
|  | 35095.7681 | 0 | 0 | 10528.7304 | 24567.0377 | 0
2.4 | Projeto Básico | 17.39% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60%
Porcentagem |  | 35095.7681 | 0 | 0 | 0 | 14038.3073 | 21057.4609
3.1 | Orçamento |  | 0% | 0% | 0% | 40% | 60%
|  | 76301.0271 | 0 | 0 | 0 | 30520.4108 | 45780.6163
Porcentagem |  | 201757.9134 | 3.72% | 9.619% | 19.27% | 34.26% | 33.13%
Custo |  |  | 7504.8 | 19406.805 | 38882.4754 | 69125.7558 | 66838.0772
Porcentagem Acumulado |  |  | 3.72% | 13.34% | 32.61% | 66.87% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 7504.8 | 26911.605 | 65794.0804 | 134919.8362 | 201757.9134