## RESUMO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
Item | Descrição | Quantidade (m²) | R$/m² | Nº Mód. | Valor Mód. Mínimo | Valor total
1 | Execução de Passagem Molhada | 21600 | 225.9028 | 20 | 571425.98 | 4879500.8
SOMA TOTAL |  |  |  | 20 |  | 4879500.8
Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da Codevasf.

## Planilha Global
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | [8 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI-BA: SETEMBRO/2024; SICRO-BA: JULHO/2024 E ORSE: JULHO/2024. | [6 empty] | BDI: | 21.5% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 116.6%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE MÉDIA POR PASSAGEM MOLHADA | QUANTIDADE DE PASSAGENS MOLHADAS | QUANTIDADE GLOBAL | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL GLOBAL (COM BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | % |  |  | INCC | 0.87308
1.1 | CPU-01 | CODEVASF | Administração Local do Canteiro de Obras | % | 5% | 20 | 100% | 22216 | 26992.44 | 539848.8 | 11.06% | 11.06% | INCC | T | 0.12692
1.2 | 5914640 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - mobilização. | txkm | 1469.85 | 20 | 29397 | 0.58 | 0.7 | 20578 | 0.4217% | 0.4217% | INCC |  | 1
1.3 | 5914639 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - mobilização. | txkm | 2939.7 | 20 | 58794 | 0.69 | 0.84 | 49387 | 1.012% | 1.012% | INCC
1.4 | 5914640 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - Desmobilização. | txkm | 1469.85 | 20 | 29397 | 0.58 | 0.7 | 20578 | 0.4217% | 0.4217% | INCC
1.5 | 5914639 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - Desmobilização. | txkm | 2939.7 | 20 | 58794 | 0.69 | 0.84 | 49387 | 1.012% | 1.012% | INCC
1.6 | CPU-02 | CODEVASF | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,60 m * 3,20 m) | m² | 5.12 | 20 | 102.4 | 504.81 | 613.34 | 62806 | 1.287% | 1.287% | INCC
1.7 | 5088 | ORSE | Barracão de obras de médio porte reapoveitamento 2 vezes | m² | 12 | 20 | 240 | 242.33 | 294.43 | 70663.2 | 1.448% | 1.448% | INCC
1.8 | 99059 | SINAPI | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 utilizações | m | 112 | 20 | 2240 | 68.39 | 83.09 | 186121.6 | 3.814% | 3.814% | INCC
TOTAL DO ITEM 1 | [9 empty] | 999369.6 | 20.48%
2 | TERRAPLENAGEM | [9 empty] | %
2.1 | 5502985 | SICRO | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | m² | 600 | 20 | 12000 | 0.44 | 0.53 | 6360 | 0.1303% | 0.1303% | T
2.2 | 4016096 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 630.75 | 20 | 12615 | 1.39 | 1.69 | 21319.4 | 0.4369% | 0.4369% | T
2.3 | 5901639 | SICRO | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | txkm | 14191.88 | 20 | 283837.6 | 0.9 | 1.09 | 309383 | 6.34% | 6.34% | T
2.4 | 4805754 | SICRO | Compactação manual com soquete vibratório. | m³ | 126.75 | 20 | 2535 | 7.09 | 8.61 | 21826.4 | 0.4473% | 0.4473% | T
2.5 | 4011209 | SICRO | Regularização de subleito. | m² | 840 | 20 | 16800 | 1.17 | 1.42 | 23856 | 0.4889% | 0.4889% | T
2.6 | 4011209 | SICRO | Execução de revestimento primário com material de jazida. | m³ | 504 | 20 | 10080 | 11.38 | 13.83 | 139406.4 | 2.857% | 2.857% | T
2.7 | CPU - 03 | CODEVASF | Ensaios geotécnicos. | und | 2 | 20 | 40 | 1000 | 1215 | 48600 | 0.996% | 0.996% | T
TOTAL DO ITEM 2 | [9 empty] | 570751.2 | 11.7%
3 | EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA | [9 empty] | %
3.1 | 5501706 | SICRO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 120 | 20 | 2400 | 6.9 | 8.38 | 20112 | 0.4122% | 0.4122% | T
3.2 | 2003869 | SICRO | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 24 | 20 | 480 | 228.82 | 278.02 | 133449.6 | 2.735% | 2.735% | INCC
3.3 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 8.2 | 20 | 164 | 460.57 | 559.59 | 91772.8 | 1.881% | 1.881% | INCC
3.4 | 3739 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m² | 224 | 20 | 4480 | 40.56 | 49.28 | 220774.4 | 4.525% | 4.525% | INCC
3.5 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 132 | 20 | 2640 | 455.63 | 553.59 | 1461477.6 | 29.95% | 29.95% | INCC
3.6 | 47819 | SICRO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. | kg | 2173.2 | 20 | 43464 | 12.09 | 14.69 | 638486.2 | 13.09% | 13.09% | INCC
3.7 | 1107892 | SICRO | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais. | m³ | 36 | 20 | 720 | 473.84 | 575.72 | 414518.4 | 8.495% | 8.495% | INCC
3.8 | 4815671 | SICRO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 70 | 20 | 1400 | 16.73 | 20.33 | 28462 | 0.5833% | 0.5833% | T
3.9 | 4815671 | SICRO | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone | m | 42 | 20 | 840 | 53.13 | 64.55 | 54222 | 1.111% | 1.111% | INCC
TOTAL DO ITEM 3 | [9 empty] | 3063275 | 62.78%
4 | DRENAGEM E SINALIZAÇÃO | [9 empty] | %
4.1 | CPU-04 | CODEVASF | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 42 | 20 | 840 | 98.69 | 119.91 | 100724.4 | 2.064% | 2.064% | INCC
4.2 | 102498 | SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | m² | 35.28 | 20 | 705.6 | 2.28 | 2.77 | 1954.6 | 0.04006% | 0.04006% | INCC
4.3 | 5213863 | SICRO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | 40 | 557.82 | 677.75 | 27110 | 0.5556% | 0.5556% | INCC
4.4 | 5213414 | SICRO | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | 40 | 301.48 | 366.3 | 14652 | 0.3003% | 0.3003% | INCC
TOTAL DO ITEM 4 | [9 empty] | 144441 | 2.96%
5 | PROJETO EXECUTIVO | [9 empty] | %
5.1 | CPU - 05 | CODEVASF | Elaboração de Projeto Executivo | m² | 240 | 20 | 4800 | 17.43 | 21.18 | 101664 | 2.083% | 2.083% | INCC
TOTAL DO ITEM 5 | [9 empty] | 101664 | 2.083%
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 4879500.8 | 100%
[6 empty] | ÁREA TOTAL DE PASSAGEM MOLHADA = |  |  |  | 21600
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO (R$/m²) = |  |  |  | 225.9

## Planilha Unitária (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | [6 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI-BA: AGOSTO/2024; SICRO-BA: ABRIL/2024 E ORSE: JUNHO/2024. |  |  |  | BDI: |  | 21.5% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 116.6%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PASSAGEM MOLHADA COM ÁREA TOTAL DE 1.080 M²
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % | MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | %
1.1 | CPU-01 | CODEVASF | Administração Local do Canteiro de Obras | % | 100% | 20259.2 | 24614.93 | 24614.93 | 4.308% | Serão utilizados por 40 m de passagem molhada: 40 h de encarregado e 8 h de engenheiro.
1.2 | 5914640 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - mobilização. | txkm | 1469.85 | 0.58 | 0.7 | 1028.9 | 0.1801% | 97,99 toneladas * 15 km = 1.469,85 toneladas por km
1.3 | 5914639 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - mobilização. | txkm | 2939.7 | 0.69 | 0.84 | 2469.35 | 0.4321% | 97,99 toneladas * 30 km = 2.939,70 toneladas por km
1.4 | 5914640 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - Desmobilização. | txkm | 1469.85 | 0.58 | 0.7 | 1028.9 | 0.1801% | 97,99 toneladas * 15 km = 1.469,85 toneladas por km
1.5 | 5914639 | SICRO | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - Desmobilização. | txkm | 2939.7 | 0.69 | 0.84 | 2469.35 | 0.4321% | 97,99 toneladas * 30 km = 2.939,70 toneladas por km
1.6 | CPU-02 | CODEVASF | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,60 m * 3,20 m) | m² | 5.12 | 504.81 | 613.34 | 3140.3 | 0.5496% | 1,60 m * 3,20 m (largura * altura) = 5,12 m² por placa
1.7 | 5088 | ORSE | Barracão de obras de médio porte reapoveitamento 2 vezes | m² | 12 | 242.33 | 294.43 | 3533.16 | 0.6183% | 4,00 m * 3,00 m (comprimento * largura) = 12,00 m²
1.8 | 99059 | SINAPI | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 utilizações | m | 112 | 68.39 | 83.09 | 9306.08 | 1.629% | 45,00 m + 45,00 m + 11,00 m + 11,00 m = 112,00 m (retângulo com 45,00 m * 11 m).
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 47590.97 | 8.328%
2 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | %
2.1 | 5502985 | SICRO | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | m² | 600 | 0.44 | 0.53 | 318 | 0.05565% | 100 m * 6,00 m (comprimento * largura) = 600,00 m²
2.2 | 4016096 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 630.75 | 1.39 | 1.69 | 1065.97 | 0.1865% | 126,75 m³ + 504,00 m³ = 630,75 m³
2.3 | 5901639 | SICRO | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | txkm | 14191.88 | 0.9 | 1.09 | 15469.15 | 2.707% | (126,75 m³ + 504,00 m³) * 1,50 toneladas/m³ * 15 km = 14.191,88 txkm
2.4 | 4805754 | SICRO | Compactação manual com soquete vibratório. | m³ | 126.75 | 7.09 | 8.61 | 1091.32 | 0.191% | (13,00 m * 5,00 m * 0,65 m) x 3 = 126,75 m³
2.5 | 4011209 | SICRO | Regularização de subleito. | m² | 840 | 1.17 | 1.42 | 1192.8 | 0.2087% | (70,00 m +70,00 m) * 6,00 m = 840,00 m²
2.6 | 4011209 | SICRO | Execução de revestimento primário com material de jazida. | m³ | 504 | 11.38 | 13.83 | 6970.32 | 1.22% | (70,00 m +70,00 m) * 6,00 m * 0,60 m = 504,00 m³
2.7 | CPU - 03 | CODEVASF | Ensaios geotécnicos. | und | 2 | 1000 | 1215 | 2430 | 0.4253% | Ensaios geotécnicos: serão realizados em jazidas, em média 02 por passagem molhada.
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 28537.56 | 4.994%
3 | EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA | [7 empty] | %
3.1 | 5501706 | SICRO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 120 | 6.9 | 8.38 | 1005.6 | 0.176% | (1,00 m * 1,30 m * 40,00 m x 2) + (1,00 m * 0,50 m * 5,00 m x 4) + (1,00 m * 0,50 m * 3,00 m x 4) = 120,00 m³
3.2 | 2003869 | SICRO | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 24 | 228.82 | 278.02 | 6672.48 | 1.168% | 1,00 m/tubo x 6 m/passagem x 4 passagens = 24,00 m
3.3 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 8.2 | 460.57 | 559.59 | 4588.64 | 0.803% | (40,00 m * 1,25 m * 0,05 m * 2) + (5,00 m * 0,50 m * 0,05 m * 4) + (3,00 m * 0,50 m * 0,05 m * 4) + (0,50 m * 6,00 m * 0,20 m * 4) = 8,20 m³
3.4 | 3739 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m² | 224 | 40.56 | 49.28 | 11038.72 | 1.932% | (40,00 m * 1,00 m * 2 * 2) + (5,00 m * 1,00 m * 2 * 4) + (3,00 m * 1,00 m * 2 * 4) = 224,00 m²
3.5 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 132 | 455.63 | 553.59 | 73073.88 | 12.79% | (40 m * 1,32 m² * 2) + (5 m * 0,75 m² * 4) + (3,00 m * 0,75 m² * 4) + (6,00 m * 0,50 m * 0,20 m * 4) = 132,00m²
3.6 | 47819 | SICRO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. | kg | 2173.2 | 12.09 | 14.69 | 31924.31 | 5.587% | (267 * (1,10) * 6,00 m * 0,617 kg/m) kg + (40 * (1,10) * 40,00 m * 0,617 kg/m) kg = 2.173,20 kg
3.7 | 1107892 | SICRO | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais. | m³ | 36 | 473.84 | 575.72 | 20725.92 | 3.627% | 40,00 m * 6,00 m * 0,15 m (comprimento * largura * espessura) = 36,00 m³
3.8 | 4815671 | SICRO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 70 | 16.73 | 20.33 | 1423.1 | 0.249% | (0,50 m + 0,20 m) * (40,00 m * 2 * 1,25) = 70,00 m³
3.9 | 4815671 | SICRO | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone | m | 42 | 53.13 | 64.55 | 2711.1 | 0.4744% | 6,00 m/junta * 7 juntas = 42,00 m de juntas de dilatação
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 150452.65 | 26.33%
4 | DRENAGEM E SINALIZAÇÃO | [7 empty] | %
4.1 | CPU-04 | CODEVASF | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 42 | 81.23 | 98.69 | 4144.98 | 0.7254% | 21,00 m/lado * 2 lados = 42,00 m
4.2 | 102498 | SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | m² | 35.28 | 1.88 | 2.28 | 80.44 | 0.01408% | (1,15 m * 0,30 m * 2 * 42) + (0,15 m * 1,00 m * 42) = 35,28 m²
4.3 | 5213863 | SICRO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 459.11 | 557.82 | 1115.64 | 0.1952% | 2 suportes metálicos por passagem molhada (1 suporte por placa)
4.4 | 5213414 | SICRO | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 2 | 248.13 | 301.48 | 602.96 | 0.1055% | 2 placas de regulamentação por passagem molhada (ida + volta)
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 180653.83 | 31.61%
5 | PROJETO EXECUTIVO | [7 empty] | %
5.1 | CPU - 05 | CODEVASF | Elaboração de Projeto Executivo | m² | 240 | 17.43 | 21.18 | 5083.2 | 0.8896% | 6,00 m de largura * 40,00 m de comprimento = 240,00 m²
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 495297.45 | 86.68%
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 571425.98 | 100%
|  |  |  | ÁREA TOTAL MÉDIA DA PASSAGEM MOLHADA (M²) |  |  |  | 1080
|  |  |  | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO DA PASSAGEM MOLHADA (R$/M²) |  |  |  | 529.1

## Cronograma
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1.1 | Administração Local do Canteiro de Obras | 539848.8 |  |  | 53984.88 | 53984.88 | 53984.88 | 53984.88 | 53984.88 | 53984.88 | 53984.88 | 53984.88 | 53984.88 | 53984.88 | 539848.8
|  | % |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
1.2 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - mobilização. | 20578 |  |  | 4115.6 | 4115.6 | 4115.6 | 4115.6 | 4115.6 | [5 empty] | 20578
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
1.3 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - mobilização. | 49387 |  |  | 9877.4 | 9877.4 | 9877.4 | 9877.4 | 9877.4 | [5 empty] | 49387
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
1.4 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - Desmobilização. | 20578 |  |  | 4115.6 | 4115.6 | 4115.6 | 4115.6 | 4115.6 | [5 empty] | 20578
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
1.5 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - Desmobilização. | 49387 |  |  | 9877.4 | 9877.4 | 9877.4 | 9877.4 | 9877.4 | [5 empty] | 49387
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
1.6 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,60 m * 3,20 m) | 62806 |  |  | 62806 | [9 empty] | 62806
|  | % |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
1.7 | Barracão de obras de médio porte reapoveitamento 2 vezes | 70663.2 |  |  | 70663.2 | [9 empty] | 70663.2
|  | % |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
1.8 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 utilizações | 186121.6 |  |  | 186121.6 | [9 empty] | 186121.6
|  | % |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 | TERRAPLENAGEM | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
2.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 6360 |  |  | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | [5 empty] | 6360
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
2.2 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 21319.4 |  |  | 4263.88 | 4263.88 | 4263.88 | 4263.88 | 4263.88 | [5 empty] | 21319.4
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
2.3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | 309383 |  |  | 61876.6 | 61876.6 | 61876.6 | 61876.6 | 61876.6 | [5 empty] | 309383
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
2.4 | Compactação manual com soquete vibratório. | 21826.4 |  |  | 4365.28 | 4365.28 | 4365.28 | 4365.28 | 4365.28 | [5 empty] | 21826.4
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
2.5 | Regularização de subleito. | 23856 |  |  | 4771.2 | 4771.2 | 4771.2 | 4771.2 | 4771.2 | [5 empty] | 23856
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
2.6 | Execução de revestimento primário com material de jazida. | 139406.4 |  |  | 27881.28 | 27881.28 | 27881.28 | 27881.28 | 27881.28 | [5 empty] | 139406.4
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
2.7 | Ensaios geotécnicos. | 48600 |  |  | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | [5 empty] | 48600
|  | % |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
3 | EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
3.1 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 20112 |  |  |  |  | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 | 3352 |  |  | 20112
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
3.2 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | 133449.6 |  |  |  |  | 22241.6 | 22241.6 | 22241.6 | 22241.6 | 22241.6 | 22241.6 |  |  | 133449.6
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
3.3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 91772.8 |  |  |  |  | 15295.4667 | 15295.4667 | 15295.4667 | 15295.4667 | 15295.4667 | 15295.4667 |  |  | 91772.8
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
3.4 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | 220774.4 |  |  |  |  | 36795.7333 | 36795.7333 | 36795.7333 | 36795.7333 | 36795.7333 | 36795.7333 |  |  | 220774.4
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
3.5 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 1461477.6 |  |  |  |  | 243579.6 | 243579.6 | 243579.6 | 243579.6 | 243579.6 | 243579.6 |  |  | 1461477.6
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
3.6 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. | 638486.2 |  |  |  |  | 106414.3667 | 106414.3667 | 106414.3667 | 106414.3667 | 106414.3667 | 106414.3667 |  |  | 638486.2
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
3.7 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais. | 414518.4 |  |  |  |  | 69086.4 | 69086.4 | 69086.4 | 69086.4 | 69086.4 | 69086.4 |  |  | 414518.4
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
3.8 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 28462 |  |  |  |  | 4743.6667 | 4743.6667 | 4743.6667 | 4743.6667 | 4743.6667 | 4743.6667 |  |  | 28462
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
3.9 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone | 54222 |  |  |  |  | 9037 | 9037 | 9037 | 9037 | 9037 | 9037 |  |  | 54222
|  | % |  |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  | 100%
4 | DRENAGEM E SINALIZAÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
4.1 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 100724.4 | [6 empty] | 16787.4 | 16787.4 | 16787.4 | 16787.4 | 16787.4 | 16787.4 | 100724.4
|  | % | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
4.2 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | 1954.6 | [6 empty] | 325.7667 | 325.7667 | 325.7667 | 325.7667 | 325.7667 | 325.7667 | 1954.6
|  | % | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
4.3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 27110 | [6 empty] | 4518.3333 | 4518.3333 | 4518.3333 | 4518.3333 | 4518.3333 | 4518.3333 | 27110
|  | % | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
4.4 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 14652 | [6 empty] | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 14652
|  | % | [6 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
5 | PROJETO EXECUTIVO | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
5.1 | Elaboração de Projeto Executivo | 101664 | 50832 | 50832 | [10 empty] | 101664
|  | % | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
| TOTAL GERAL | 4879500.8 | [11 empty] | TOTAL GERAL | 4862941.17
|  | TOTAL A SER EXECUTADO NO MÊS | 94062.665 | 140226.99 | 782041.8 | 160503.51 | 782041.8 | 234289.655 | 782041.8 | 160503.51 | 782041.8 | 160503.51 | 761765.28 | 22918.85
|  | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO NO MÊS | 1.934% | 2.884% | 16.08% | 3.301% | 16.08% | 4.818% | 16.08% | 3.301% | 16.08% | 3.301% | 15.66% | 0.4713%
|  | TOTAL ACUMULADO | 94062.665 | 234289.655 | 1016331.455 | 1176834.965 | 1958876.765 | 2193166.42 | 2975208.22 | 3135711.73 | 3917753.53 | 4078257.04 | 4840022.32 | 4862941.17
|  | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | 1.934% | 4.818% | 20.9% | 24.2% | 40.28% | 45.1% | 61.18% | 64.48% | 80.56% | 83.86% | 99.53% | 100%

## CPU CODEVASF E SINAPI
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRAS
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (%): |  | 116.6%
NÃO DESONERADO
CPU-01 | CODEVASF | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320 | 38.85 | 12432
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 122.3 | 9784
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 22216
CPU-02 | CODEVASF | SEM | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI BA | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 17.76 | 1.95
INSUMO | SINAPI BA | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.5 | 38
INSUMO | SINAPI BA | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 7.22 | 7.22
INSUMO | SINAPI BA | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 1 | 375 | 375
INSUMO | SINAPI BA | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.0049 | 117.45 | 0.58
INSUMO | SINAPI BA | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.8 | 1.2
INSUMO | SINAPI BA | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.0098 | 112.03 | 1.1
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.0065 | 5.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.88 | 31.88
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.06 | 23.23 | 47.85
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 504.81
CPU-04 | CODEVASF | SEM | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA. | M | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SICRO BA | 1107892 | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M³ | 0.05 | 473.84 | 23.69
COMPOSIÇÃO | SICRO BA | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | M² | 0.69 | 83.4 | 57.54
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 81.23
SINAPI 98577 | SINAPI | SEM | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE | M | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI BA | 43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MÓDULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO | L | 0.0648 | 144.86 | 9.38
INSUMO | SINAPI BA | 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1 | 0.68 | 0.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.165 | 32.27 | 37.59
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.236 | 23.23 | 5.48
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 53.13

## CPU ENSAIOS-ORSE
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO ORSE (JULHO/2024)
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
CPU - 03
PROJETO: | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (2ª SR)
Código | Ensaios | und | Qde | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
04683/ORSE | Ensaio - Limite de Liquidez | und | 1 | 165 | 165
04684/ORSE | Ensaio - Limite de Plasticidade | und | 1 | 165 | 165
04682/ORSE | Ensaio - Granulometria por Peneiramento | und | 1 | 165 | 165
4685/ORSE | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | und | 1 | 220 | 220
6720/ORSE | Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR | und | 1 | 285 | 285
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS: |  |  |  |  | 1000

## COMPOSIÇÕES SICRO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 1 | m³
SICRO 1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 32.27 |  |  | 32.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | h |  | 23.23 |  |  | 92.92
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 125.19
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 125.19
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 125.19
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1.2 | m³ |  | 133.7893 |  |  | 160.5472
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 160.5472
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.31559 | m³ |  | 529.15 |  |  | 166.9944
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 166.9944
[6 empty] | Subtotal |  | 452.7316
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.8 | t |  | 1.61 |  | 2.898
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.898
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | 1.8 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 455.63
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 9.96 | m
SICRO 2003869 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 318.8494 | 129.3117 |  | 318.8494
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 318.8494
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 32.27 |  |  | 32.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | h |  | 23.23 |  |  | 69.69
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 101.96
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 420.8094
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 42.2499
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M2187 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m | 1 | m |  | 185.25 |  |  | 185.25
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 185.25
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.00249 | m³ |  | 529.15 |  |  | 1.3176
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.3176
[6 empty] | Subtotal |  | 228.8175
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M2187 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m - Guindauto 20 t.m | 0.236 | tkm | 5914584 | 5914599 | 5914614
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 228.82
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 404.9175 | m²
SICRO 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 1 | 1 | 0 | 154.178 | 81.4049 |  | 154.178
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 154.178
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 23.23 |  |  | 23.23
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 23.23
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 177.408
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.43813
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0063
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.44443
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.44
Obs.: considerou-se o rendimento da retroescavadeira de 58 kw correspondente a 65% do rendimento do trator sobre esteiras com lâmina de 127 kw.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 3.1125 | m³
SICRO 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw | 1 | 1 | 0 | 9.3991 | 1.0452 |  | 9.3991
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 9.3991
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h |  | 23.23 |  |  | 46.46
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 46.46
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 55.8591
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 16.7272
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 16.7272
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 16.73
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 4.6688 | m³
SICRO 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw | 1 | 1 | 0 | 9.3991 | 1.0452 |  | 9.3991
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 9.3991
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 23.23 |  |  | 23.23
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 23.23
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 32.6291
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.9888
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0996
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 7.0884
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 7.09
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 168.2 | m³
SICRO 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 298.2607 | 89.0971 |  | 283.6192
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8485 | 3.3764 |  | 4.1419
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 279.1421 | 130.5501 |  | 240.5082
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.72 | 0.28 | 241.5211 | 125.0121 |  | 208.8986
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 199.6669 | 96.5109 |  | 199.6669
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 126.0601 | 50.9484 |  | 90.0065
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1026.8413
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 23.23 |  |  | 23.23
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 23.23
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1050.0713
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.243
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.089
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ |  | 1.44 |  |  | 1.5844
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.5844
[6 empty] | Subtotal |  | 7.9164
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
5914354 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 2.063 | t |  | 1.68 |  | 3.4659
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 3.4659
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 206301 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 11.38
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
SICRO 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | 1 | 1 | 0 | 292.8857 | 135.5203 |  | 292.8857
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 292.8857
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 23.23 |  |  | 23.23
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 23.23
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 316.1157
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.3732
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0196
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.3928
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.39
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 26 | m³
SICRO 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 1 | 1 | 0 | 153.5245 | 84.3172 |  | 153.5245
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 153.5245
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 23.23 |  |  | 23.23
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 23.23
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 176.7545
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.7983
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0968
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 6.8951
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 6.9
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 348.6 | tkm
SICRO 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 308.9946 | 94.4445 |  | 308.9946
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 308.9946
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 308.9946
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.88639
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0126
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.89899
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.9
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 609.78 | tkm
SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 416.7938 | 132.6171 |  | 416.7938
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 416.7938
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 416.7938
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.6835
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0098
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.6933
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.69
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 731.74 | tkm
SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 416.7938 | 132.6171 |  | 416.7938
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 420.7938
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 420.7938
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.57506
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.57506
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.58
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 1121.33 | m²
SICRO 4011209 | Regularização do subleito | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 323.5998 | 85.1424 |  | 413.5113
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.69 | 0.31 | 5.0207 | 3.4963 |  | 4.5481
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 292.961 | 131.5953 |  | 246.1649
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 261.4478 | 130.9746 |  | 256.2289
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 225.6386 | 104.7356 |  | 225.6386
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 157.5826 | 62.2405 |  | 128.0265
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1274.1184
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 23.23 |  |  | 23.23
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 23.23
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1297.3484
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.157
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0164
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.1734
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.17
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 3 | un
SICRO 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 148.9369 | 61.5701 |  | 87.7801
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 87.7802
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h |  | 31.2115 |  |  | 31.2115
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h |  | 23.23 |  |  | 46.46
88316 |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 77.6715
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 165.4517
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 55.1505
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
5213452 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 0.35994 | m² |  | 248.13 |  |  | 89.312
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 89.312
[6 empty] | Subtotal |  | 144.4625
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 144.46
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | 2024-04-01 |  |  | Produção da equipe | 4.1 | un
SICRO 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 148.9369 | 61.5701 |  | 87.7801
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 87.7802
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h |  | 31.2115 |  |  | 31.2115
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 23.23 |  |  | 23.23
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 54.4415
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 142.2217
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 34.6882
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.697 | kg |  | 29.8379 |  |  | 20.797
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 12.717 | kg |  | 29.6362 |  |  | 376.8836
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 397.6806
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.0503 | m³ |  | 473.84 |  |  | 23.8342
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.0503 | m³ |  | 45.74 |  |  | 2.3007
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 26.1349
[6 empty] | Subtotal |  | 458.5037
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0007 | t |  | 33.18 |  | 0.0232
M0787 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 5213863 | 0.01272 | t |  | 459.11 |  | 5.8399
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 5.8631
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 0.0007 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 0.01272 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 464.3668

## PROJETO EXECUTIVO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO PROJETO EXECUTIVO (POR M²)
CPU - 05
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EQUIPE TÉCNICA | [5 empty] | 2114.8
A.1 | Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código |  | 1597.68
A.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 2707 | 122.31 | 978.48
A.1.2 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 90781 | 38.7 | 619.2
A.2 | Pessoal de Nível Técnico e Aux. |  |  |  |  | 517.12
A.2.1 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 88253 | 18.6 | 297.6
A.2.2 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | H | 8 | 2358 | 27.44 | 219.52
B - ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 0
B.1 | Taxas 115,15% | JÁ INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 958.374
C.1 | MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 3% |  | 2114.8 | 63.444
C.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | H | 16 | 92144 | 41.54 | 664.64
C.3 | GASOLINA COMUM | L | 25 | 4222 | 6.21 | 155.25
C.4 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO | CHP | 16 | 14094/ORSE | 4.69 | 75.04
I - SOMA (A+B+C) | [5 empty] | 3073.17
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 23.39% |  |  | 718.8145
II - SOMA | [5 empty] | 3791.9845
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 2.5% |  | 3791.9845 | 94.7996
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74% |  | 3.5455 | 3.5455
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75% |  | 0.16841 | 0.16841
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77% |  | 3791.9845 | 218.7975
VIII - SOMA | [5 empty] | 317.311
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 23.39% |  |  | 74.2191
III - SOMA | [5 empty] | 391.5301
X - TOTAL | [5 empty] | 4183.5145
[5 empty] | Custo por m²: | 17.43

## Preços Insumos e Serviços
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SICRO (NÃO DESONERADO) | FONTE | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO PRODUTIVO | VALOR UNITÁRIO IMPRODUTIVO
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | SICRO | 1109669 | M³ | 529.15
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | 407819 | KG | 12.09
Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW | SICRO | E9575 | H | 308.9946 | 94.4445
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | SICRO | E9667 | H | 307.8624 | 93.8502
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | SICRO | E9687 | H | 148.9369 | 61.5701
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | SICRO | E9686 | H | 318.8494 | 129.3117
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | SICRO | E9571 | H | 323.5998 | 85.1424
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | SICRO | E9666 | H | 416.7938 | 132.6171
Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw | SICRO | E9647 | H | 9.3991 | 1.0452
Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO | 1107892 | M³ | 473.84
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO | 1106057 | M³ | 460.57
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | SICRO | M0789 | KG | 29.8379
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | SICRO | 5914655 | T | 33.18
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | SICRO | 4805750 | M³ | 45.74
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | SICRO | E9515 | M³ | 292.8857 | 135.5203
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | 3103302 | M² | 83.4
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | SICRO | E9518 | H | 5.0207 | 3.4963
Montador | SICRO | P9830 | H | 31.2115
Motoniveladora - 93 kW | SICRO | E9524 | H | 292.961 | 131.5953
Pedra de mão ou rachão | SICRO | M1097 | M³ | 133.7893
Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO | 5914647 | T | 1.82
Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SICRO | 5213452 | un | 248.13
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | SICRO | E9526 | H | 154.178 | 81.4049
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | SICRO | E9762 | H | 261.4478 | 130.9746
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | SICRO | E9685 | H | 225.6386 | 104.7356
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | SICRO | M0787 | KG | 29.6362
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | SICRO | 5213863 | un | 459.11
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | SICRO | E9577 | H | 157.5826 | 62.2405
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m | SICRO | M2187 | M | 185.25
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SINAPI (NÃO DESONERADO) | FONTE | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | 370 | M³ | 117.45
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88253 | H | 18.6
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | 87445 | H | 5.31
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | SINAPI | 92144 | H | 41.54
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | H | 31.88
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | 1379 | KG | 0.8
DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | SINAPI | 2358 | H | 27.44
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 90776 | H | 38.85
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 90777 | H | 122.3
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 2707 | H | 122.31
GASOLINA COMUM | SINAPI | 4222 | L | 6.21
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES | SINAPI | 99059 | M | 68.39
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | 4718 | M³ | 112.03
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 32.27
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | 102498 | M | 1.88
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | 4813 | M² | 375
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | 4491 | M | 9.5
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | 5075 | KG | 17.76
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | 4417 | M | 7.22
SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MÓDULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO | SINAPI | 43142 | L | 144.86
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 23.23
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | SINAPI | 44073 | M | 0.68
TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 90781 | H | 38.7
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - ORSE (NÃO DESONERADO) | FONTE | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
Barracão de Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | ORSE | 05088/ORSE | M² | 242.33
Ensaio - Limite de Liquidez | ORSE | 04683/ORSE | UNIDADE | 165
Ensaio - Limite de Plasticidade | ORSE | 04684/ORSE | UNIDADE | 165
Ensaio - Granulometria por Peneiramento | ORSE | 04682/ORSE | UNIDADE | 165
Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | ORSE | 4685/ORSE | UNIDADE | 220
Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR | ORSE | 6720/ORSE | UNIDADE | 285
Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO | ORSE | 14094/ORSE | CHP | 4.69
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12 mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | ORSE | 3739/ORSE | M² | 40.56

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - M. I. D. R.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - SEDIADA EM BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Cidade Pólo.
Destino: | Local de Execução da Obra.
Distância Total (Pavimentada): | 15 | km
Distância Total (Rev. primário): | 30 | km
Peso das máquinas: |  |  | Motoniveladora 93 KW |  | 13.03 | ton
|  |  | Trator de pneus 77 kw com grade niveladora |  | 3.4 | ton
|  |  | Escavadeira hidráulica 118 kw |  | 22.2 | ton
|  |  | Rolo compactador autopropelido 27 ton |  | 27 | ton
|  |  | Rolo compactador pé de carneiro |  | 22.5 | ton
|  |  | Retroescavadeira de pneus 58 kw |  | 7.86 | ton
Peso dos materiais: |  |  | Materiais |  | 2 | ton
|  |  | Total |  | 97.99 | ton
Momento de transporte (Trecho Pavimentado) => |  |  |  | 1469.85 | t x km
Momento de transporte (Trecho Revestimento Primário) => |  |  |  | 2939.7 | t x km

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBJETO: | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.4% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1.11% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 6.08%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.86% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.86%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 21.5%

## Det. Encargos Sociais
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
SUBTOTAL DE “A”: |  | 36.8 | 36.8
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.99 | Não incide
B2 | Feriados | 3.97 | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.86 | 0.64
B4 | 13º Salário | 11.19 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.75 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.17 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.8 | 10.27
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
SUBTOTAL DE “B”: |  | 50.93 | 19.95
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.55 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 0.91 | 0.68
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.62 | 1.95
C5 | Indenização Adicional | 0.47 | 0.35
SUBTOTAL DE “C”: |  | 9.68 | 7.21
D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidência de “A” sobre “B” | 18.74 | 7.34
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.37
SUBTOTAL DE “D”: |  | 19.23 | 7.71
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 116.64 | 71.67