## Capa
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.
1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.000861/2024-90-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | Os serviços pavimentação de vias facilitará o trânsito de veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, preservação do pavimento, conforto ao rolamento e segurança aos usuários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o desenvolvimento dos municípios.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  | DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO ALAGOAS.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  | 5ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 5ª/GRD
LOCAL/DATA: |  | Maceió, Agosto de 2024
1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | DAYANE CARVALHO DA COSTA |  | Lotação: | 5ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS |  | Lotação: | 5ª/GRD/UEP
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
LEI 14.133/21 - XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cge.ms.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/CGE-MS_Guia-de-Gestao-de-Riscos-nas-Contratacoes.pdf
https://www.conjur.com.br/2023-mar-31/caio-albuquerque-problemas-matriz-alocacao-riscos-mal-formulada/#:~:text=A%20matriz%20de%20riscos%20%C3%A9,para%20prever%20medidas%20de%20mitiga%C3%A7%C3%A3o.
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/artigo-6-incisos-xxvii-a-xxxviii-capitulo-iii-das-definicoes-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos-comentada-lei-14133-21/1440739664#:~:text=A%20Lei%20n%C2%BA%2014.133%2F2021,contratante%20e%20contratado%20ou%20compartilhados.
- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)
- MATRIZ DE RISCOS
- DICIONÁRIO
- MAPA DE CALOR
Note on A13: Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido

## Dicionário
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações
Código Geral
Definição | Código geral de identificação do risco da unidade
Tipo | Critérios/Definições
Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável)
Etapa da Contratação
Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação
Tipo | Critérios/Definições
Diagnóstico e Formalização da demanda - Planejamento
Fase Preliminar da Contratação - Planejamento | Campo selecionável mas não editável
Seleção de Fornecedor e Contratação
Gestão e Fiscalização do Contrato
Tipo de Risco
Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito
Tipo | Critérios/Definições
Risco Institucional | São os riscos inerentes à própria contratação pela Codevasf ou seja, independem do tipo de contrato, porém afetam todos os contratos e podem atingir a Codevasf, caso o risco se materialize.
Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo. (aquisição de bens, obras ou serviços).
Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco
Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos.
Tipo | Critérios/Definições
Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais.
Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente
Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos.
Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio.
Fator de Risco/Causa (Devido a)
Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto livre
Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco
Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público.
Tipo | Critérios/Definições
Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados.
Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável.
Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações.
Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Consequência (Ocasionando)
Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.).
Responsável pelo risco
Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo | Critérios/Definições
Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada)
Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade
Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento
Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento
Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Impacto
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF)
Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco.
Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)
Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista
Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor
Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido
Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
Regulação e Controle (RC)
Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle
Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo
Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório
Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções
Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades
Imagem da Codevasf (IMG)
Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna
Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas
Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital
Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional
Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional
Missão Institucional (MI)
Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN
Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI
Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf
Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)
Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica
Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia
Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente
Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad).
Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa.
Orçamentário/ Financeiro (OF)
Definição | Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório
Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa
Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa
Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa
Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro
Classificação do Impacto
Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.
Pequeno | 2
Moderado | 3 | Nota Nível de Impacto | Classificação do Impacto
Grande | 4 | 3 | Moderado
Muito grande | 5
Risco Inerente
Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I)
O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:
|  | Avaliações | Risco Inerente | Resultado (nota)
|  | P = Média (3) | = (P+5)/2*I | = (3+5 )/2*3 = 12
I = Moderado (3)
Controles Preventivos
Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Controles Atenuativos
Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.
Avaliação dos Controles Existentes
Definição | Avaliação da eficiência dos Controles, conforme percepção e experiência da Gestão.
Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições
Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.
Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos.
Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.
Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores.
Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.
Classificação do Risco Residual
Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.
Tipo | Critérios/Definições
Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco.
Risco Alto
Risco Moderado |  | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual
P = Probabilidade
Risco Baixo |  | I = Impacto | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I
C = Controle
Tipo de Tratamento
Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.
Tipo | Critérios/Definições
Aceitar | Nada a fazer
Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos
Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos
Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco
Como implantar o tratamento?
Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.
Responsável
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Investimento (R$)
Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação
Perda Esperada (R$)
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Memória de Cálculo da Perda Esperada
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Início Previsto
Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.
Término Previsto
Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.

## Mapeamento de Riscos
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  |  | 59550.000861/2024-90-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.
[10 empty] | ocultar | ocultar | [6 empty] | ocultar | ocultar | ocultar |  | ocultar | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar | ocultar
Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | PROB | PROB PESO | Impacto | [9 empty] | Risco Inerente valor | Risco Inerente Ref. | Classificação do Risco Inerente | Controles Existentes |  |  |  |  | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento
[12 empty] | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Peso | Peso arred | Impacto ref. | Impacto Total |  |  |  | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | Peso | peso contrl |  |  |  | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto
RC001 | Seleção de fornecedores e contratação | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato; falta de capacidade operacional da empresa contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. | Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. |  | Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias.
RC002 | Seleção de fornecedores e contratação | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Moderado | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Verificação de viabilidade da proposta; exigência de planilhas detalhadas de custos. | Reequilíbrio econômico-financeiro; renegociação de prazos e condições. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Verificação de viabilidade da proposta; exigência de planilhas detalhadas de custos. |  | Reequilíbrio econômico-financeiro; renegociação de prazos e condições.
RC003 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco Institucional | Processos de trabalho | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Estabelecimento de prazos internos para emissão; acompanhamento de processos. | Ajuste de cronograma; compensação por atrasos. | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Evitar | Estabelecimento de prazos internos para emissão; acompanhamento de processos. |  | Ajuste de cronograma; compensação por atrasos.
RC004 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Não padronização nos Termos de Referência, dos procedimentos técnicos para execução dos serviços de cada tipo de pavimento. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Orçamentário/financeiro | 1. Divergências nas especificações de serviços, resultando em variação no custo de pavimentação para o mesmo tipo de pavimento 2. Variação no custo do serviço de projeto executivo em orçamentos de pavimentação entre as diversas áreas da Codevasf 3. Utilização de soluções antieconômicas nos termos de referência sem a devida avaliação pelas equipes técnicas. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Grande | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | Revisão nos documentos de licitação a cada determinação dos órgãos de controle (aplicação de boas práticas). |  | Forte | 1 | 2 | 4.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Revisão e padronização rigorosa dos Termos de Referência antes das licitações. |  | Ajustes nos termos ao longo da execução e renegociação das condições de contrato.
RC005 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Alterações no projeto. Acréscimo nos custos da obra. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Grande | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Regularização fundiária prévia à execução da obra. | Verificação da regularização fundiária com os órgãos competentes | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Regularização fundiária prévia à execução da obra. |  | Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante.
RC006 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Atraso no cumprimento das condicionandes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc) | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Legal | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos no prazo. | Contratante | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Muito Grande | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Diligências junto às Áreas técnicas da Codevasf e às partes externas para obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à execução do contrato e o cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos | Não se dá continuidade à contratação dos serviços | Forte | 1 | 1 | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo | Mitigar | Monitoramento contínuo de conformidade legal; obtenção antecipada de todas as licenças. |  | Regularização e obtenção imediata das licenças faltantes; ajuste de cronograma.
RC007 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe" | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | Não há. | Não há. | Mediano | 3 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Não há.
RC008 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Risco Específico | Fatores externos | Revisão de normas técnicas que gerem alterações nas estimativas de custo do(s) serviço(s). | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Observar as normas vigentes | Empresa projetista realiza ajustes necessários. | Mediano | 3 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC009 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Risco do Contrato | Fatores externos | Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação. | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | Orçamentário/financeiro | Impossibilidade da contratação; | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Moderado | Moderado | Moderado | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | Acompanhamento dos tetos definidos pelo Orçamento; Repriorização das contratações; Criação de rotina e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso da unidade. | Redução de valor de outros contatos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário. | Mediano | 3 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC010 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise e aprovação do projeto. | Empresa projetista realiza ajustes necessários. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Revisão minuciosa dos projetos antes da assinatura do contrato. |  | Formalizar aditivos contratuais e realizar as mudanças necessárias para garantir a funcionalidade do objeto.
RC011 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Necessidade de complementação orçamentária; Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Envio de ofício com solicitação de autorizações e pedidos prévios aos órgãos | Possibilidade de novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Estabelecimento de um canal de comunicação e parceria com órgãos locais. |  | Reavaliação dos prazos e negociações diretas com as partes envolvidas.
RC012 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Divergências nos quantitativos estimados inerentes às distâncias médias de transporte entre jazidas, bota-foras e/ou áreas de depósito de materiais escavados (solos). | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto |  | Negociar com a contratada para ajustar as distâncias com base nas condições reais sem impacto no prazo. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar |  |  | Negociar com a contratada para ajustar as distâncias com base nas condições reais sem impacto no prazo.
RC013 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Análise e aprovação do projeto. | Empresa projetista realiza ajustes necessários. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar |  |  | Negociar e formalizar aditivos que contemplem esses acréscimos ou supressões.
RC014 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Baixa efetividade na aplicação dos critérios técnicos e procedimentos estabelecidos para definição dos quantitativos dos serviços de transporte de material – DMTs. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Operacional | 1. Pagamento indevido do serviço de transporte de material betuminoso; 2. Pagamento de serviço de ligante asfáltico com percentual em desconformidade com os normativos técnicos; 3. Descumprimento de procedimentos legais previstos pelos órgãos de controle. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Moderado | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Exigência de ART. Análise e aprovação do projeto. | Empresa executora apresenta proposta de volume e DMT (distância média de transporte) | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Implementar treinamento constante e auditorias periódicas. |  | Corrigir os métodos de trabalho e rever os critérios técnicos em tempo hábil.
RC015 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco Específico | Processos de trabalho | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso na execução da obra; Adequações no projeto; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Grande | Insignificante | Pequeno | Moderado | Grande | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise da área do projeto e verificação de áreas catalogadas; | Alteração do projeto,a partir de novos estudos de viabilidade que possibilitem a continuidade dos serviços. | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC016 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 4- Alta | 4 | 5 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Não autorizar a realização de serviços de terraplanagem e revestimento asfáltico para períodos em que haja previsão de chuva e que não seja possível a conclusão dos trechos. | Paralisação da obra e adequação no cronograma de execução. | Mediano | 3 | 4 | 10.5 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas | Gerência de Qualificação Viária (AD/GQV)
RC017 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Não autorizar a realização de serviços de terraplanagem e revestimento asfáltico para períodos em que haja previsão de chuva e que não seja possível a conclusão dos trechos. | Paralisação da obra e adequação no cronograma de execução. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar | Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas
RC018 | Seleção de fornecedores e contratação | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise dos balanços financeiros da empresa | Acompanhamento da documentação da empresa | Mediano | 3 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado
RC019 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Orçamentário/financeiro | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Grande | Pequeno | Grande | Moderado | Grande | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Acompanhamento dos tetos definidos pelo Orçamento; Repriorização das contratações; Criação de rotina e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso da unidade. | Redução de valor de outros contatos/despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário. | Satisfatório | 2 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. |  | Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários. Paralização da obra até a obtenção dos recursos.
RC020 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Risco do Contrato | Pessoas | Falhas na concepção ou nos cálculos dos custos do projeto. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Operacional | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos nos custos. | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Moderado | Grande | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Análise e aprovação do projeto. | Adequação do projeto para continuidade da execução das obras | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar |  | Aprovação da adequação do projeto para continuidade da execução das obras
RC021 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 60 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Contratante | 4- Alta | 4 | 5 | Moderado | Moderado | Moderado | Pequeno | Moderado | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. | Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução. | Fraco | 4 | 4 | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Compartilhar | Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. |  | Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução.
RC022 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Demora na indicação e enquadramento dos trechos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Necessidade de celebração de aditivos contratuais. Ocorrência de reajustamentos contratuais | Compartilhado | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Emissão da ordem de início com a indicação dos municípios em que está liberada a execução dos serviços Reuniões regulares com a Contratada para alinhamento de expectativas | Realizar a visita de enquadramento de vias em conjunto com a contratada | Satisfatório | 2 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC023 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado |  |  | Inexistente | 5 | 4 | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Seguro contra roubo/furto.
RC024 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco Institucional | Fatores externos | Determinação de órgãos de controle que impactem no escopo dos serviços contratados | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Legal | Glosas nos pagamentos. Solicitação de ensaios adicionais para a comprovação da qualidade dos serviços. Aditivos contratuais. Determinação de refazimento de serviços. Mudança no escopo dos serviços. Necessidade de revisão em Termos de Referência e editais de contratação de objetos similares. | Compartilhado | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Moderado | Moderado | Moderado | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Revisão nos documentos de licitação a cada determinação dos órgãos de controle (aplicação de boas práticas). |  | Forte | 1 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC025 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Má qualidade nos serviços prestados. Acidentes de trabalho. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Grande | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados. | Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada. Exigir a apresentação de ajustes no Plano de Ataque de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC026 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Infraestrutura | Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Análise do projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto. | A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Mitigar | Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s). Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. |  | A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada.
RC027 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Operacional | Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | A escolha dos produtos poderá ser submetida aos engenheiros projetistas da Contratante, antes da efetivação da compra. | Testar os materiais e/ou equipamentos | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC028 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco Institucional | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | #REF! | #REF! | Grande | Grande | Muito Grande | Moderado | Grande | Muito Grande | 5 | 5 | 5- Muito Grande | 5- Muito Grande | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Inexistente | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Mitigar | Não há. |  | Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.
RC029 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Pessoas | Deficiência de análise técnica pela fiscalização quanto à conformidade dos laudos de controles tecnológicos apresentados pelas contratadas | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | Operacional | Aprovação do pagamento de serviços em qualidade e quantidade inferior às especificações técnicas | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Moderado | Grande | Pequeno | Pequeno | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | Capacitação da equipe. Equipe de apoio para acompanhar a execução dos ensaios e obras. | Solicitação de execução de novos serviços, conforme contrato. Apuração de responsabilidades. | Satisfatório | 2 | 2 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC030 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco Institucional | Pessoas | Fragilidades na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | Operacional | Divergência na execução em relação ao contratado; Pagamentos indevidos; Execução aquém do esperado; Aplicação de penalidades por órgãos de controle. | Contratante | 4- Alta | 4 | 5 | Pequeno | Moderado | Moderado | Pequeno | Grande | Moderado | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Manual de Contratos. Capacitação da equipe. | Consultas às áreas responsáveis para definição da resolução do problema | Mediano | 3 | 4 | 10.5 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e acompanhamento de obras
RC031 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Custos associados ao remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Operacional | Necessidade de celebração de aditivos contratuais | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Maior rigor quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra | Não enquadramento de trechos em que haja a necessidade de remanejar redes existentes (energia, água, esgoto, etc) | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC032 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Infraestrutura | Ocorrência de custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Acompanhamento rigorosp da fiscalização quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra |  | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC033 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Infraestrutura | Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado o serviço de pavimentação | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços. Atraso na execução da obra. Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Maior rigor quanto ao detalhamento do projeto executivo, possibilitando o planejamento adequado e, por consequência, a correta execução da obra |  | Fraco | 4 | 4 | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC034 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Fatores externos | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão. | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | Legal | Impossibilidade do cumprimento contratual, possível paralisação e rescisão contratual, | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Muito Grande | Pequeno | Moderado | Moderado | Pequeno | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Tratativa entre as partes antes de concretizar o fato jurídico |  | Inexistente | 5 | 4 | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | Verificação junto à área jurídica os impactos da decisão na execução do instrumento |  | Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial
RC035 | Gestão e fiscalização do contrato | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. Não aceitação dos serviços pela Contratante. | Contratada | 4- Alta | 4 | 5 | Moderado | Grande | Grande | Moderado | Pequeno | Moderado | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 18 | Risco Extremo | Risco Extremo | Fiscalização de cada etapa da obra | Empresa executora realiza ajustes necessários. | Mediano | 3 | 4 | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Mitigar | 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços. 2. Contratar equipes de apoio à fiscalização |  | 1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios.
RC036 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC037 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC038 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC039 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC040 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC041 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC042 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC043 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC044 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC045 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC046 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC047 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC048 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC049 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC050 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
Cadastrar novo Risco

## Matriz de Risco
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PROCESSO: |  |  | 59550.000861/2024-90-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Os serviços pavimentação de vias facilitará o trânsito de veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, preservação do pavimento, conforto ao rolamento e segurança aos usuários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o desenvolvimento dos municípios.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO ALAGOAS.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª/GRD
Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento
RC001 | Seleção de fornecedores e contratação | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato; falta de capacidade operacional da empresa contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Realizar análise criteriosa de capacidade técnica e financeira da empresa durante o processo de licitação; exigir garantias contratuais. ATENUANTE: Substituição da empresa contratada; aplicação de multas; execução de garantias."
RC002 | Seleção de fornecedores e contratação | Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Verificação de viabilidade da proposta; exigência de planilhas detalhadas de custos. ATENUANTE: Reequilíbrio econômico-financeiro; renegociação de prazos e condições."
RC003 | Gestão e fiscalização do contrato | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos. | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Evitar | PREVENTIVO: Estabelecimento de prazos internos para emissão; acompanhamento de processos. ATENUANTE: Ajuste de cronograma; compensação por atrasos."
RC004 | Gestão e fiscalização do contrato | Não padronização nos Termos de Referência, dos procedimentos técnicos para execução dos serviços de cada tipo de pavimento. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | 1. Divergências nas especificações de serviços, resultando em variação no custo de pavimentação para o mesmo tipo de pavimento 2. Variação no custo do serviço de projeto executivo em orçamentos de pavimentação entre as diversas áreas da Codevasf 3. Utilização de soluções antieconômicas nos termos de referência sem a devida avaliação pelas equipes técnicas. | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Revisão e padronização rigorosa dos Termos de Referência antes das licitações. ATENUANTE: Ajustes nos termos ao longo da execução e renegociação das condições de contrato."
RC005 | Gestão e fiscalização do contrato | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Alterações no projeto. Acréscimo nos custos da obra. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra. ATENUANTE: Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante."
RC006 | Gestão e fiscalização do contrato | Atraso no cumprimento das condicionandes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc) | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos no prazo. | Contratante | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Baixo | Mitigar | PREVENTIVO: Monitoramento contínuo de conformidade legal; obtenção antecipada de todas as licenças. ATENUANTE: Regularização e obtenção imediata das licenças faltantes; ajuste de cronograma."
RC007 | Gestão e fiscalização do contrato | Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe" | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: "
RC008 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Revisão de normas técnicas que gerem alterações nas estimativas de custo do(s) serviço(s). | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
RC009 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação. | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | Impossibilidade da contratação; | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC010 | Gestão e fiscalização do contrato | Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Revisão minuciosa dos projetos antes da assinatura do contrato. ATENUANTE: Formalizar aditivos contratuais e realizar as mudanças necessárias para garantir a funcionalidade do objeto."
RC011 | Gestão e fiscalização do contrato | Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Necessidade de complementação orçamentária; Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Estabelecimento de um canal de comunicação e parceria com órgãos locais. ATENUANTE: Reavaliação dos prazos e negociações diretas com as partes envolvidas."
RC012 | Gestão e fiscalização do contrato | Divergências nos quantitativos estimados inerentes às distâncias médias de transporte entre jazidas, bota-foras e/ou áreas de depósito de materiais escavados (solos). | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar
RC013 | Gestão e fiscalização do contrato | Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC014 | Gestão e fiscalização do contrato | Baixa efetividade na aplicação dos critérios técnicos e procedimentos estabelecidos para definição dos quantitativos dos serviços de transporte de material – DMTs. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | 1. Pagamento indevido do serviço de transporte de material betuminoso; 2. Pagamento de serviço de ligante asfáltico com percentual em desconformidade com os normativos técnicos; 3. Descumprimento de procedimentos legais previstos pelos órgãos de controle. | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Implementar treinamento constante e auditorias periódicas. ATENUANTE: Corrigir os métodos de trabalho e rever os critérios técnicos em tempo hábil."
RC015 | Gestão e fiscalização do contrato | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Adequações no projeto; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC016 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "
RC017 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "
RC018 | Seleção de fornecedores e contratação | Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado
RC019 | Gestão e fiscalização do contrato | Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. ATENUANTE: Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralização até a obtenção dos recursos necessários. Paralização da obra até a obtenção dos recursos."
RC020 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Falhas na concepção ou nos cálculos dos custos do projeto. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos nos custos. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar ATENUANTE: Aprovação da adequação do projeto para continuidade da execução das obras"
RC021 | Gestão e fiscalização do contrato | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 60 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Contratante | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | Compartilhar | PREVENTIVO: Planejamento financeiro; previsão de fluxo de caixa. ATENUANTE: Pagamento de juros; renegociação dos prazos de execução."
RC022 | Gestão e fiscalização do contrato | Demora na indicação e enquadramento dos trechos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Necessidade de celebração de aditivos contratuais. Ocorrência de reajustamentos contratuais | Compartilhado | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC023 | Gestão e fiscalização do contrato | Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Seguro contra roubo/furto. ATENUANTE: "
RC024 | Gestão e fiscalização do contrato | Determinação de órgãos de controle que impactem no escopo dos serviços contratados | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Glosas nos pagamentos. Solicitação de ensaios adicionais para a comprovação da qualidade dos serviços. Aditivos contratuais. Determinação de refazimento de serviços. Mudança no escopo dos serviços. Necessidade de revisão em Termos de Referência e editais de contratação de objetos similares. | Compartilhado | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC025 | Gestão e fiscalização do contrato | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Má qualidade nos serviços prestados. Acidentes de trabalho. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
RC026 | Gestão e fiscalização do contrato | Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Mitigar | PREVENTIVO: Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferênciana ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s). Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. ATENUANTE: A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada."
RC027 | Gestão e fiscalização do contrato | Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
RC028 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Compartilhado | #REF! | 5- Muito Grande | #REF! | Mitigar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
RC029 | Gestão e fiscalização do contrato | Deficiência de análise técnica pela fiscalização quanto à conformidade dos laudos de controles tecnológicos apresentados pelas contratadas | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | Aprovação do pagamento de serviços em qualidade e quantidade inferior às especificações técnicas | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC030 | Gestão e fiscalização do contrato | Fragilidades na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | Divergência na execução em relação ao contratado; Pagamentos indevidos; Execução aquém do esperado; Aplicação de penalidades por órgãos de controle. | Contratante | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e acompanhamento de obras ATENUANTE: "
RC031 | Gestão e fiscalização do contrato | Custos associados ao remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Necessidade de celebração de aditivos contratuais | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
RC032 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
RC033 | Gestão e fiscalização do contrato | Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado o serviço de pavimentação | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços. Atraso na execução da obra. Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
RC034 | Gestão e fiscalização do contrato | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão. | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais | Impossibilidade do cumprimento contratual, possível paralisação e rescisão contratual, | Contratada | 2- Baixa | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Verificação junto à área jurídica os impactos da decisão na execução do instrumento ATENUANTE: Auxílio da área jurídica para determinação das ações, por se tratar de uma decisão judicial"
RC035 | Gestão e fiscalização do contrato | Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. Não aceitação dos serviços pela Contratante. | Contratada | 4- Alta | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das estapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços. 2. Contratar equipes de apoio à fiscalização ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
RC036
RC037
RC038
RC039
RC040
RC041
RC042
RC043
RC044
RC045
RC046
RC047
RC048
RC049
RC050
* Ocultar as linhas que não forem utilizadas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | DAYANE CARVALHO DA COSTA |  |  | Lotação: | 5ª/GRD
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | ISABELA BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS |  |  | Lotação: | 5ª/GRD/UEP
Nome: |  |  |  | Lotação:
Nome: |  |  |  | Lotação:
Nome: |  |  |  | Lotação:
Nome: |  |  |  | Lotação:
LOCAL/DATA: |  | Maceió, Agosto de 2024
Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.

## BD - RISCOS (hidden)
Fator de Risco/Causa (devido a) | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer) | Consequência (Ocasionando) | Controles Preventivos
Acúmulo excessivo de despesas inscritas em Restos a Pagar a cada exercício, por falha no planejamento das áreas executoras quanto à utilização desses créditos | Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Alta rotatividade (Gestores e pontos focais) | Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações |  | Definição | Controles que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Alteração de Portaria ou de posicionamento do analista do órgão ambiental durante a elaboração do estudo e/ou acompanhamento ineficaz do andamento dos estudos por parte do fiscal de gestão do contrato para elaboração do estudo ambiental | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos |  | Tipo | Critérios/Definições
Alteração, por parte do Ministério da Economia, das datas limites para alterações orçamentárias | Poderá ocorrer perda de dados |  | Acompanhamento da programação orçamentária.
Alterações de padrão de envio das informações pela Receita Federal | Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais |  | Acompanhamento da segurança do trabalho.
Aprovação incompatível da LOA com as necessidades orçamentárias planejadas pela AI a presidência | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços |  | Acompanhamento de leis orçamentárias.
Atraso no envio dos relatórios de fechamento para lançamento das informações no SIAFI | Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações |  | Acompanhamento dos pagamentos críticos.
Aumento de projetos pela expansão da empresa | Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas |  | Acompanhamento médico.
Ausência de ações estruturadas a partir dos resultados das pesquisas de opinião para o clima organizacional | Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais |  | Acompanhamento psicossocial.
Ausência de dados de produção agropecuária dos novos PPIs e das novas áreas de atuação da empresa | Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas |  | Acompanhar diagnóstico.
Ausência de dimensionamento de quadro de pessoal | Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido |  | Adequação da operação.
Ausência de diretrizes da política de indicação e do plano sucessório e alta rotatividade na gestão da GPE | Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas |  | Ajuste na programação para cobertura orçamentária total da despesa.
Ausência de diretrizes estabelecidas para implementação das obras de pavimentação e de pontes modulares | Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho |  | Análise de conformidade.
Ausência de documentos técnicos padrões para projetos estruturantes | Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes |  | Análise de viabilidade.
Ausência de estrutura de unidades na gerência | Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações |  | Análise jurídica.
Ausência de identificação dos requisitos de resiliência para todas as condições operacionais | Perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional |  | Apuração de responsabilidade.
Ausência de informações integradas | Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa |  | Arquivo em meio físico.
Ausência de laudos técnicos das condições de ambientes de trabalho - LTCAT nos estabelecimentos de atuação Codevasf | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos |  | Autorização do acesso pelos gestores dos sistemas.
Ausência de mapeamento das competências dos empregados da empresa | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos |  | Busca de soluções jurídicas.
Ausência de método de levantamento eficaz e seguro dos dados de produção agropecuária dos PPIs | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais |  | Caderno de especificações técnicas.
Ausência de normativos de processo seletivo interno | Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados |  | Cancelamento da ação e programação.
Ausência de orientações ao usuário sobre o bom emprego dos recursos de Tecnologia da Informação | Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas |  | Cancelamentos ou adiamento de licitações para ajustes e correções.
Ausência de orientações e procedimentos padrões / operacionais | Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias |  | Compra de sistemas de forma paliativa.
Ausência de padronização e prioridade de processos, procedimentos e métodos de trabalho de operação e manutenção de barragens | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos |  | Conferência de valores e documentos.
Ausência de planos de resposta (Resposta a Incidentes e Continuidade de Negócios) e planos de recuperação (Recuperação de Incidentes e Recuperação de Desastres) | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues |  | Consolidação de dados.
Ausência de previsão orçamentária/financeira para pagamento de taxas e execução de serviços ambientais | Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas |  | Consulta jurídica.
Ausência de procedimentos e normativos específicos, e/ou normativos/formulários desatualizados | Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema |  | Consulta orçamentária.
Ausência de procedimentos padronizados na homologação de atestados médicos | Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI |  | Contratação de Empresa Especializada.
Ausência de processo estabelecido com participação dos conselhos e da liderança executiva, para endereçamento das propostas de melhoria e formulação de novos controles internos da gestão | Poderá levar à indisponibilidade do ambiente/serviço |  | Contratação de pessoal por meio de Concurso Público.
Ausência de processo estabelecido e padronizado para acompanhamento e monitoramento de obras de pavimentação e de pontes modulares | Poderá ocorrer manipulação indevida das informações |  | Controle por planilha.
Ausência de processo/procedimento para avaliar a priorização os beneficiários | Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária |  | Controle por Sistema.
Ausência de processos avaliativos estruturados para análise de metas | Poderá dificultar a titulação (escritura e registro) das unidades parcelares |  | Controles a campo.
Ausência de processos de conformidade legal | Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência |  | Correção das funcionalidades.
Ausência de processos, procedimentos e métodos de trabalho padronizados no suporte a priorizações e validações de demandas por iniciativas direcionada à gerência | Poderá ocorrer inconsistência na coleta de dados e informações |  | Criação de Carteira de Projetos.
Ausência de regularidades fiscais, trabalhistas, de tributos, e ou falta de fiscalização operacional e eficiente nas OIs | Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas |  | Cruzamento entre plano de ação e relatórios periódicos.
ausência de rigor/brechas na legislação de licitação | Poderá ocorrer dificuldade de transferência/cessão de projetos |  | Cumprimento de normativos externos e exigências legais (LAI, acórdãos, decretos, etc.).
Ausência de sistema adequado | Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças |  | Defesa Administrativa.
Ausência de sistema para o registro, tratamento e apresentação dos dados da produção agropecuária dos PPIs | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens |  | Definição de datas limites e acompanhamento.
Ausência de solução/ferramenta adequada | Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional |  | Descritivos e orientações de programas de governo.
Ausência de um processo estruturado para sucessão em cargos de gestão | Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa |  | Devolução do processo para complementação da documentação.
Ausência de um processo para disponibilização e atualização de perfis de competência centrados em habilidades cognitivas, técnicas e comportamentais para ocupações críticas | Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas |  | Elaboração de recursos processuais.
Ausência de um sistema que garanta o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) |  |  | Elaboração do plano operativo anual.
Ausência de uma política de backup alinhada às necessidades do negócio com informações e parâmetros de sistemas de suporte em conformidade com as necessidades do negócio |  |  | Exigências em editais de licitação.
Ausência de unidades regionais (rebatimento) |  |  | Formalização de ocupação.
Ausência de uniformidade na interpretação da legislação Agrário e normativos da Codevasf entre setores da Codevasf |  |  | Gerador para energia de emergência.
Ausência ou desatualização de um processo estabelecido e padronizado para atendimento a demandas externas e internas |  |  | Gestão de fiscalização dos Contratos.
Ausência ou ineficácia de método/sistema de levantamento dos dados de produção agropecuária dos PPIs |  |  | Gestão de ocorrência de imprevistos.
Baixa integração de sistemas legados, ausência de sistemas integrados e ineficiência dos sistemas |  |  | Gestões prévias e durante o andamento do processo junto ao órgão ambiental.
Baixa maturidade institucional em atuações transversais e desinteresse em atuar de forma orientada a métodos |  |  | Integração e alinhamentos com áreas internas e Superintendências da codevasf.
Capacitação insuficiente |  |  | Justificativas aos órgãos ordenadores da necessidade de aplicação de recursos.
Capacitação insuficiente dos profissionais dos Centros de Recursos Pesqueiros e sobrecarga de atribuições para o chefe do Centro |  |  | Levantamento de necessidades de treinamento com os gestores.
Capacitação insuficiente em ferramentas de monitoramento e em acompanhamento de políticas públicas |  |  | Levantamento dos valores bloqueados e cancelados e encaminhamento às Áreas para regularização dos saldos invertidos.
Capacitação insuficiente em gestão de contratos (macroprocesso) |  |  | Manutenção de alinhamento prévio com MDR (Planilha, e-mail, telefone).
Capacitação insuficiente para se proceder à coleta e à análise prévia dos dados de produção agropecuária dos PPIs |  |  | Monitoramento.
Conflitos normativos ocasionados por direcionamentos e influências de partes interessadas |  |  | Negociação entre autoridades da codevasf e órgãos de fiscalização e controle.
Contingenciamento de recursos públicos por dificuldades econômicas nacional e mundial |  |  | Normativos e Procedimentos Internos.
Contingenciamentos orçamentários e financeiros |  |  | Orientação para regularização da retenção junto ao contratado.
Deficiência de inventário de dispositivos físicos e de sistemas, gerando desconhecimento e ausência de um processo recorrente estabelecido para manter a atualização de software básico (drivers, firmwares, OS e etc.) |  |  | Orientações para alocação de recursos de emendas parlamentares.
Deficiência ou falha na instrução de processos e documentos |  |  | Padronização de orientações e procedimentos.
Deficiência qualitativa e quantitativa da equipe |  |  | Padronizar ações de gestão, manutenção e segurança de barragem.
Demanda acentuada das novas áreas de atuação da Codevasf, falta de acesso ou domínio das equipes sobre as ferramentas sistêmicas de controle e ausência de procedimentos e normativos específicos |  |  | Paralisação do Contrato.
Demandas externas conflitantes com as políticas públicas |  |  | Pareceres complementares.
Demora na liberação dos recursos orçamentários por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional para a conclusão dos procedimentos licitatórios |  |  | Planejamento prévio.
Dependência excessiva do órgão com relação à solução contratada |  |  | Plano anual de capacitação.
Desatenção do responsável e dificuldade no manuseio da ferramenta |  |  | Prática no levantamento de projetos e ações para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO).
Desconhecimento dos processos de trabalhos pelas Organizações de Irrigantes (OI); Falta de cobrança de elaboração do POA em tempo hábil; normativo do K2 desatualizado |  |  | Priorização de demandas, recursos e contratos.
Desconhecimento e priorização dos ativos críticos de TI em suportar o negócio |  |  | Procura por melhores práticas institucionais em entidades de referência.
Descumprimento de normativos |  |  | Proposta de TAC.
Devido à interferência externa ou política |  |  | Recuperação por backup.
Devido à não priorização da demanda por unidade orgânica que fornecerá dados e informações demandadas no prazo acordado com o profissional de imprensa |  |  | Reequilíbrio Econômico-Financeiro.
Dificuldade da área de negócio em repassar a necessidade ou a baixa experiência do analista de negócio pelo excesso de requisitos desnecessários |  |  | Relatórios periódicos dos Centros pesqueiros e Visitas aos centros pesqueiros esporadicamente.
Dificuldade de entendimento dos benefícios decorrentes do emprego do gerenciamento de riscos |  |  | Remanejamento de recursos humanos, financeiros, orçamentários e materiais.
Dificuldade em definir indicadores, metodologias e metas no PEI |  |  | Renegociação de prazo.
Dificuldade em modernizar instrumentos e processos de trabalho e à limitação de sistema tecnológico |  |  | Repasse de conhecimento pelos empregados da própria área.
Dificuldade na definição de escopo, requisitos e regras de negócio pela área demandante, falta de participação da área requisitante da solução de TI, especialmente com relação à construção e à manutenção da solução |  |  | Requerer ao Orçamento a criação de uma ação orçamentária específica.
Dificuldades no levantamento das características do público-alvo beneficiário, bem como na precificação dos itens de despesa do projeto |  |  | Resposta a questionamentos dos órgãos de controle externo.
Diretrizes existentes insuficientes e desatualizados |  |  | Retificação e revisão de documentos, informações e dados.
Discricionariedade dos gestores em decidir pelo não atendimento à demanda de imprensa por insegurança ou negligência quanto à obrigação legal da transparência e do direito à informação |  |  | Reuniões, palestras e oficinas patrocinados pela Área com gestores e demais envolvidos.
Documentação incorreta ou incompleta pelas áreas |  |  | Rotinas de execução não formalizadas.
Documentação indevida e desatualizada dos contatos ou indisponibilidade de contato para apoio à solução de incidente |  |  | Rotinas de execução sob demanda.
Empresa não compreender, no planejamento, os Centros como unidades administrativas (não apresenta recursos para as despesas administrativas) |  |  | Rotinas de trabalho (fluxograma).
Envio do processo ou documentação fora do prazo do recolhimento de impostos |  |  | Sem controles.
Erro na estimativa de quantidades maior ou menor que as necessidades da organização em processos de contratação de produtos e serviços |  |  | Senha de acesso ao sistema.
Especificações técnicas insuficientes ou deficitárias para contratação da solução segundo as necessidades da área demandante |  |  | Solicitação de capacitação.
Especificações técnicas restritas para contratação da solução |  |  | Solicitação de criação de dispositivos específicos no orçamento.
Falha, por parte das áreas executoras, na mensuração do orçamento necessário para a execução de iniciativas de sua competência |  |  | Solicitação de recursos orçamentários.
Falhas em sistemas operacionais internos |  |  | Solicitar a Indicação imediata de pessoa com a mesma competência técnica.
Falta de ajustes, atualizações e conclusão do sistema de informação, aplicada à gestão fundiária |  |  | Termo de Cessão Provisória.
Falta de alinhamento entre a gerência e a equipe |  |  | Termo de Cooperação Técnica.
Falta de análise dos requisitos elaborados no Termo de Referência pelas áreas competentes e Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) |  |  | Termos de Referência dos editais elaborados.
Falta de classificação interna do tipo de informações sensíveis |  |  | Treinamento de procedimentos e normativos.
Falta de cultura dos empregados na utilização das informações no acervo da Biblioteca |  |  | Verificação das atualizações da legislação.
Falta de divulgação do material digitalizado e pouco acesso dos usuários ao Repositório Digital |  |  | Verificação das iniciativas aprovadas.
Falta de gestão de manutenção preventiva, com a identificação de possíveis falhas e quedas de desempenho ou defeitos em estágio inicial
Falta de implementação de mecanismos de gestão e governança e não atendimento de boa parte das orientações de gestão e governança dos órgãos de controle
Falta de informações das áreas pertinentes sobre os dados solicitados para análise
Falta de integração da Plataforma + Brasil com o módulo do sistema SIGEO
Falta de mecanismos e procedimentos adequados para o controle efetivo do acesso, concessão de perfis de acesso a sistemas de informação e a outros recursos a funcionários da contratada
Falta de motivação concreta compatível com responsabilização da função
Falta de padronização dos procedimentos
Falta de padronização dos procedimentos e processos
Falta de planejamento da operacionalização e manutenção das infraestruturas
Falta de planejamento por parte da contratante e intempestividade da contratante para adequação de infraestrutura básica de TI
Falta de prioridade na destinação de recursos orçamentários e financeiros
Falta de priorização da área no levantamento das informações necessárias para alegação do direito | Inserir novo Risco:
Falta de rebatimentos regionais
Falta de Recursos Financeiros/Contingenciamento por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional
Falta de registro em base de conhecimento
Falta de uniformidade de processos de gestão de faturamento e renegociação de dívida entre Sede e Superintendências
Falta de visão da equipe da Biblioteca na conversão do formato impresso para o formato digital, bem como investimentos para esse fim e manter o acervo informacional em formato impresso
Falta e falha de rotinas automatizadas/sistematizada para a realização da intervenção necessária e acesso as informações diretamente no Banco de dados
Fatos fortuitos em campo que impossibilitem a execução de cronograma
Fatos fortuitos em campo que impossibilitem a execução de cronograma do contrato
Fatos fortuitos em campo que impossibilitem a execução de cronograma e/ou ausência de previsão orçamentária/financeira para pagamento de taxas e execução de serviços ambientais
Fornecimento de dados e/ou informações indefinidas ou incompletas procedentes das unidades orgânicas gestoras dos empreendimentos da Codevasf. Formalização tardia das solicitações para regularização ambiental
Forte concentração de demandas jurídicas na formulação de instrumentos pactuados pela Empresa face à sazonalidade no aporte de recursos
Imparcialidade e falta de objetividade das áreas interessadas no repasse das informações de segurança do trabalho
Imposições que comprometem a coerência técnica dos dados e das informações relativas à produção agropecuária
Imposições que comprometem a coerência técnica dos dados e das respectivas informações relativas à produção agropecuária dos projetos públicos de irrigação
Impossibilidade ou delonga no atendimento a solicitações de suporte segundo as necessidades do negócio pela expansão da área de atuação da Codevasf sem planejamento suficiente para suportar as operações de TI
Inexploração das unidades parcelares (falta de créditos dos irrigantes) e/ou inadimplência
Influências políticas
Informações ou dados insuficientes ou imprecisos para a defesa processual das áreas relacionadas
Ingerências políticas da alta gestão em trabalhos técnicos
Inobservância ou falha na validação da conformidade processual decorrente da ausência de procedimentos
Inobservância ou falha na validação da conformidade processual decorrente da deficiência de conhecimento
Insegurança ou negligência na coleta, tratamento e disponibilização de dados e informações
Insuficiência do sistema interno
Insuficiência do sistema SICOB em relação às funcionalidades
Insuficiência orçamentário e financeiro
Integração deficiente da Codevasf com os Municípios
Integração deficiente de informação das áreas envolvidas, prazos exíguos e volume de demandas
Integração deficiente do SISJUR com sistemas internos da CODEVASF
Integração deficiente e não complementar estabelecida entre as instâncias internas de supervisão
Interferência externa na tomada de decisões para a alienação e aquisição de terras em desacordo com requisitos técnicos
Lentidão da empresa em adequar os processos internos às mudanças da legislação de contratos e convênios
Limitação de conhecimento na tecnologia disponibilizada
Modelo descentralizado de gestão contratual sob responsabilidade das áreas da Empresa com emprego de processos não padronizados; segregação da gestão contratual em duas áreas distintas (PR/SL e AE/GPE/UCC)
Monitoramento ineficiente dos objetivos e metas
Mudança no planejamento no consumo de energia por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional
Mudanças de pessoas da área requisitante
N/A
Não atendimento dos prazos legais de entrega dos estudos exigidos pelo órgão ambiental
Não comprometimento de algumas áreas com os projetos e metas estabelecidos
Não observância de procedimentos internos e legislação pertinentes para segregação de informações de caráter estratégico e confidencial
Não ocorrência de atualização e acompanhamento legal / legislativo relativo a atividade licitatória e a inobservância desses aspectos legais que incidam em demandas de órgãos de controles e/ou processos judiciais
Negligência e ou falha na supervisão sistemática e continuada da execução de serviços e fornecimentos em contratos; Conflitos e indefinições nas especificações técnicas mais adequadas durante andamento e execução do contrato
Patrocínio em escala insuficiente para imprimir maior celeridade ao processo
Pendências no Contrato de Cessão Provisória; Dificuldade de atendimento de requisitos de transferência de titularidade na legislação vigente
Perca do profissional qualificado
Planejamento sem o envolvimento direto dos responsáveis pelos Projetos de Inclusão Produtiva.
Posicionamento do órgão ambiental quanto ao rigor em cumprir com a legislação aplicável ou Alteração na Legislação Ambiental Federal, estadual ou Municipal aplicável, que julgue a Inviabilidade ambiental do empreendimento
Possível dificuldade de alinhamento entre a alta gestão e a equipe técnica
Possível falta de energia elétrica
Prazo limitado para conclusão do serviço incorrendo no cancelamento de recursos
Prazos exíguos e atrasos processuais
Preenchimento inadequado e insuficiente do SIGEC
Preenchimento manual de planilhas
Privilégios excessivos ou esquecidos pela equipe de TI e acesso indevido ao sistema de gerenciamento de banco de dados
Processo de programação financeira ser complexo e levar vários dias
Quadro reduzido de empregados frente a necessidade da empresa
Recebimento de informações insuficientes, intempestivas ou incorretas das unidades responsáveis (área fim)
Rotinas não otimizadas, Hardware/Software obsoleto e baixa performance do banco de dados
Tempo elevado entre o recebimento do bem e a sua doação
Urgência da contratação e necessidade de aplicação do recurso orçamentário
Utilização inadequada da rubrica de produção para custeio administrativo

## BD Pedro (hidden)
Fator de Risco/Causa (devido a) | Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando)
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues (em duplicidade)
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá levar à indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá dificultar a titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
Poderá ocorrer dificuldade de transferência/cessão de projetos
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Baixa Integridade dos Dados e de Segurança da Informação
Contingenciamento das operações
Estagnação tecnológica
Expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Ineficiência na Implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Ineficiência da Governança e Gestão
Ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Insegurança orçamentária e financeira
Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá ocorrer perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas
Comprometimento Imagem Institucional
Modificação do projeto no transcorrer as obras por solicitação da Codevasf | Aumento de custos Necessidade de novos materiais
inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo. | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços
Estimativa incorreta de prazo | Atraso na entrega, aumento do custo
Custo dos Insumos | Inflação/flutuação de câmbio Aumentos desproporcionais de custo de insumos
Atraso na Mobilização | Não atendimento por parte do contratado dos requisitos contratuais na fase de mobilização
Insumos e materiais | Indisponibilidade de insumos materiais para início da obra
Licenças | Não cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc)
Limpeza do subleito/via existente | Volume de material de limpeza não previsto no projeto básico, com carga, transporte e disposição/espalhamento
Escavação/rebaixamento do graide | Volume não previsto no Projeto Básico, por necessidade de rebaixamento de graide Momento de transporte, Escavação, Carga, Transporte, bota-fora de material e espalhamento
Solos inservíveis ou escavação para rebaixamento de grade da via | Volume não previsto no Projeto Básico de escavação, Carga, Transporte, bota-fora de material e espalhamento e reposição de material qualificado
Material de jazida/Pedreira | Origem dos materiais ou acréscimo do número de fontes. Alteração da DMT
Perda de serviços | Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas
Patrimônio Arqueológico | Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural
Insumos e materiais | Fornecimento de insumos e/ou equipamentos pelo contratado que não atendam as especificações da Codevasf
Desvios de tráfego | Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego
Restrição de horário de trabalho | Restrições para trabalho noturno, fins de semana ou horários determinados
Diferença projeto básico/Projeto Executivo. Solução/alteração/ metodologia. | Alteração do método construtivo de elementos de drenagem previsto no projeto básico, para adequar às condições de campo encontradas
Sinalização provisória – fase de obras | Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra
Desvios de tráfego | Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego
Linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento – remanejamento | Remanejar interferências
Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo – remanejamento | Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, seus Anexos e no Critério de Pagamento
Linhas de energia, redes de telecomunicações e saneamento – interferência executiva | Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências
Licenciamento ambiental | Aumento de custos devido ao tempo para atendimento da legislação ambiental
Ajuste de escopo | Adequação no escopo da contratação, incluindo, entre outros: - extensão de ruas laterais
Limpeza de terreno | Acréscimo de volume em decorrência de material depositado e/ou encontrado durante a vigência do contrato
Greve | Ocorrência de greve dos funcionários da contratada
Caso Fortuito, Força Maior | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, enchentes etc
Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas | Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda
Segurança no trabalho | Acidentes de trabalho levando a interrupção ou paralização das obras
Legislação | Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou diminuição de faturamento
Descarte inadequado de resíduos perigosos | Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado
Anulação | Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis
Danos causados a infraestruturas de terceiros e de órgãos públicos | Custos de Indenização/multa/reparo
Ações trabalhistas | Custos de condenações, pagamento de ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados
Necessidade de fornecer equipamento, material ou máquina ofertada pela contratada na licitação com alteração de marca ou especificação
Alteração do prazo do fornecimento
Entrega em desacordo com as especificações do Edital
Variação cambial do dólar
Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4
Variação da inflação (IPCA)
Greve da Receita Federal do Brasil
“Greve de caminhoneiros”
Aumento dos custos de transporte internacional de cargas
Aumento dos custos de fretes
Lockdown
Dificuldade de aquisições de matéria-prima
Estimativa de prazo de entrega
Interrupção do contrato
Dano no frete dos itens de fornecimento
Dano no frete dos itens de fornecimento
Roubo ou extravio de cargas
Alterações Tributárias
Variação de local de entrega
Férias Coletivas
Variação no prazo de pagamentos
Ações de Meio Ambiente
Montagem / Implantação
Clima / Chuvas e Drenagem
Modificações das especificações de serviço
Segurança dos operários e demais funcionários (acidentes)
Variação dos custos dos serviços
Greve
Ocorrência de furto, danos
Local sem acesso
Excessos ou carências nas descrições dos itens, cláusulas excludentes e impugnações | Questionamentosexcessivos no Pregão | Paralização do processo, atrasona conclusão do certame, erratas e mudança no TR
Imprecisão nas descrições, preços incompatíveis | Licitação deserta | Falta de interessados e capacitados para o evento
Gestão empresarial | Falência davencedora | Atraso no processo
Fabricação defeituosa, atendimento às normas de qualidade | Materiais com defeito de fabricação/qualidade | Acidentes no trabalho, doenças, LER
Participar do evento sem análise completa, tentar ganhar o certame para depois negociar preços com justificativa de pandemia, aumento repentino dos custos e despesas | Contratada se recusa assinar contrato | Paralização do processo, atrasos na conclusão das entregas e ter que convocar a próxima colocada
Eventos mercadológicos imprevistos, pandemia, restrições de circulação de mercadorias, carência de insumos, transporte de mercadoria com eventos fortuitos | Indisponibilidade de produtos | Atraso nas entregas
Defeitos, não atendimento e não conformidade | Exigência de amostra de produtos | Atendimento das necessidades
Desistência do convocado (justificativa), não envio da documentação exigida, planilha de custos mal dimensionada | Adjudicar novo licitante | Atraso no certame, novas análises em documentos, desperdício de tempo e trabalho
Tentativas de atrapalhar certame, empresas desavisadas ou mal intencionadas | Proposta do Pregão com valor inferior ao mercado | Atrasos, prejudicar certame
Avaliação e dimensionamento errados | Pesquisa de mercado rasa | Preços unitários insuficientes, Preços inexequíveis, cancelamento do certame
| Planejamento – Atraso na contratação do objeto | Indisponibilidade do serviço
| Termo de Referência | Estimativa de preços inadequada
| Licitação deserta | Não realizar a contração
| Seleção do Fornecedor | Contratação de empresa incapaz de executar a avença
| Gestão do Contrato | Atraso no início da realização dos serviços
| Gestão do Contrato | Inexecução do serviço
| Fiscalização do Contrato | Inadimplência da contratada
Estimativa incorreta no prazo de realização das manutenções
Inadequação para provimento dos serviços no formato de disponibilidade, qualidade, quantidade e custo
Estimativa incorreta de Prazo
Custo dos Insumos/programa
Insumos e materiais
Insumos e materiais
Restrição de horário de Trabalho
Greve
Segurança no trabalho
Legislação
Anulação
Danos causados a Infraestruturas de terceiros e de órgãos públicos ou a estrutura da Codevasf
Ações Trabalhistas
Dificuldade com Equipes de trabalho
Dificuldade com contratação de pessoal
Grande variação de volume de atividades previstas
Manutenção da Licença de Instalação
Especificações e normativos
Índices de reajustamento
Deficiência no desempenho dos serviços
Deficiência no desempenho dos serviços
Deficiência no desempenho dos serviços
Caso fortuito ou força maior
Fato do príncipe ou Fato da administração
Orçamento Público
Qualificação Profissional, Econômica ou Jurídica
Qualificação Profissional, Econômica ou Jurídica
Obrigações Trabalhistas
Subconcessão de empreendimento ou finalização de serviços em prazo inferior ao previsto
Erros de execução por subcontratadas
Projeto
Projeto
Projeto
Licenciamento Ambiental
Vícios ocultos
Caso fortuito ou força maior
Fato Príncipe
Erro de execução por subcontratadas
Desapropriações e Liberação de Áreas
Patrimônio artístico e cultural
Variação Climática
Variação Climática
Econômico-financeira
Orçamento Público
Indisponibilidade de recursosorçamentários para a contratação doobjeto | Atraso na contratação do objeto | Comprometimento da elaboração do novo ciclo do PEI
Estimativa de preços inadequada; Coleta insuficiente de fontes de pesquisa | Dificuldade de obtenção de propostas/participantes no processo licitatório | Não contratação do objeto por meio de processo licitatório
Inconformidade de cumprimento de exigências do processo licitatório | Atraso no processo Licitatório | Atraso no cronograma do processo licitatório
Não assinatura do contrato nos prazos estabelicidos | Atraso no início da realização do serviço | Início do novo ciclo do PEI em atraso; Possível penalidade por parte dos órgãos de Controle
Especificação insuficiente e fiscalização falha | Execução de serviços dissoanantes do orçado | Ineficácia na execução
Clásulas de penalidades Genéricas | Impossibilidade de aplicar penalidades | Impossibilidade de sancionar o contratado em caso de inexecução do objeto
Dificuldade na execução do objeto | Variação do escopo, prazo e/ou custos do projeto | Atraso e/ou aumento de custos e/ou prazos inicialmente previstos
Contratação de empresa incapaz deexecutar o contrato | Inexecução do serviço | Interrupção na execução dos serviços
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Diminuição do ritmo da obra
Diminuição do ritmo da obra
Diminuição do ritmo da obra
Diminuição do ritmo da obra
Paralização da Obra
Paralização da Obra
Controle tecnológico adicional
Controle tecnológico adicional
Controle tecnológico adicional
Controle tecnológico adicional
Aumento de escopo
Aumento de escopo
Modificação de normas e/ou instruções de serviço
Caso fortuito ou forca maior
Definição inadequada do serviço no memorial descritivo
Dificuldade na elaboração da Planilha Orçamentária
Falta de recursos técnicos e humanos para a elaboração dos projetos
Falta de informações preliminares, tais como as especificações dos equipamentos, premissas claras do serviço, dentre outras
Não inclusão dos serviços no plano plurianual
Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento mensal das manutenções/operações aserem executadas no exercício financeiro em curso
Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital,especialmente no que diz respeito à capacitação técnica dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa
Ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital de licitação
Modalidade de licitação incompatível
Ausência de devida publicidade de todas as etapas da licitação
Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes
Não conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o caso, com ospreços máximos fixados pelo órgão contratante
Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle
Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações na rotina de manutenção e operação ou relação de equipamentos/materiais constantes no contrato
Falta de justificativa de acréscimos ou supressões de serviços
Extrapolação quanto aos acréscimos ou supressões de serviços dos limites definidos na Lei nº 13.303/2016
Alterações sem justificativas coerentes e consistentes dequantitativos, reduzindo quantidades de serviços cotados e preços muito baixos ou aumentando quantidades de serviços cotados a preços muito altos, podendo gerar sobrepreço e superfaturamento (jogo de planilhas)
Acréscimo de serviços contratados por preçosunitários diferentes da planilha orçamentária apresentada na licitação
Acréscimo de serviços cujos preços unitários são contemplados na planilha original, porém acima dos praticados no mercado
Execução de serviços não previstos no contrato original e sem seus termos aditivos
Subcontratação não admitida no edital e no contrato
Contrato encerrado com objeto inconcluso
Prorrogação de prazo sem justificativa
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores econtratados
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas
Atraso ou problema na disponibilidade de equipamentos e materiais de apoio de responsabilidade da contratada
Rejeição de material e serviço
Turnouver de funcionários da contratada, desídia, falta de comprometimento
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que serão reformadas
Mudanças ou alterações na rotina ou elementos da manutenção
Imprevistos e riscos não identificados
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à manutenção e à operação dos perímetros
Danos a propriedades adjacentes ou próximas aos serviços
Tumultos, greves e impedimentos equivalentes à continuidade dos serviços
Paralisação por intempérie, alagamento, incêndio ou outro sinistro qualquer
Mudança estratégica da instituição
Pagamento de serviços não efetivamente executados
Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização
Pagamento de serviços manutenção/operação paralisada
Falta de comprovação e conferência pela fiscalizaçãodos serviços executados
Divergência entre as manutenções executadas/atestadas e osvalores efetivamente pagos
Inconsistência e incoerência nos relatórios gerenciais e final
Superfaturamento
Ausência de recebimento pela fiscalização dos relatórios gerenciais e final
Atraso na entrega dos relatórios ou execução dos serviços que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para a execução dos serviços de manutenção e operação
Descumprimento dos prazos de execução dos serviços previsto no contrato e em seus termos aditivos
Recebimento de relatórios e serviços com falhas visíveis de execução
Defeitos técnicos durante o período de responsabilidade legal da contratada
Necessidade de fornecerequipamento, material ou máquina ofertada pela contratada na licitação com alteração de marca ou especificação
Alteração do prazo do fornecimento
Entrega em desacordo com as especificações do Edital
Variação cambial do dólar
Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4
Variação da inflação (IPCA)
Greve da Receita Federal do Brasil
“Greve de caminhoneiros”
Aumento dos custos de transporte internacional de cargas
Aumento dos custos de fretes
Lockdown
Dificuldade de aquisições de matéria-prima
Estimativa de prazo de entrega
Interrupção do contrato
Dano na descarga dos itens de fornecimento
Dano no frete dos itens de fornecimento
Roubo ou extravio de cargas
Alterações Tributárias
Variação de local de entrega
Férias Coletivas
Alteração prorrogação de prazo
Variação no prazo de pagamentos
| Oscilações ordinárias de custos de insumo | Preço
| Oscilações anormais de custos de insumos | Preço
| Oscilações no prazo de pagamentos | Preço
| Afastamentos temporários de mão de obra qualificada | Prazo
| Afastamentos permanente de mão de obra qualificada | Prazo
| Variação de quantitativos de levantamentos de campo | Preço e Prazo
| Condições climáticas adversas | Prazo
| Risco regulatório | Prazo
| Baixa capacidade operacional, administrativa e logística | Prazo e qualidade
| Baixa capacidade técnica e profissional | Prazo e qualidade
| Incapacidade técnica | Total
| Falência da empresa | Total
Cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (Prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc. )
Não definir corretamento a quantidade, a dimensão, as características operacionais dos equipamentos a serem empregados, a metodologia e os procedimentos para a execução do objeto, obedecendo as premissas deste Termo de Referência
Gastos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE
Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE
Atrasos no cronograma devido à indisponibilidade de insumos necessários ao início ou continuidade da obra
Não atingir os parâmetros de desempenho e de produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos cuja responsabilidade seja do Contratante
Refazer serviços danificados por chuva ou outro fenômeno da natureza que acarretem atraso no cronograma original e/ou aumento dos custos
Custos e/ou atrasos no cronograma associados com descobertas arqueológicas e/ou outras interferências relaciondas com patrimônio cultural
Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da CONTRATANTE
Aumento do custo dos insumos, devido a variação das taxas de câmbio ou inflação dos preços, exceto nos casos de aumentos DESPROPORCIONAIS
Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ao índice utilizado para reajuste do Contrato ou de outros valores nele previstos para o mesmo período
Modificações na legislação de tributos sobre a renda
Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte inadequado de resíduos perigosos
Prejuízos causados a terceiros, pela CONTRATADA ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONTRATADA
Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou ambientais, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE
Restrições de horário de trabalho que impactem no cronograma, como a impossibilidade de trabalho noturno, em finais de semana ou outros horários determinados
Custos associados à ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados
Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação
Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado o serviço de pavimentação
Custos associdos ao remanejamento de elementos interferentes, como linhas de energia (redes de alta e baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e Tubulações de Gás ou petróleo
Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão
Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à execução do contrato
Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente
Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição econômico financeira do Contrato,excetuada a legislação dos tributos sobre a renda
Alteração unilateral no Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE, por inclusão e modificação de obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico financeiro
Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto econômico financeiro no Contratoe impeça ou retarde a execução da obra
Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos, quando estes aumentos forem imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
Não contratação dos serviços | Não realização no prazo da proposta | Não cumprimento de dispositivos legais
Comprometimento das atividades necessárias da Assessoria | Indisponibilidade de recursos financeiros para a contratação do objeto | Comprometimento das atividades necessárias da Assessoria
Falta de retorno aos demandantes da PR/SL com o suporte necessário | Não utilização dos serviços no momento devido | Falta de retorno aos demandantes da PR/SL com o suporte necessário
| Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa | Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado / Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra
| Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos,principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra
| O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração | Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações do IF Sudeste MG / Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra
| A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra
| Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra
| Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc) | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra / Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugúeis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada
| Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto / Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra
| Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra
| Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra
| Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra
| Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra
| Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços
| Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços
| Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra
| Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto / Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante
| Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho / Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações
| Ocorrência de roubos e furtos na obra | Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra
| Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais | Atrasos para entrega da obra
| Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra
| Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra
| Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Atrasos na execução do objeto
| Risco de inadimplência da Contratante | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação / Atrasos para entrega da obra
| Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada | Atrasos para entrega da obra / Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Alteração dos custos inicialmenteprevistos para execução da obra / Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos do IF Sudeste MG
Falta de Conhecimento / Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes / Erro no preenchimento | Erro na Elaboração do Termo de Referência | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado / Desvio do objeto do contrato / Processo Interno de Apuração de Responsabilidade
Má fé ou inobservância do Proponente | Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos
Desatenção no ato da conferência dos documentos | Falha na conferência da documentação apresentada | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos / Possibilidade de pagamento indevido ao contratado / Processo Interno de Apuração de Responsabilidade
Paciente extravia GTO | Perca da Guia de Tratamento Odontológico (GTO) Original no momento da Perícia Final | Possibilidade de não pagamento ao contratado / Desgaste da Companhia com a Empresa de Auditoria e com o Prestador de Serviço Assistencial
Preenchimento manual ilegível ou preenchimento errado | Solicitação Médica ilegível ou com codificação errada | Retrabalho, pois há devolução da solicitação / Demora na autorização do procedimento, o que gera desgaste com o beneficiário e com o prestador
Trâmite fora do período previsto no cronograma | Demora nos trâmites internos do processo administrativo | Atraso no cronograma
Variação cambial | Baixa do valor do dólar | Diminuição do custo do projeto
Variação cambial | Aumento do valor do dólar | Aumento no custo do projeto
Falha na Aplicação | Manutenção e suporte técnico inadequado para a solução podendo ocasionar a interrupção do fornecimento do serviç | Indisponibilidade ao serviço de e-mail
Informações sequestradas | Ausência de atualização da solução ferindo os critérios de segurança | Vulnerabilidade das caixas de e-mail
Demora na confeção dos artefatos, demora na análise dos documentos e demora nos trâmites processuais | Atraso ou suspensão da licitação | Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio
Ausência de lances na llicitação ou ausência de obtenção de cotação de preços | Falha na estimativa de preços | Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio
Monitoramento do serviço de e-mail | Interrupção do serviço | Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada; Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio
Período e localidade de publicação do processo licitatório e ausência de lances | Licitação deserta ou fracassada | Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada; Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio
Trâmite fora do período previsto no cronograma | Demora nos trâmites internos do processo administrativo | Atraso no cronograma
Levantamento dos requisitos falho | Falta de aderência do sistema aos processos da gerência | Subutilização da solução
Problemas na descrição dos requisitos | Falha no orçamento de implantação | Aumento no custo do projeto
Problemas na descrição dos requisitos | Dispersao geografica da organização | Má utilização do sistema pelas superintendências
Priorização de outros projetos pela alta gerência | Perda de prioridade do projeto na organização | Atraso no cronograma
Falta de planejamento na transição dos processos de trabalho | lmpacto na rotina de trabalho dos funcionários da organização | Dificuldade de aceitação da nova solução pelos funcionários
Não envolvimento dos funcionários no projeto | Falta de dedicação total dos funcionarios envolvidos com a implantação da solução | Dificuldade na implantação do sistema
Alocação dos funcionários em outras atividades | Perda de funcionarios envolvidos com a implantação da solução | Atraso no conograma da implantação
Falta de planejamento na transição dos processos de trabalho | Aumento das atividades desempenhadas pelos funcionarios | Resistência dos funcionários à implantação da solução
Treinamento inadequado | Não transferência de conhecimento para a equipe interna por parte da CONTRATADA | Dependência do suporte da CONTRATADA
Treinamento inadequado | Falta de preparo técnico dos funcionários na utilização da solução. | Dependência do suporte da CONTRATADA
Levantamento incompleto dos eequisitos | Mudanças nos requisitos do sistema | Aumento do custo e do prazo do projeto
Definição inadequada dos requisitos | Escolha inadequada do fornecedor da solução | Dificuldade na implantação do sistema e inadequação da solução
Falta de conhecimento dos dados do sistema legado | Falta de acurácia nos dados a serem migrados | Atraso na implantação, perda do histórico das informações e retrabalho para cadastrar os dados
Falta de levantamento de todas as views e integrações utilizadas pelos sistemas legados | Dificuldade de integrar a solução com outros sistemas legados da organização | Precariedade entre a troca de informações do sistema legado e do sistema contratado
Funcionários despreparados para trabalhar com a solução | Funcionários envolvidos com a customização do sistema nao estarem preparados para a sua alta complexidade | Problemas com a configuração do sistema
Falta de conhecimento dos processos da empresa pela equipe de treinamento | Funcionários envolvidos com a customização do sistema nao estarem preparados para a sua alta complexidade | Má utilização do sistema
Atraso no cronograma da contratação | Sistema não estar totalmente funcional até o término do contrato atual | Ficar sem o suporte do sistema atual
ETPC concluir pela licitação de nova solução | Contratada atual não aceitar novo contrato com acrescimo do serviço de consultoria | Dificuldade na migração dos dados
Atraso das entregas da obra
Erros técnicos de execução
Atraso de pagamento
Acidentes e/ou incidentes de trabalho
Greve de funcionários da contratada
Não cumprimento do contrato
Reequilíbrio econômico e financeiro
Falta de pesquisa; falta de recursos humanos; Nomeação de pessoas não qualificadas; curto prazo para realização do estudo | Estudos preliminares incorretos
Especificações incorretas do serviço | Estimativa inadequada de preços
Falta de capacitação dos servidores; Desconhecimento técnico do elaborador | Elaboração do Termo de Referência inadequado
Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades | Aquisição de serviço superior ou inferior à necessidade
Desvantagem econômica na execução do serviço | Pregão deserto
Falta de experiência do pregoeiro; Falta de atenção do pregoeiro e equipede apoio | Aceitação de lance inexequível
Má fé da empresa; Formação de cartel | Fraude
Edital mal elaborado; Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital; Divergência entre o TR e o Edital | Impugnação do Edital
Falta de análise criteriosa daqualificação econômico-financeira da Empresa; Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa | Contratação de Empresaque não tenha capacidade de executar o Contrato
Minuta do Contrato mal elaborada no Edital | Formalização incorreta do Termo Contratual; Erros de digitação
Falta de atuação do Fiscal nãoconferindo se os registros são devidamente anotados | Registro inadequado das ocorrências na execução do serviço
Falta de qualidade dos materiais utilizados no serviço | Não verificação dos materiais empregados pela contratada
Fraude; Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente | Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato
Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável | Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada
Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual | Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; Consequente falta de abertura de processo de penalização; Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber
Prejuízo orçamentário para a Administração | Rescisão Contratual por inexecução do objeto; Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário
Necessidade de alteração do cronograma para execução dos serviços
Alteração do roteiro do trabalho de campo
Alterações nos trabalhos
Lockdown
Interrupção do contrato
Alterações Tributárias
Necessidade de substituição de prestador de serviço
Processos de responsabilidade Civil
Reclamação de terceiros
Ações Trabalhistas
Risco de inflação
Acesso a área
Variação climática impeditiva de execução dos serviços
Prazo de solicitação
Atualização de norma
Quebra ou perda de equipamentos
Variação no prazo de pagamentos
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Não atendimento as cláusulas editalícias/contratuais
Diminuição do ritmo da obra
Diminuição do ritmo da obra
Desapropriação, ambiental e etc
Desapropriação, ambiental e etc
Paralisação da obra
Paralisação da obra
Controle tecnológico 2adicional
Controle tecnológico 2adicional
Controle tecnológico deficitário
Controle tecnológico deficitário
Aumento de escopo
Aumento de escopo
Modificação de normas e/ou instruções de serviço
Caso fortuito ou forca maior
Gastos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra
Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra
Não atingir os parâmetros de desempenho e de produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos cuja responsabilidade seja do Contratante | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra
Desaparecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da CONTRATANTE | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá levar à descontinuidade na execução das obras; surgimento de despesas de vigilância e compromentimento do objeto do contrato
Aumento do custo dos insumos, devido a variação das taxas de câmbio ou inflação dos preços, exceto nos casos de aumentos DESPROPORCIONAIS | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e danos ao equilíbrio econômico/financeiro deste
Possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ao índice utilizado para reajuste do Contrato ou de outros valores nele previstos para o mesmo período | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e danos ao equilíbrio econômico/financeiro deste
Modificações na legislação de tributos sobre a renda | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e danos ao equilíbrio econômico/financeiro deste
Atraso na mobilização de equipamentos em função de restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou ambientais, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra
Restrições de horário de trabalho que impactem no cronograma, como a impossibilidade de trabalho noturno, em finais de semana ou outros horários determinados | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra
Custos associados à ações trabalhistas ou previdenciárias de profissionais contratados ou subcontratados | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra
Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo de veículos na região da realização da pavimentação | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra
Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à área onde será executado o serviço de pavimentação | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra
Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a CONTRATADA de executar fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos casos em que a CONTRATADA houver dado causa a tal decisão | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra ou ainda cancelamento e/ou revisão do projeto
Não obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à execução do contrato | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá à ocorrencia de indeferimento de outras Licenças ou Autorizações requeridas e paralisação da obra
Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição econômico financeira do Contrato, excetuada a legislação dos tributos sobre a renda | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e/ou atrasos na execução do obra ou ainda cancelamento e/ou revisão do projeto
Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos, quando estes aumentos forem imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual | Poderá haver prejuízo na execução do objeto do contrato | O que poderá onerar o contrato e danos ao equilíbrio econômico/financeiro deste

## Plan1 (hidden)
Tipo de RiscoMacro fatores de risco | Tipo de Risco | Macro fatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a)
À DefinirProcessos de trabalho | À Definir | Processos de trabalho | Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros prazos estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE
Risco InstitucionalPessoas | Risco Institucional | Pessoas | Gastos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto do Contrato, exceto nos casos previstos expressamente para o CONTRATANTE

## Mapa de Calor
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Responsável pela formalização da demanda (RILC)
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
PROCESSO: |  |  | 59550.000861/2024-90-e
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Os serviços pavimentação de vias facilitará o trânsito de veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, preservação do pavimento, conforto ao rolamento e segurança aos usuários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o desenvolvimento dos municípios.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO ALAGOAS.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª/GRD/UEP
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª/GRD
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE
IMPACTO | Muito grande | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Grande | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Moderado | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pequeno | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Insignificante | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
IMPACTO | Muito grande | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Grande | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Moderado | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Pequeno | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Insignificante | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
[8 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL | [31 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | prob | Controle | Criticidade |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | nivel prob | Controle | Criticidade
[8 empty] | 2 12: RC001 | RC001 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | [11 empty] | RC001 | [13 empty] | RC001 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 2 7: RC002 | RC002 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | [11 empty] | RC002 | [13 empty] | RC002 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 2 7: RC003 | RC003 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | [6 empty] | RC003 | [18 empty] | RC003 | 2 | 2 | 4 | 7
[8 empty] | 3 8: RC004 | RC004 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | [7 empty] | RC004 | [17 empty] | RC004 | 3 | 2 | 3 | 8
[8 empty] | 3 13: RC005 | RC005 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 9 | [12 empty] | RC005 | [12 empty] | RC005 | 3 | 3 | 3 | 13
[8 empty] | 3 3: RC006 | RC006 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | RC006 | [22 empty] | RC006 | 3 | 1 | 3 | 3
[8 empty] | 3 8: RC007 | RC007 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 12 | [12 empty] | RC007 | [12 empty] | RC007 | 3 | 3 | 4 | 13
[8 empty] | 2 2: RC008 | RC008 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | [6 empty] | RC008 | [18 empty] | RC008 | 2 | 2 | 3 | 7
[8 empty] | 3 8: RC009 | RC009 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | [12 empty] | RC009 | [12 empty] | RC009 | 3 | 3 | 2 | 13
[8 empty] | 2 12: RC010 | RC010 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 10 | [11 empty] | RC010 | [13 empty] | RC010 | 2 | 3 | 5 | 12
[8 empty] | 2 7: RC011 | RC011 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC011 | [13 empty] | RC011 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 3 13: RC012 | RC012 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC012 | [12 empty] | RC012 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC013 | RC013 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC013 | [12 empty] | RC013 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC014 | RC014 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC014 | [12 empty] | RC014 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 3: RC015 | RC015 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC015 | [17 empty] | RC015 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 3 18: RC016 | RC016 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 0 | [17 empty] | RC016 | [7 empty] | RC016 | 3 | 4 | 0 | 18
[8 empty] | 3 13: RC017 | RC017 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC017 | [12 empty] | RC017 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 3: RC018 | RC018 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | RC018 | [17 empty] | RC018 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 3 13: RC019 | RC019 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC019 | [12 empty] | RC019 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 13: RC020 | RC020 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC020 | [12 empty] | RC020 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 3 18: RC021 | RC021 | 3 | 4 | 4 | 18 | 12 | 0 | [17 empty] | RC021 | [7 empty] | RC021 | 3 | 4 | 0 | 18
[8 empty] | 3 13: RC022 | RC022 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | [12 empty] | RC022 | [12 empty] | RC022 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 2 7: RC023 | RC023 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | [16 empty] | RC023 | [8 empty] | RC023 | 2 | 4 | 0 | 17
[8 empty] | 3 13: RC024 | RC024 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | [7 empty] | RC024 | [17 empty] | RC024 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 2 12: RC025 | RC025 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC025 | [13 empty] | RC025 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC026 | RC026 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC026 | [13 empty] | RC026 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC027 | RC027 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC027 | [13 empty] | RC027 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | RC028 | 5 | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | RC028 | 5 | #REF! | 0 | #REF!
[8 empty] | 3 8: RC029 | RC029 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | [7 empty] | RC029 | [17 empty] | RC029 | 3 | 2 | 0 | 8
[8 empty] | 3 18: RC030 | RC030 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 0 | [17 empty] | RC030 | [7 empty] | RC030 | 3 | 4 | 0 | 18
[8 empty] | 2 12: RC031 | RC031 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC031 | [13 empty] | RC031 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC032 | RC032 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC032 | [13 empty] | RC032 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC033 | RC033 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0 | [16 empty] | RC033 | [8 empty] | RC033 | 2 | 4 | 0 | 17
[8 empty] | 4 9: RC034 | RC034 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | [18 empty] | RC034 | [6 empty] | RC034 | 4 | 4 | 0 | 19
[8 empty] | 4 19: RC035 | RC035 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | 0 | [18 empty] | RC035 | [6 empty] | RC035 | 4 | 4 | 0 | 19
[33 empty] | RC036 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC036 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC037 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC038 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC038 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC039 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC039 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC040 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC040 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC041 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC041 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC042 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC042 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC043 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC043 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC044 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC044 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC045 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC045 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC046 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC046 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC047 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC047 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC048 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC048 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC049 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC050 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC050 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lista de Riscos Normalizados
Fator de Risco/Causa (devido a) | Inserir novo Risco ao final da planilha | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer) | Consequência (Ocasionando)
Baixa Integridade dos Dados e de Segurança da Informação
Comprometimento Imagem Institucional
Contingenciamento das operações
Estagnação tecnológica
Expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Ineficiência da Governança e Gestão
Ineficiência na Implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Insegurança orçamentária e financeira
Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá dificultar a titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá levar à indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer dificuldade de transferência/cessão de projetos
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas
Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de Oportunidades em Gestão Estratégica de Pessoas
Poderá ocorrer perda oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
| Inserir novo Risco: | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço
Voltar
Voltar
Voltar
Voltar
Voltar