## Capa
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 7.0
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.
1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.001276/2024-15
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | serviços de apoio técnico continuado para gestão das ações de regularização ambiental e fundiária das atividades desenvolvimento pela 5ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de Alagoas.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | Alocar mão de obra especializada para apoio técnico à 5ª Gerência de Suporte Integradp (5ª GRS).
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  | Alagoas
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  | 5ª GRS
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 5ª GRS/ULF
LOCAL/DATA: |  | Maceió, novembro de 2024
1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | Jailton Cazuza Lima |  | Lotação: | 5ª GRS
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | Flávio Tiago de Almeida Souza |  | Lotação: | 5ª GRS/ULF
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)
- MATRIZ DE RISCOS
- DICIONÁRIO
- MAPA DE CALOR
Note on A13: Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido
Note on A15: Unidade responsável pela formalização da demanda (RILC)
Note on A16: Unidade responsável pela contratação e fiscalização (RILC)

## Dicionário
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações
Código Geral
Definição | Código geral de identificação do risco da unidade
Tipo | Critérios/Definições
Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável)
Etapa da Contratação
Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação
Tipo | Critérios/Definições
Formalização da demanda
Planejamento da Contratação | Campo selecionável mas não editável
Seleção de Fornecedor
Gestão contratual
Fases que compõem as Etapas da contratação | O Art. 9º, do Regulamento Interno de Licitações da Codevasf (RILC) estabelece as fases das contratações (macroprocessos)
Etapa | Fase da contratação
1. Formalização da demanda | 1.1. Levantamento de Informações 1.2. Estabelecimento de Diretrizes Organizacionais 1.3. Disponibilização de Banco de Projetos e Ações da Codevasf 1.4. Análise Prévia de Conformidade Técnica e Orçamentária
2. Planejamento da Contratação | 2.1. Governança das aquisições/contratações 2.2. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 2.3. Conformidade e Parecer Técnico 2.4. Análise de Riscos da Contratação 2.5. Regularização Fundiária e Ambiental 2.6. Análise e Aprovação de Projetos 2.7. Elaboração do Termo de Referência e Edital 2.8. Cotação, análise a aprovação de preços e planilha orçamentária 2.9. Previsão Orçamentária 2.10. Autorização da Autoridade Competente
3. Seleção de Fornecedor | 3.1. Realização do certame licitatório 3.2. Julgamento, Homologação e Autorização da Contratação 3.3. Adesão a Atas de Registro de Preços 3.4. Assinatura de Contrato
4. Gestão contratual | 4.1. Designação da Fiscalização 4.2. Emissão da ordem de serviço ou ordem de fornecimento 4.3. Acompanhamento e Fiscalização de Serviços e Fornecimentos 4.4. Pagamentos 4.5. Aplicação de penalidades 4.6. Monitoramento e controle de estoques, recepção e distribuição de bens 4.7. Encerramento físico do contrato ou atestado final da ordem de fornecimento
IMPORTANTE! | - Os riscos que irão compor a "Matriz de Risco" são apenas os definidos na Etapa de Contratação (Coluna B do Mapeamento de Riscos) como "Gestão Contratual", tendo em vista que poderão impactar no reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. - É importante que todos os riscos identificados sejam cadastrados na aba "Mapeamento de Riscos", conforme sua Etapa de Contratação, para viabilizar o acompanhamento dos gerenciamento de riscos do contrato em questão, mesmo que na Matriz de Risco sejam destacados, apenas, os riscos referentes à "Gestão Contratual". Os riscos cadastrados nas demais etapas serão tratados/acompanhados pela Codevasf. - A "Matriz de Risco", já está programada para levar apenas os dados referente à "Gestão Contratual".
Tipo de Risco
Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito
Tipo | Critérios/Definições
Risco Institucional | São os riscos inerentes às contratações realizadas pela Codevasf ou seja, podem afetar os contratos, caso o risco se materialize.
Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo (aquisição de bens, obras ou serviços).
Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco
Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos.
Tipo | Critérios/Definições
Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais.
Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente
Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos.
Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio.
Fator de Risco/Causa (Devido a)
Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto livre
Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco
Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público.
Tipo | Critérios/Definições
Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados.
Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável.
Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações.
Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Consequência (Ocasionando)
Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.).
Responsável pelo risco
Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo | Critérios/Definições
Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada)
Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade
Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento
Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento
Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Impacto: Avaliar o impacto da materialização do risco identificado conforme a realidade das condições do objeto a ser contratado.
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF)
Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco.
Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)
Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista
Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor
Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido
Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
Regulação e Controle (RC)
Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle
Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo
Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório
Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções
Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades
Imagem da Codevasf (IMG)
Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna
Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas
Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital
Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional
Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional
Missão Institucional (MI)
Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN
Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI
Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf
Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)
Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica
Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia
Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente
Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad).
Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa.
Orçamentário/ Financeiro (OF)
Definição | Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório
Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa
Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa
Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa
Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro
Classificação do Impacto
Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.
Pequeno | 2
Moderado | 3 | Nota Nível de Impacto | Classificação do Impacto
Grande | 4 | 3 | Moderado
Muito grande | 5
Risco Inerente
Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I)
O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:
|  | Avaliações | Risco Inerente | Resultado (nota)
|  | P = Média (3) | = (P+5)/2*I | = (3+5 )/2*3 = 12
I = Moderado (3)
Controles Preventivos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica
Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Controles Atenuativos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica
Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.
Avaliação dos Controles Existentes
Definição | Avaliação da eficiência dos Controles existentes, conforme percepção e experiência da Gestão.
Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições
Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.
Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos.
Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.
Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores.
Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.
Classificação do Risco Residual | Esse é o Risco após a análise e identificação dos controles existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica e que ensejerá na definição do tipo de tratamento a ser implementado.
Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.
Tipo | Critérios/Definições
Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco.
Risco Alto
Risco Moderado |  | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual
P = Probabilidade
Risco Baixo |  | I = Impacto | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I
C = Controle
Apetite ao Risco da Codevasf | Determina o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar.
O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.
Nível do Risco Residual | Possíveis Respostas ao Risco
Risco Extremo | Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região, não executar um determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o custo/benefício assim o permitir. Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Alto | Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Moderado | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Risco Baixo | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Tipo de Tratamento
Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.
Tipo | Critérios/Definições
Aceitar | Nada a fazer Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles estão dentro do apetite ao risco definido
Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos
Evitar | Não iniciar ou descontinuar a atividade que gera o evento de risco
Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido
Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco
Como implantar o tratamento?
Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.
Responsável
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Investimento (R$)
Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação
Perda Esperada (R$)
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Memória de Cálculo da Perda Esperada
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Início Previsto
Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.
Término Previsto
Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.

## Mapeamento de Riscos
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.001276/2024-15
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | serviços de apoio técnico continuado para gestão das ações de regularização ambiental e fundiária das atividades desenvolvimento pela 5ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de Alagoas.
[10 empty] | ocultar | ocultar | [6 empty] | ocultar | ocultar | ocultar |  | ocultar | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar | ocultar | [10 empty] | Versão 7.0
Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | PROB | PROB PESO | Impacto | [9 empty] | Risco Inerente valor | Risco Inerente Ref. | Classificação do Risco Inerente | Controles Existentes |  |  |  |  | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento
[12 empty] | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Peso | Peso arred | Impacto ref. | Impacto Total |  |  |  | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | Peso | peso contrl |  |  |  | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto
RC001 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Pessoas | Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Orçamentário/financeiro | Comprometimento do cronograma físico-financeiro. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigência mínima de capital social, de garantia de execução e de demonstração da capacidade operacional da empresa. | Aplicação de medidas legais e contratuais. | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC002 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato; falta de capacidade operacional da empresa contratada | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual; 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato. | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigência mínima de capital social, de garantia de execução e de demonstração da capacidade operacional da empresa. | Inabilitação da empresa e convocação da seguinte classificada no certame | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC003 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamento comprovados | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Impossibilidade de execução. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Grande | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Grande | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | TR possibilita a execução de serviços remotamente, em casos fortuitos, com base em deliberação da Contratante. | Iniciar o trabalho remoto da equipe contratada. | Satisfatório | 2 | 2 | 4.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC004 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Possibilidade de ajuste de valores por razões supervenientes. | Realizar ajuste de valores ou reequilíbrio economico-financeiro | Satisfatório | 2 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC005 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Compartilhado | 4- Alta | 4 | 5 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Moderado | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Previsão no TR de que o prazo estimado para pagamento é de 30 dias. Previsão legal para contratada solicitar rescisão após 90 dias de atraso. | Paralisação de contrato e/ou solicitação de providências junto a instâncias competentes. | Satisfatório | 2 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC006 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata. A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Moderado | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigência mínima de capital social, de garantia de execução e de índices econômicos. | Aplicação de medidas legais e contratuais. | Satisfatório | 2 | 2 | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC007 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Pessoas | Necessidade de substituição de prestador de serviço. Demissão por solicitação do prestador de serviço ou pela contratante. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Previsão no TR de que o prazo para substituição do prestador de serviço é de 5 dias úteis. | Aplicação de medidas legais e contratuais. | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC008 | Gestão contratual | Risco Específico | Sistemas e Tecnologias | Quebra ou perda de equipamento; Danos a equipamentos atrasando a execução dos serviços; Problemas com softwares impossibilitando a execução dos projetos; | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Estratégico | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Cláusula sobre obrigações da contratada e de garantia; previsão no TR de que o prazo para substituição de equipamentos é de 5 dias úteis. | Aplicação de medidas legais e contratuais, acionar garantia. | Satisfatório | 2 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC009 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a contratada de executar suas obrigações contratuais. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | Legal | 1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços. | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigência mínima de capital social, de garantia de execução e de índices econômicos. | Aplicação de medidas legais e contratuais. | Satisfatório | 2 | 2 | 3 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC010 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC011 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC012 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC013 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC014 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC015 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC016 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC017 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC018 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC019 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC020 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC021 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC022 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC023 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC024 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC025 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC026 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC027 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC028 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC029 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC030 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC031 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC032 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC033 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC034 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC035 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC036 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC037 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC038 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC039 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC040 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC041 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC042 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC043 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC044 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC045 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC046 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC047 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC048 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC049 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC050 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
Cadastrar novo Risco
Note on AH7: O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.

## Matriz de Risco
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 7.0
MATRIZ DE RISCOS
|  | PROCESSO: |  |  | 59550.001276/2024-15
|  | OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | serviços de apoio técnico continuado para gestão das ações de regularização ambiental e fundiária das atividades desenvolvimento pela 5ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de Alagoas.
|  | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Alocar mão de obra especializada para apoio técnico à 5ª Gerência de Suporte Integradp (5ª GRS).
|  | LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | Alagoas
|  | ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª GRS
|  | ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª GRS/ULF
|  | Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento | Plano de Tratamento
1 | 1 | RC001 | Gestão contratual | Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos aplicáveis previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Comprometimento do cronograma físico-financeiro. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
2 |  | RC003 | Gestão contratual | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamento comprovados | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Impossibilidade de execução. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
3 | 2 | RC004 | Gestão contratual | Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
4 | 3 | RC005 | Gestão contratual | Atraso nos pagamentos por período muito longo, superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Inoperância das empresas; 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições. | Compartilhado | 4- Alta | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
5 | 4 | RC006 | Gestão contratual | Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata. A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O EVENTO. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Compartilhado | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
6 | 5 | RC007 | Gestão contratual | Necessidade de substituição de prestador de serviço. Demissão por solicitação do prestador de serviço ou pela contratante. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
7 | 6 | RC008 | Gestão contratual | Quebra ou perda de equipamento; Danos a equipamentos atrasando a execução dos serviços; Problemas com softwares impossibilitando a execução dos projetos; | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atrasos na execução do cronograma; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações. | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
8 | 7 | RC009 | Gestão contratual | Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a contratada de executar suas obrigações contratuais. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços | 1. Alteração de custos/prazos; 2. Paralisação dos serviços. | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
9 | 8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | Jailton Cazuza Lima |  |  | Lotação: | 5ª GRS
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | Flávio Tiago de Almeida Souza |  |  | Lotação: | 5ª GRS/ULF
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | LOCAL/DATA: |  | Maceió, novembro de 2024
Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.

## Mapa de Calor
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
PROCESSO: |  |  | 59550.001276/2024-15
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | serviços de apoio técnico continuado para gestão das ações de regularização ambiental e fundiária das atividades desenvolvimento pela 5ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado de Alagoas.
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Alocar mão de obra especializada para apoio técnico à 5ª Gerência de Suporte Integradp (5ª GRS).
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | Alagoas
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª GRS
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª GRS/ULF
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4
| Moderado | 3 | RC003 |  | RC008
| Pequeno | 2 | RC006 RC009 | RC001 RC002 RC004 | RC007 | RC005
| Insignificante | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4
| Moderado | 3 |  | RC003 | RC008
| Pequeno | 2 |  | RC001 RC002 RC004 RC006 RC009 | RC005 RC007
| Insignificante | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo
[8 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL | [31 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | prob | Controle | Criticidade |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | nivel prob | Controle | Criticidade
[8 empty] | 2 7: RC001 | RC001 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | [6 empty] | RC001 | [18 empty] | RC001 | 2 | 2 | 2 | 7
[8 empty] | 2 7: RC002 | RC002 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | [6 empty] | RC002 | [18 empty] | RC002 | 2 | 2 | 3 | 7
[8 empty] | 3 3: RC003 | RC003 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | [7 empty] | RC003 | [17 empty] | RC003 | 3 | 2 | 4 | 8
[8 empty] | 2 7: RC004 | RC004 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | [6 empty] | RC004 | [18 empty] | RC004 | 2 | 2 | 3 | 7
[8 empty] | 2 17: RC005 | RC005 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8 | 6 | [11 empty] | RC005 | [13 empty] | RC005 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 2 2: RC006 | RC006 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | [6 empty] | RC006 | [18 empty] | RC006 | 2 | 2 | 3 | 7
[8 empty] | 2 12: RC007 | RC007 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | [11 empty] | RC007 | [13 empty] | RC007 | 2 | 3 | 4 | 12
[8 empty] | 3 13: RC008 | RC008 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 9 | [12 empty] | RC008 | [12 empty] | RC008 | 3 | 3 | 3 | 13
[8 empty] | 2 2: RC009 | RC009 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | RC009 | [18 empty] | RC009 | 2 | 2 | 2 | 7
[33 empty] | RC010 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC010 | 0 | 0 | 5 | 0
[33 empty] | RC011 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC011 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC012 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC012 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC013 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC013 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC014 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC014 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC015 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC015 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC016 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC016 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC017 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC017 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC018 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC018 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC019 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC019 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC020 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC020 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC021 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC021 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC022 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC022 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC023 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC023 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC024 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC024 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC025 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC025 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC026 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC026 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC027 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC027 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC028 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC028 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC029 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC029 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC030 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC030 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC031 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC031 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC032 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC032 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC033 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC033 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC034 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC034 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC035 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC035 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC036 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC036 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC037 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC038 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC038 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC039 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC039 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC040 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC040 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC041 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC041 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC042 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC042 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC043 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC043 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC044 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC044 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC045 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC045 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC046 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC046 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC047 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC047 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC048 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC048 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC049 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC050 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC050 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lista de Riscos Normalizados
Fator de Risco/Causa (devido a) | Inserir novo Risco ao final da lista | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional
Poderá ocorrer contingenciamento das operações
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer dificuldade de transferência ou cessão de projetos
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá ocorrer dificultação da titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer estagnação tecnológica
Poderá ocorrer expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer ineficiência da Governança e Gestão
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer ineficiência na implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira
Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de oportunidades em gestão estratégica de pessoas
Poderá ocorrer perda de oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Inserir novo Risco no final da lista:
Poderá ocorrer atraso na execução do serviço
Voltar
Voltar
Voltar