## Capa
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 7.0
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Documento desenvolvido com base na Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Controles da Codevasf, aprovada por meio da Resolução nº 192, de 7 de fevereiro de 2024 e Deliberação nº 09, de 26 de fevereiro de 2024.
1. DADOS GERAIS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.000954/2024-14
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de 10 (dez) veículos utilitários esportivos (SUV), com tração 4x4, para uso da 5ª Superintendência Regional da Codevasf em alagoas
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  | Aquisição de 10 (dez) veículos utilitários esportivos (SUV), com tração 4x4, para uso da 5ª Superintendência Regional da Codevasf em alagoas.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  | 5ª/GR/UDT
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  | 5ª/GRR
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  | 5ª/SR
LOCAL/DATA: |  | 2024-11-19
1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | Ricardo Vieira Gonçalves |  | Lotação: | 5ª/GRR/UDT
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
Nome: | Thiago Cedraz de Almeida |  | Lotação: | 5ª/GRR/UDT
Nome: | Ana Cristina Oliveira de Almeida |  | Lotação: | 5ª/GRR/UDT
Nome: | Lennon Kledson dos Santos Silva |  | Lotação: | 5ª/SR
Nome: |  |  | Lotação:
Nome: |  |  | Lotação:
- MAPEAMENTO DE RISCOS
(Mapa de Riscos)
- MATRIZ DE RISCOS
- DICIONÁRIO
- MAPA DE CALOR
Note on A13: Art. 21, inciso I do RILC - Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido
Note on A15: Unidade responsável pela formalização da demanda (RILC)
Note on A16: Unidade responsável pela contratação e fiscalização (RILC)

## Dicionário
FORMULÁRIO PARA MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Planilha Documentadora de Riscos de Contratação Dicionário das Informações
Código Geral
Definição | Código geral de identificação do risco da unidade
Tipo | Critérios/Definições
Sequência numérica | Campo de Fórmula (não editável)
Etapa da Contratação
Definição | Etapas da Contratação para Mapeamento dos Riscos de Contratação
Tipo | Critérios/Definições
Formalização da demanda
Planejamento da Contratação | Campo selecionável mas não editável
Seleção de Fornecedor
Gestão contratual
Fases que compõem as Etapas da contratação | O Art. 9º, do Regulamento Interno de Licitações da Codevasf (RILC) estabelece as fases das contratações (macroprocessos)
Etapa | Fase da contratação
1. Formalização da demanda | 1.1. Levantamento de Informações 1.2. Estabelecimento de Diretrizes Organizacionais 1.3. Disponibilização de Banco de Projetos e Ações da Codevasf 1.4. Análise Prévia de Conformidade Técnica e Orçamentária
2. Planejamento da Contratação | 2.1. Governança das aquisições/contratações 2.2. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar 2.3. Conformidade e Parecer Técnico 2.4. Análise de Riscos da Contratação 2.5. Regularização Fundiária e Ambiental 2.6. Análise e Aprovação de Projetos 2.7. Elaboração do Termo de Referência e Edital 2.8. Cotação, análise a aprovação de preços e planilha orçamentária 2.9. Previsão Orçamentária 2.10. Autorização da Autoridade Competente
3. Seleção de Fornecedor | 3.1. Realização do certame licitatório 3.2. Julgamento, Homologação e Autorização da Contratação 3.3. Adesão a Atas de Registro de Preços 3.4. Assinatura de Contrato
4. Gestão contratual | 4.1. Designação da Fiscalização 4.2. Emissão da ordem de serviço ou ordem de fornecimento 4.3. Acompanhamento e Fiscalização de Serviços e Fornecimentos 4.4. Pagamentos 4.5. Aplicação de penalidades 4.6. Monitoramento e controle de estoques, recepção e distribuição de bens 4.7. Encerramento físico do contrato ou atestado final da ordem de fornecimento
IMPORTANTE! | - Os riscos que irão compor a "Matriz de Risco" são apenas os definidos na Etapa de Contratação (Coluna B do Mapeamento de Riscos) como "Gestão Contratual", tendo em vista que poderão impactar no reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. - É importante que todos os riscos identificados sejam cadastrados na aba "Mapeamento de Riscos", conforme sua Etapa de Contratação, para viabilizar o acompanhamento dos gerenciamento de riscos do contrato em questão, mesmo que na Matriz de Risco sejam destacados, apenas, os riscos referentes à "Gestão Contratual". Os riscos cadastrados nas demais etapas serão tratados/acompanhados pela Codevasf. - A "Matriz de Risco", já está programada para levar apenas os dados referente à "Gestão Contratual".
Tipo de Risco
Definição | Níveis de risco que influenciam diretamente o resultado do contrato ou o risco que ele está sujeito
Tipo | Critérios/Definições
Risco Institucional | São os riscos inerentes às contratações realizadas pela Codevasf ou seja, podem afetar os contratos, caso o risco se materialize.
Risco do Contrato | São riscos relacionados ao tipo de contrato a ser executado e podem afetar à qualquer contrato daquele mesmo tipo (aquisição de bens, obras ou serviços).
Risco Específico | São os riscos referentes àquele contrato específico que está sendo trabalhado, visto que cada contrato tem a sua especificidade.
Macrofatores de risco
Definição | Origem/fonte que precede uma causa ou fator de risco e gera possível incerteza, podendo ser pessoas, processos, infraestrutura, tecnologia e sistemas e fatores externos.
Tipo | Critérios/Definições
Externos | Eventos ambientais, climáticos, econômicos, políticos, sazonais, sociais.
Infraestrutura | Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, insuficiente
Pessoas | Baixa capacitação e motivação ao trabalho; perfil negligente; desvios de conduta e equipes mal dimensionadas.
Processos | Ineficiente, mal estruturado, redundante, imaturo, sem métricas, desalinhado de propósitos.
Tecnologia/Sistemas | Obsoleto, incompatível, não documentado, sem segurança, de alto custo, desalinhado dos requisitos do negócio.
Fator de Risco/Causa (Devido a)
Definição | Fatores internos ou externos que podem originar os eventos de risco na forma de uma vulnerabilidade ou ameaça.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto livre
Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Definição | Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade / Incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros.
Categoria do Risco
Definição | Classificação dos tipos de riscos definidos pela Codevasf que podem afetar o alcance de seus objetivos estratégicos, observadas as características de sua área de atuação e as particularidades do setor público.
Tipo | Critérios/Definições
Estratégico | Eventos que afetam de forma direta o cumprimento de metas estabelecidas para as iniciativas desdobradas dos objetivos estratégicos planejados.
Imagem | Eventos que possam comprometer a imagem institucional da Empresa junto a partes interessadas e a sociedade como um todo, repercutindo na mídia televisada, falada e escrita segundo diferentes graus.
Integridade | Eventos vinculados ao tema da Integridade e seus desdobramentos.
Legal | Eventos associados à conformidade em cumprir normas aplicáveis ao arcabouço legal e regulatório aplicável.
Operacional | Eventos de origem processual na execução de operações.
Orçamentário/Financeiro | Eventos que envolvam riscos de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Consequência (Ocasionando)
Definição | Resultado de um evento que afeta positiva ou negativamente os objetivos da Empresa.
Tipo | Critérios/Definições
Campos livre para edição de texto | Texto corrido de acordo com as regras ortográficas brasileiras (letra inicial maiúscula, acentos gráficos, ponto final, etc.).
Responsável pelo risco
Definição | Responsável pelo risco dentro da relação contratual
Tipo | Critérios/Definições
Contratante | Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatária), mediante a celebração de contrato de repasse. (CODEVASF)
Contratada | A parte que executará o serviço (empresa contratada)
Compartilhada | Compartilhar o risco entre a contratante e a contratada
Probabilidade
Definição | Possibilidade de ocorrência de um evento.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Muito Baixa | 1 | Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
Baixa | 2 | Evento pode ocorrer em algum momento
Média | 3 | Evento deve ocorrer em algum momento
Alta | 4 | Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
Muito Alta | 5 | Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
Impacto: Avaliar o impacto da materialização do risco identificado conforme a realidade das condições do objeto a ser contratado.
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF)
Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização. | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada. | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação. | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco. | Impacto orçamentários-financeiro resultante da materialização do risco.
Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5 | Avaliação - 1 a 5
Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP)
Definição | Potencial impacto em caso de materialização dos riscos na contratação, considerando a dificuldade de normalização.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais ou rotineiras do analista
Pequeno | 2 | Evento adverso cujas consequências podem ser absorvidas internamente pela equipe
Moderado | 3 | Evento significativo, mas que necessita ser gerenciado pela tomada de decisão do gestor
Grande | 4 | Evento crítico, que necessita da intervenção da Alta Gestão, para ser contornado ou resolvido
Muito Grande | 5 | Evento incontornável com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
Regulação e Controle (RC)
Definição | Potencial impacto da interferência de Órgãos de Regulação ou de Controle Interno e/ou Externo na contratação da Codevasf ou empresa contratada.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto regulatório de controle
Pequeno | 2 | Determina ações de caráter orientativo
Moderado | 3 | Determina ações de caráter compensatório
Grande | 4 | Determina ações de caráter corretivo, incluindo multas e sanções
Muito Grande | 5 | Determina a suspensão/ interrupção de atividades
Imagem da Codevasf (IMG)
Definição | Potencial dano à imagem da empresa e à sua reputação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Impacto limitado apenas à ambiência interna
Pequeno | 2 | Limita-se às partes envolvidas
Moderado | 3 | Destaque negativo na mídia Estadual ou Distrital
Grande | 4 | Destaque negativo na mídia Nacional
Muito Grande | 5 | Destaque negativo na mídia Internacional
Missão Institucional (MI)
Definição | Potencial prejuízo à missão institucional da Codevasf.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pouco ou nenhum impacto nas metas operacionais estabelecidas
Pequeno | 2 | Prejudica o alcance das metas operacionais estabelecidas
Moderado | 3 | Prejudica o alcance dos objetivos do Plano Anual de Negócios - PAN
Grande | 4 | Prejudica o alcance dos Objetivos Estratégicos da Codevasf - PEI
Muito Grande | 5 | Prejudica o alcance da missão da Codevasf
Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG)
Definição | Nível de intervenção da gestão para resolução do problema em caso de materialização do risco.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Pode ser dirimido pelo funcionamento normal das atividades da unidade orgânica
Pequeno | 2 | Exigiria a intervenção de Gerência Setorial ou chefia
Moderado | 3 | Exigiria a intervenção do Diretor/Gerente Executivo de Área ou de Superintendente
Grande | 4 | Exige a intervenção dos órgãos colegiados - Diretoria Executiva (DEX) e/ou Conselho de Administração (Consad).
Muito Grande | 5 | Exige a intervenção da Assembleia ou de Partes Relacionadas externas à Empresa.
Orçamentário/ Financeiro (OF)
Definição | Consequências com impacto de cunho orçamentário e/ou financeiro.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | Prejuízo orçamentário/financeiro inexistente ou irrisório
Pequeno | 2 | Prejuízo orçamentário/financeiro pequeno frente ao valor investido na iniciativa
Moderado | 3 | Prejuízo orçamentário/financeiro moderado frente ao valor investido na iniciativa
Grande | 4 | Prejuízo orçamentário/financeiro significativo frente ao valor investido na iniciativa
Muito Grande | 5 | Paralisação de Projeto Estruturante ou Serviço Essencial ou alto prejuízo orçamentário/financeiro
Classificação do Impacto
Definição | Classificação da materialização do risco, segundo critérios de avaliação.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Insignificante | 1 | A classificação do Impacto é atribuída de forma automática, conforme a nota do Nível de Impacto calculada anteriormente.
Pequeno | 2
Moderado | 3 | Nota Nível de Impacto | Classificação do Impacto
Grande | 4 | 3 | Moderado
Muito grande | 5
Risco Inerente
Definição | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou o seu impacto.
Tipo | Peso | Critérios/Definições
Cálculo automático resultante da nota de avaliação da Probabilidade (P) pela avaliação do Impacto (I) | Pontuação (P x I)
O Risco Inerente é calculado por meio da relação da nota de avaliação da Probabilidade (P), considerando a inexistência de controle nessa avaliação - peso de 5, e o Nível de Impacto (I), conforme exemplo abaixo:
|  | Avaliações | Risco Inerente | Resultado (nota)
|  | P = Média (3) | = (P+5)/2*I | = (3+5 )/2*3 = 12
I = Moderado (3)
Controles Preventivos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica
Definição | Controles existentes que atuam a priori e sobre a probabilidade de ocorrência de um evento de risco.
Controles Atenuativos Existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica
Definição | Controles existentes que atuam a posteriori e sobre o impacto em caso de materialização do evento de risco.
Avaliação dos Controles Existentes
Definição | Avaliação da eficiência dos Controles existentes, conforme percepção e experiência da Gestão.
Tipo | Fator de Atuação | Critérios/Definições
Inexistente | 5 | Os controles são inexistentes ou sem efetividade para o propósito segundo o qual foram desenhados.
Fraco | 4 | Os controles não cumprem com seu propósito na forma idealizada ou são empregados segundo critérios individuais sem qualquer padronização de procedimentos.
Mediano | 3 | Os controles implementados mitigam parcialmente o nível de risco, face a deficiência em seu desenho, escopo de atuação limitado ou emprego de técnicas e ferramentas inadequadas.
Satisfatório | 2 | Os controles implementados são satisfatórios em mitigar o nível de risco, mas oferecem oportunidades de aperfeiçoamento nas ferramentas empregadas, nos procedimentos adotados ou no envolvimento de atores.
Forte | 1 | Os controles implementados podem ser considerados bastante eficientes em mitigar o nível de risco, empregando ferramentas e procedimentos corretos e envolvendo os atores requeridos.
Classificação do Risco Residual | Esse é o Risco após a análise e identificação dos controles existentes na Codevasf ou na Unidade Orgânica e que ensejerá na definição do tipo de tratamento a ser implementado.
Definição | Resultado qualitativo do Nível de Risco Residual, após avaliação dos controles existentes.
Tipo | Critérios/Definições
Risco Extremo | O Risco Residual é classificado de forma automática considerando o resultado obtido (nota) do Nível de Impacto, Probabilidade e Controles existentes, conforme as faixas de avaliação do risco.
Risco Alto
Risco Moderado |  | Definições | Nível de Probabilidade | Risco Residual
P = Probabilidade
Risco Baixo |  | I = Impacto | NP = (P+C)/2 | R Residual = NP*I
C = Controle
Apetite ao Risco da Codevasf | Determina o nível de risco que a Codevasf está disposta a aceitar.
O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.
Nível do Risco Residual | Possíveis Respostas ao Risco
Risco Extremo | Evitar: Não iniciar, ou descontinuar as atividades que geram o risco. Ex. Suspender um produto em uma determinada região, não executar um determinado projeto etc. Excepcionalmente podem ser empregados controles para mitigar o risco à faixa de apetite ao risco de forma justificada e quando o custo/benefício assim o permitir. Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Alto | Transferir/Compartilhar/Mitigar: Transferir ou compartilhar todo ou parte do risco, reduzindo a probabilidade e/ou seu impacto ou adotar medidas para reduzir a probabilidade e/ou impacto dos riscos mediante aperfeiçoamento de controles preventivos e de atenuação existentes e/ou adoção de novos controles.
Risco Moderado | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Risco Baixo | Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas, procedimentos e controles existentes, ou ainda avaliando a possibilidade de retirar controles mantendo o apetite ao risco.
Tipo de Tratamento
Definição | Tratamento empregado no evento de risco levantado, considerando o "Apetite ao Risco" estabelecido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf.
Tipo | Critérios/Definições
Aceitar | Nada a fazer Os riscos serão aceitos e nada será feito, uma vez que eles estão dentro do apetite ao risco definido
Compartilhar | Compartilhar os riscos com terceiros de forma a minimizar prejuízos
Evitar | Não iniciar ou descontinuar a atividade que gera o evento de risco
Mitigar | Aperfeiçoar controles existentes e/ou implantar novos para mitigar riscos Serão tomadas medidas para aperfeiçoar controles existentes e ainda desenhar e implantar novos para manter o nível de risco dentro do apetite ao risco definido
Transferir | Repassar o risco a terceiros de forma a não sofrer os prejuízos resultantes da materialização do evento de risco
Como implantar o tratamento?
Definição | Detalhamento de como será realizado o plano de ação ou ação corretiva elencada.
Responsável
Definição | Responsável pela condução do Plano de Tratamento.
Investimento (R$)
Definição | Custo estimado para implementação do plano de ação
Perda Esperada (R$)
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Memória de Cálculo da Perda Esperada
Definição | Custo estimado no caso de materialização do risco.
Início Previsto
Definição | Data de início prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.
Término Previsto
Definição | Data de término prevista para implementação do plano de ação, considerando a aprovação pelo gestor responsável.

## Mapeamento de Riscos
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO
PROCESSO: |  | 59550.000954/2024-14
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  | Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de 10 (dez) veículos utilitários esportivos (SUV), com tração 4x4, para uso da 5ª Superintendência Regional da Codevasf em alagoas
[10 empty] | ocultar | ocultar | [6 empty] | ocultar | ocultar | ocultar |  | ocultar | ocultar |  |  |  |  | ocultar | ocultar | ocultar | ocultar | [10 empty] | Versão 7.0
Código | Etapa da Contratação | Tipo de Risco | Macrofatores de risco | Fator de Risco/Causa (devido a) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Categoria do Risco | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo risco (Alocação) | Probabilidade | PROB | PROB PESO | Impacto | [9 empty] | Risco Inerente valor | Risco Inerente Ref. | Classificação do Risco Inerente | Controles Existentes |  |  |  |  | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Nível de Risco Classificação do Risco Residual | Tratamento
[12 empty] | Manutenção dos Projetos, Processos e/ou Ações (MP) | Regulação e Controle (RC) | Imagem da Codevasf (IMG) | Missão Institucional (MI) | Intervenção de Gestão para Atenuação do Impacto (IG) | Orçamentário/ Financeiro (OF) | Peso | Peso arred | Impacto ref. | Impacto Total |  |  |  | Controle Preventivo | Controle Atenuante | Avaliação do Controle | Peso | peso contrl |  |  |  | Resposta - Tipo de Tratamento | Tratamento Preventivo | Responsável - Tratamento Preventivo | Tratamento Atenuante | Responsável - Tratamento Atenuante | Investimento (R$) | Perda Esperada (R$) | Memória de Cálculo da Perda Esperada | Início Previsto | Término previsto
RC001 | Formalização da demanda | Risco Específico | Processos de trabalho | Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar. | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Impacto no atingimento dos objetivos em caso de materialização e o não atendimento da população | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Verificação em campo da demanda na área de atuação da Superintendência. | Correção, dentro das possibilidades, das distorções detectadas. | Fraco | 4 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC002 | Planejamento da contratação | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Estimativa insuficiente das fases do cronograma físico-financeiro. | Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações | Operacional | Dificuldade de atendimento ao cronograma físico-financeiro inicial previsto | Contratante | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Monitorar quantidade necessária de etapas para o recebimento do objeto com o quantitativo de fases do cronograma planejado. | Adequação do quantitativo de fases do cronograma ao recebimento do objeto. | Fraco | 4 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC003 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora contratada incapaz de executar o contrato. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual. 2. Não obtenção do objeto pretendido e descumprimento pela contratada das obrigações previstas no contrato | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Grande | Grande | Grande | Moderado | Pequeno | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Exigir atestados de capacidade técnica equivalentes ao objeto licitado. | 1 - Intensificar acompanhamento da execução do objeto pela Contratada. 2 - Aplicação de sanção administrativa, se necessário. | Satisfatório | 2 | 2 | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC004 | Seleção de fornecedor | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Empresa vencedora que apresentar proposta com impacto em seus lucros e com baixa capacidade de execução. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Não entrega de bens e serviços à sociedade em função da não assinatura do contrato ou impossibilidade de execução contratual | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Grande | Grande | Grande | Moderado | Pequeno | 4 | 4 | 4- Grande | 4- Grande | 14 | Risco Alto | Risco Alto | Exigir atestados de capacidade técnica equivalentes ao objeto licitado. | 1 - Intensificar acompanhamento da execução do objeto pela Contratada. 2 - Aplicação de sanção administrativa, se necessário. | Satisfatório | 2 | 2 | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC005 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Manter atualizado controle de emissão de instrumentos. | 1 - Priorizar emissão de instrumentos aprovados. 2 - Agilizar possíveis impasses que retardam emissão de instrumentos. | Fraco | 4 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC006 | Gestão contratual | Risco Institucional | Fatores externos | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução da obra 2. Impossibilidade de execução | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | Redução do tempo de vigência da Ata de Registro de Preço. | 1 - Verificar possibilidade de aditivo de prazo e/ ou suspensão temporária do instrumento. 2 - Verificar possibilidade de revisão contratual mediante documentos comprobatórios. | Mediano | 3 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC007 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado |  | Consultar a Contratada se há óbices no fornecimento do objeto na marca/modelo ofertado, após a emissão do instrumento. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC008 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Há previsões para correção no Edital e no contrato. | Analisar solicitação de termo aditivo com base nas justificativas fundamentadas da Contratada. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC009 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 3- Média | 3 | 4 | Moderado | Moderado | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 12 | Risco Alto | Risco Alto | Há previsões para correção no Edital e no contrato. | Analisar solicitação de termo aditivo com base nas justificativas fundamentadas da Contratada. | Mediano | 3 | 3 | 9 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC010 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Orçamentário/financeiro |  | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Moderado | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Há previsões de para correção no Edital e no contrato. | Analisar solicitação de termo aditivo com base nas justificativas fundamentadas da Contratada. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC011 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Manter atualizado controle de prazos de entrega dos intrumentos emitidos. | 1 - Verificar possibilidade de aditivo de prazo e/ ou suspensão temporária do instrumento. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC012 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Manter atualizado controle de prazos de entrega dos intrumentos emitidos. | 1 - Verificar possibilidade de aditivo de prazo e/ ou suspensão temporária do instrumento. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC013 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Infraestrutura | Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | Atraso na implantação dos projetos | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | 1 - Realizar investimentos em melhoria de infraestrutura. 2 - Agilizar procedimentos de entrega de máquinas e equipamentos destinados à doação. | 1 - Contratar espaços temporários para armazenamento de bens. 2 - Realizar controle sobre recebimento de equipamentos adquiridos. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC014 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Há previsões para correção no Edital e no contrato. | Analisar solicitação de termo aditivo com base nas justificativas fundamentadas da Contratada. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC015 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Não entrega de bens ou serviços | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | Manter atualizado controle de prazos de entrega dos intrumentos emitidos. | 1 - Verificar possibilidade de aditivo de prazo e/ ou suspensão temporária do instrumento. | Mediano | 3 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC016 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Estabelecer através dos Editais fornecimentos de máquinas, equipamentos e veículos com ano de fabricação mínima igual ao da publicação do Edital. | Analisar solicitação de termo aditivo com base nas justificativas fundamentadas da Contratada. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC017 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Processos de trabalho | Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | Operacional | 1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Contratante | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Organização prévia das unidades responsáveis para cumprimento das obrigações contratuais. | Manter informação às Contratadas quanto ao previsão de pagamentos. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC018 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Grande | Grande | Pequeno | Grande | Moderado | Insignificante | 3 | 3 | 3- Moderado | 3- Moderado | 11 | Risco Alto | Risco Alto | Intensificar acompanhamento da execução do objeto pela Contratada. | Aplicação de sanção administrativa, se necessário. | Mediano | 3 | 3 | 7.5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC019 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Há previsões para correção no Edital e no contrato. | 1 - Verificar possibilidade de aditivo de prazo e/ ou suspensão temporária do instrumento. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC020 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato. | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | Operacional | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 1- Muito baixa | 1 | 3 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Manter em vigência contrato de segurança e vigilância nos locais de armazenagem. | Manter controle de bens adquiridos. | Mediano | 3 | 2 | 4 | Risco Baixo | Risco Baixo | Aceitar
RC021 | Gestão contratual | Risco Específico | Fatores externos | Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Operacional | 1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Intensificar acompanhamento da execução do objeto pela Contratada. | Aplicação de sanção administrativa, se necessário. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC022 | Gestão contratual | Risco Específico | Processos de trabalho | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso no cronograma de execução | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Insignificante | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Exigir atestados de capacidade técnica equivalentes ao objeto licitado. | Aplicação de sanção administrativa, se necessário. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC023 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso no cronograma de execução | Contratante | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | 1 - Realizar investimentos em melhoria de infraestrutura. 2 - Agilizar procedimentos de entrega de máquinas e equipamentos destinados à doação. | 1 - Contratar espaços temporários para armazenamento de bens. 2 - Realizar controle sobre recebimento de equipamentos adquiridos. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC024 | Gestão contratual | Risco Específico | Processos de trabalho | Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos. | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | Operacional | 1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas | Contratada | 2- Baixa | 2 | 4 | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Intensificar acompanhamento da execução do objeto pela Contratada. | Aplicação de sanção administrativa, se necessário. | Fraco | 4 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC025 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Pequeno | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | 1 - Realizar investimentos em melhoria de infraestrutura. 2 - Agilizar procedimentos de entrega de máquinas e equipamentos destinados à doação. | 1 - Contratar espaços temporários para armazenamento de bens. 2 - Realizar controle sobre recebimento de equipamentos adquiridos. | Mediano | 3 | 3 | 6 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC026 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Operacional | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2 | 4 | Moderado | Insignificante | Pequeno | Pequeno | Moderado | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 7 | Risco Moderado | Risco Moderado | Há previsões para correção no Edital e no contrato. | Analisar solicitação de termo aditivo com base nas justificativas fundamentadas da Contratada. | Mediano | 3 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC027 | Gestão contratual | Risco do Contrato | Fatores externos | Ocorrência de dano na descarga ou organização dos equipamentos e/ou descumprimento de documentação exigida das máquinas na entrega. | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | Operacional | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 3 | 4 | Pequeno | Pequeno | Insignificante | Insignificante | Insignificante | Insignificante | 2 | 2 | 2- Pequeno | 2- Pequeno | 8 | Risco Moderado | Risco Moderado | Há previsões para correção no Edital e no contrato. | Intensificar acompanhamento da execução do objeto pela Contratada, quando da entrega do objeto. | Satisfatório | 2 | 3 | 5 | Risco Moderado | Risco Moderado | Aceitar
RC028 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC029 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC030 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC031 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC032 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC033 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC034 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC035 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC036 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC037 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC038 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC039 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC040 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC041 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC042 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC043 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC044 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC045 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC046 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC047 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC048 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC049 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
RC050 | [9 empty] | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0
Cadastrar novo Risco
Note on AH7: O Apetite ao Risco da Codevasf na Disciplina "Contratações" é moderado, conforme definido na Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Codevasf - MGR. Nesse sentido, todos os Riscos Residuais (coluna AG do Mapeamento de Riscos) definicos como "Risco Alto" ou "Risco Exremo", serão obrigatoriamente tratados. No caso dos Riscos Residuais "Risco Moderado" e/ou "Risco Baixo", podem ser aceitos e monitorados ao longo do tempo.

## Matriz de Risco
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Versão 7.0
MATRIZ DE RISCOS
|  | PROCESSO: |  |  | 59550.000954/2024-14
|  | OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de 10 (dez) veículos utilitários esportivos (SUV), com tração 4x4, para uso da 5ª Superintendência Regional da Codevasf em alagoas
|  | OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Aquisição de 10 (dez) veículos utilitários esportivos (SUV), com tração 4x4, para uso da 5ª Superintendência Regional da Codevasf em alagoas.
|  | LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 5ª/GR/UDT
|  | ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª/GRR
|  | ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª/SR
|  | Cód* | Etapa de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento | Plano de Tratamento
1 |  | RC005 | Gestão contratual | Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
2 |  | RC006 | Gestão contratual | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução da obra 2. Impossibilidade de execução | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
3 |  | RC007 | Gestão contratual | Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
4 |  | RC008 | Gestão contratual | Variação cambial do dólar acima do previsto em cláusula contratual. À partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
5 | 1 | RC009 | Gestão contratual | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
6 | 2 | RC010 | Gestão contratual | Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | 0 | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
7 | 3 | RC011 | Gestão contratual | Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
8 | 4 | RC012 | Gestão contratual | Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
9 | 5 | RC013 | Gestão contratual | Alteração ou dificuldade de local para armazenamento de bens ou materiais. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | Atraso na implantação dos projetos | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
10 | 6 | RC014 | Gestão contratual | Elevação de custo de fabricação, taxas e tarifas e encargos aduaneiros, inclusive frete, acima das variações médias dos últimos anos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
11 | 7 | RC015 | Gestão contratual | Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Não entrega de bens ou serviços | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
12 | 8 | RC016 | Gestão contratual | Necessidade de substituição de máquinas ou equipamentos em função de avanço tecnológico ou de revisão de normas técnicas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações 4. Substituição de itens | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
13 | 9 | RC017 | Gestão contratual | Atraso nos pagamentos por período superior a capacidade de suporte da empresa ou superior a 30 dias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos | 1. Inoperância das empresas 2. Desequilíbrio financeiro gerado pela gestão interna da contratada ou por atraso de pagamento das medições | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
14 | 10 | RC018 | Gestão contratual | Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar
15 | 11 | RC019 | Gestão contratual | Dificuldade de entrega de itens em função de acidentes, eventos climáticos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
16 | 12 | RC020 | Gestão contratual | Ausência de segurança e vigilância - Ocorrência de roubo ou furto de equipamentos no local de armazenagem ou no local de montagem durante a execução do contrato. | Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar
17 | 13 | RC021 | Gestão contratual | Dificuldade de aquisições de matéria-prima devido ao aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para fabricações. | Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues | 1. Atrasos no cronograma 2. Custos adicionais | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
18 | 14 | RC022 | Gestão contratual | Falta de profissional para fazer a entrega técnica dos equipamentos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso no cronograma de execução | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
19 | 15 | RC023 | Gestão contratual | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, após a entrega/instalação. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso no cronograma de execução | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
20 | 16 | RC024 | Gestão contratual | Ocorrência de prejuízos e danos a terceiros decorrentes da entrega dos itens ou instalação dos mesmos. | Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos | 1. Atraso no cronograma de execução 2. Interposição de ações judiciais ou administrativas | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
21 | 17 | RC025 | Gestão contratual | Impossibilidade de disponibilização de local adequado para instalação de máquinas e equipamentos, durante a instalação/execução do contrato. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
22 | 18 | RC026 | Gestão contratual | Eventos internacionais: políticos, guerras, férias coletivas de categorias. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | 1. Atraso na execução do contrato 2. Não entrega de bens ou serviços 3. Não implementação de ações | Compartilhado | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
23 | 19 | RC027 | Gestão contratual | Ocorrência de dano na descarga ou organização dos equipamentos e/ou descumprimento de documentação exigida das máquinas na entrega. | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | Atraso no cronograma de execução | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar
24 | 20
25 | 21
26 | 22
27 | 23
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | Ricardo Vieira Gonçalves |  |  | Lotação: | 5ª/GRR/UDT
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE
|  | Nome: | Thiago Cedraz de Almeida |  |  | Lotação: | 5ª/GRR/UDT
|  | Nome: | Ana Cristina Oliveira de Almeida |  |  | Lotação: | 5ª/GRR/UDT
|  | Nome: | Lennon Kledson dos Santos Silva |  |  | Lotação: | 5ª/SR
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | Nome: |  |  |  | Lotação:
|  | LOCAL/DATA: |  | 2024-11-19
Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.

## Mapa de Calor
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
PROCESSO: |  |  | 59550.000954/2024-14
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Fornecimento, carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Preços – SRP, de 10 (dez) veículos utilitários esportivos (SUV), com tração 4x4, para uso da 5ª Superintendência Regional da Codevasf em alagoas
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: |  |  | Aquisição de 10 (dez) veículos utilitários esportivos (SUV), com tração 4x4, para uso da 5ª Superintendência Regional da Codevasf em alagoas.
LOCAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 5ª/GR/UDT
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: |  |  | 5ª/GRR
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: |  |  | 5ª/SR
GRAFICO DE CALOR DA MATRIZ DE RISCO - INERENTE
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4 |  | RC003 RC004
| Moderado | 3 |  | RC006 RC015 RC018 | RC008 RC009
| Pequeno | 2 | RC002 RC020 | RC001 RC005 RC007 RC010 RC011 RC012 RC014 RC016 RC017 RC019 RC021 RC022 RC024 RC026 | RC013 RC023 RC025 RC027
| Insignificante | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)
IMPACTO | Muito grande | 5
| Grande | 4 |  | RC003 RC004
| Moderado | 3 |  |  | RC006 RC008 RC009 RC015 RC018
| Pequeno | 2 |  | RC020 | RC001 RC002 RC005 RC007 RC010 RC011 RC012 RC014 RC013 RC016 RC017 RC019 RC021 RC022 RC023 RC024 RC025 RC026 RC027
| Insignificante | 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
|  |  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
PROBABILIDADE
Nível de Risco
RE - Risco Extremo
RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado
RB - Risco Baixo
[8 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL | [31 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DO GRÁFICO - RISCO RESIDUAL
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MATRIZ DE RISCO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | prob | Controle | Criticidade |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CÓD | impacto | nivel prob | Controle | Criticidade
[8 empty] | 2 7: RC001 | RC001 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | [11 empty] | RC001 | [13 empty] | RC001 | 2 | 3 | 4 | 12
[8 empty] | 2 2: RC002 | RC002 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | [11 empty] | RC002 | [13 empty] | RC002 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 4 9: RC003 | RC003 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16 | [8 empty] | RC003 | [16 empty] | RC003 | 4 | 2 | 4 | 9
[8 empty] | 4 9: RC004 | RC004 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 | [8 empty] | RC004 | [16 empty] | RC004 | 4 | 2 | 3 | 9
[8 empty] | 2 7: RC005 | RC005 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | [11 empty] | RC005 | [13 empty] | RC005 | 2 | 3 | 3 | 12
[8 empty] | 3 8: RC006 | RC006 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | [12 empty] | RC006 | [12 empty] | RC006 | 3 | 3 | 3 | 13
[8 empty] | 2 7: RC007 | RC007 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | [11 empty] | RC007 | [13 empty] | RC007 | 2 | 3 | 4 | 12
[8 empty] | 3 13: RC008 | RC008 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 9 | [12 empty] | RC008 | [12 empty] | RC008 | 3 | 3 | 3 | 13
[8 empty] | 3 13: RC009 | RC009 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 6 | [12 empty] | RC009 | [12 empty] | RC009 | 3 | 3 | 2 | 13
[8 empty] | 2 7: RC010 | RC010 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | [11 empty] | RC010 | [13 empty] | RC010 | 2 | 3 | 5 | 12
[8 empty] | 2 7: RC011 | RC011 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC011 | [13 empty] | RC011 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC012 | RC012 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC012 | [13 empty] | RC012 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC013 | RC013 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC013 | [13 empty] | RC013 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC014 | RC014 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC014 | [13 empty] | RC014 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 3 8: RC015 | RC015 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | [12 empty] | RC015 | [12 empty] | RC015 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 2 7: RC016 | RC016 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC016 | [13 empty] | RC016 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC017 | RC017 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC017 | [13 empty] | RC017 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 3 8: RC018 | RC018 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | [12 empty] | RC018 | [12 empty] | RC018 | 3 | 3 | 0 | 13
[8 empty] | 2 7: RC019 | RC019 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC019 | [13 empty] | RC019 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 2: RC020 | RC020 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | RC020 | [18 empty] | RC020 | 2 | 2 | 0 | 7
[8 empty] | 2 7: RC021 | RC021 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC021 | [13 empty] | RC021 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC022 | RC022 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC022 | [13 empty] | RC022 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC023 | RC023 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC023 | [13 empty] | RC023 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC024 | RC024 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC024 | [13 empty] | RC024 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC025 | RC025 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC025 | [13 empty] | RC025 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 7: RC026 | RC026 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | [11 empty] | RC026 | [13 empty] | RC026 | 2 | 3 | 0 | 12
[8 empty] | 2 12: RC027 | RC027 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | [11 empty] | RC027 | [13 empty] | RC027 | 2 | 3 | 0 | 12
[33 empty] | RC028 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC028 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC029 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC029 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC030 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC030 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC031 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC031 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC032 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC032 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC033 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC033 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC034 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC034 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC035 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC035 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC036 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC036 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC037 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC038 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC038 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC039 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC039 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC040 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC040 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC041 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC041 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC042 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC042 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC043 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC043 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC044 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC044 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC045 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC045 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC046 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC046 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC047 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC047 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC048 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC048 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC049 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | RC050 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | RC050 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lista de Riscos Normalizados
Fator de Risco/Causa (devido a) | Inserir novo Risco ao final da lista | Risco/Incerteza (Poderá ocorrer)
Poderá ocorrer acesso indevido ao sistema
Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais
Poderá ocorrer adoção de procedimentos sem observância dos quesitos legais, publicidade e transparência
Poderá ocorrer adoecimento de funcionários e/ou acidente de trabalho
Poderá ocorrer baixa confiabilidade da integridade dos dados disponibilizados e da segurança das informações
Poderá ocorrer baixa integridade dos dados e de segurança da informação
Poderá ocorrer clientelismo, nepotismo ou favorecimento indevido
Poderá ocorrer comprometimento da imagem institucional
Poderá ocorrer contingenciamento das operações
Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/furto de bens
Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues
Poderá ocorrer descumprimento de instrumentos contratuais
Poderá ocorrer desvio de finalidade no uso do recurso público
Poderá ocorrer dificuldade de desenvolvimento de ações e iniciativas
Poderá ocorrer dificuldade de transferência ou cessão de projetos
Poderá ocorrer dificuldade na obtenção de autorizações e licenças
Poderá ocorrer dificuldade na regularização fundiária
Poderá ocorrer dificultação da titulação (escritura e registro) das unidades parcelares
Poderá ocorrer direcionamento de recursos para demandas não prioritárias
Poderá ocorrer estagnação tecnológica
Poderá ocorrer expansão da Empresa desalinhada com capacidade institucional
Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos
Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição e/ou entrega de bens e serviços
Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos
Poderá ocorrer inconsistência na análise de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistência na elaboração/cumprimento de planos, políticas e programas
Poderá ocorrer inconsistência na interpretação de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações
Poderá ocorrer inconsistências na governança da Codevasf
Poderá ocorrer inconsistências nas análises jurídicas
Poderá ocorrer inconsistências nas análises processuais
Poderá ocorrer indisponibilidade do ambiente/serviço
Poderá ocorrer ineficiência da Governança e Gestão
Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na execução de ações e projetos
Poderá ocorrer ineficiência na governança e/ou gestão corporativa
Poderá ocorrer ineficiência na implementação das Políticas Públicas e da sustentabilidade de projetos e ações
Poderá ocorrer ineficiência na promoção da redução das desigualdades regionais
Poderá ocorrer ineficiência nas atividades operacionais
Poderá ocorrer ineficiência no atendimento de demandas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento de políticas públicas
Poderá ocorrer ineficiência no monitoramento dos objetivos e metas
Poderá ocorrer insatisfação dos demandantes
Poderá ocorrer insegurança orçamentária e financeira
Poderá ocorrer insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes
Poderá ocorrer limitação na transparência das informações
Poderá ocorrer manipulação indevida das informações
Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados
Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários ou alocação ineficiente
Poderá ocorrer perda de dados
Poderá ocorrer perda de oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal e institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de divulgação de ações e de defesa da imagem institucional
Poderá ocorrer perda de oportunidade de manifestação/defesa
Poderá ocorrer perda de oportunidades em gestão estratégica de pessoas
Poderá ocorrer perda de oportunidade na obtenção de créditos/receitas
Poderá ocorrer vulnerabilidades em ativos de TI
Inserir novo Risco no final da lista:
Voltar
Voltar
Voltar