## CAPA
PROPOSTA DE PREÇOS
Desconto ofertado: | 0%
BDI serviços da licitante: | 23.39%
BDI materiais da licitante: | 15%
Observações:
1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automáticamento na PO Total.
3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em conformidade com os preços ofertados após o desconto.
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao desconto ofertado.
Lote 1 - Pavimentação Asfáltica CBUQ
(Item 2 - LESTE MARANHENSE)

## PO TOTAL.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO
[10 empty] | SICRO: | Maranhão - Abril/2024
[10 empty] | SINAPI: | 06/2024
[10 empty] | Data Base do Orçamento | 2024-06-01
SOMA (MODULO MINIMO) | [9 empty] | QT | 22
[10 empty] | R$/m² | 157.84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI % = | 23.39% | BDI DIFERENCIADO% = | 15% |  | PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE
|  |  |  | Total de m² | Encargos Sociais: | Horista | Mensalista | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO | PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO
|  |  |  | 308000 |  | 112.68 | 69.9
|  |  |  | UND | QTDE. | BDI | PREÇO UNITÁRIO
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Mob | Mobilização | R$/km | 1540 | 23.39% | 203.9061 | 251.59 | 0% | 251.59 | 387448.6 |  |  | 0%
2 | Codevasf | Mob | Desmobilização | R$/km | 1540 | 23.39% | 203.9061 | 251.59 | 0% | 251.59 | 387448.6 |  |  | 0%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
3 | Codevasf | Canteiro | Canteiro de Obras e Almoxarifado | und | 22 | 23.39% | 19147.44 | 23626.02 | 0% | 23626.02 | 519772.44 |  |  | 0%
4 | SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 176 | 23.39% | 316,48 | 390.5 | 0% | 390.5 | 68728 |  |  | 0%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
5 | Codevasf | Adm Local | Administração Local da Obra | und | 22 | 23.39% | 176921.5151 | 218303.45 | 0% | 218303.45 | 4802675.9 |  |  | 0%
TERRAPLANAGEM
6 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 107800 | 23.39% | 7.74 | 9.55 | 0% | 9.55 | 1029490 |  |  | 0%
7 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 107800 | 23.39% | 1.96 | 2.41 | 0% | 2.41 | 259798 |  |  | 0% |  | 1
PAVIMENTAÇÃO
8 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 36960 | 23.39% | 188.47 | 232.55 | 0% | 232.55 | 8595048 |  |  | 0%
9 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 308000 | 23.39% | 0.4 | 0.49 | 0% | 0.49 | 150920 |  |  | 0%
10 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 308000 | 23.39% | 0.27 | 0.33 | 0% | 0.33 | 101640 |  |  | 0%
11 | SICRO | 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 46200 | 23.39% | 12.15 | 14.99 | 0% | 14.99 | 692538 |  |  | 0%
12 | SICRO | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 46200 | 23.39% | 11.39 | 14.05 | 0% | 14.05 | 649110 |  |  | 0%
13 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 308000 | 23.39% | 1.15 | 1.41 | 0% | 1.41 | 434280 |  |  | 0%
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | t | 2383.48 | 15% | 4389.0373 | 5047.39 | 0% | 5047.39 | 12030353.11 |  |  | 0%
15 | CODEVASF | CPU-17 | TRANSPORTE CAP 50/70 | t | 2383.48 | 15% | 542.81 | 624.23 | 0% | 624.23 | 1487839.72 |  |  | 0%
16 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EAI | t | 400.4 | 15% | 4177.7889 | 4804.45 | 0% | 4804.45 | 1923701.78 |  |  | 0%
17 | CODEVASF | CPU-18 | TRANSPORTE DE EAI | t | 400.4 | 15% | 1274.9744 | 1466.22 | 0% | 1466.22 | 587074.48 |  |  | 0%
18 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 138.6 | 15% | 4177.7889 | 4804.45 | 0% | 4804.45 | 665896.77 |  |  | 0%
19 | CODEVASF | CPU-19 | TRANSPORTE RR-1C | t | 138.6 | 15% | 1291.3244 | 1485.02 | 0% | 1485.02 | 205823.77 |  |  | 0%
SINALIZAÇÃO
20 | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 132 | 23.39% | 257.33 | 317.51 | 0% | 317.51 | 41911.32 |  |  | 0%
21 | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 132 | 23.39% | 257.36 | 317.55 | 0% | 317.55 | 41916.6 |  |  | 0%
22 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 264 | 23.39% | 454.52 | 560.83 | 0% | 560.83 | 148059.12 |  |  | 0%
23 | SICRO | 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 13200 | 23.39% | 24.78 | 30.57 | 0% | 30.57 | 403524 |  |  | 0%
DRENAGEM
24 | SICRO | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 88000 | 23.39% | 68.43 | 84.43 | 0% | 84.43 | 7429840 |  |  | 0%
25 | SICRO | 4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | m² | 10560 | 23.39% | 1.88 | 2.31 | 0% | 2.31 | 24393.6 |  |  | 0% | 4514640
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 4400 | 23.39% | 15.7668 | 19.45 | 0% | 19.45 | 85580 |  |  | 0%
PROJETO EXECUTIVO
27 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | m² | 308000 | 23.39% | 3.6822 | 4.54 | 0% | 4.54 | 1398320 |  |  | 0%
MOMENTO DE TRANSPORTE
28 | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 23.39% | 1.21 | 1.49 | 0% | 1.49 | 0 |  |  | 0%
29 | SICRO | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1906221.24 | 23.39% | 0.97 | 1.19 | 0% | 1.19 | 2268403.27 |  |  | 0%
30 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1848000 | 23.39% | 0.79 | 0.97 | 0% | 0.97 | 1792560 |  |  | 0%
31 | SICRO | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 23.39% | 1.08 | 1.33 | 0% | 1.33 | 0 |  |  | 0%
32 | SICRO | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 23.39% | 0.86 | 1.06 | 0% | 1.06 | 0 |  |  | 0%
33 | SICRO | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 23.39% | 0.7 | 0.86 | 0% | 0.86 | 0 |  |  | 0%
34 | SICRO | 5914364 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 23.39% | 0.88 | 1.08 | 0% | 1.08 | 0 |  |  | 0%
35 | SICRO | 5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 23.39% | 0.7 | 0.86 | 0% | 0.86 | 0 |  |  | 0%
36 | SICRO | 5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 23.39% | 0.57 | 0.7 | 0% | 0.7 | 0 |  |  | 0%
VALOR TOTAL DO SRP | [10 empty] | 48614094.32 | 0.61 | 0.76
VALOR DO MÓDULO MÍNIMO | [10 empty] | 2209731.56 | 0.61
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba