## Quadro resumo
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO
Obra: Contratação de projeto executivo, obras e serviços de engenharia para a construção de uma ponte sobre o ribeirão da Água Limpa, vias de acesso e infraestrutura completa visando a interligação das rodovias GO-173 e GO-324, no município de Britânia, no estado de Goiás
|  | BDIs adotados: | Sem Desoneração | Com Desoneração
|  | Serviços Gerais | 23.68% | 0%
Data-base: | Maio de 2024 | Materiais Betuminosos: | 15% | 21.24%
Extensão: | 420 | Transp. de Mat. Betum.: | 15% | 21.24%
Item | DESCRIÇÃO | PREÇO SEM DESONERAÇÃO - REFERÊNCIA |  | VALOR DA PROPONENTE PARA O ITEM
|  | RELAÇÃO (%) | VALOR | RELAÇÃO (%) | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.046% | 5407989.03
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.628% | 2784721.74
3 | TERRAPLENAGEM | 8.388% | 6437832.75
4 | PAVIMENTAÇÃO | 12.3% | 9437012.26
5 | DRENAGEM | 1.941% | 1489992.68
6 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | 0.3823% | 293395.91
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.8257% | 633722.23
8 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | 5.675% | 4355628.86
9 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0.8608% | 660678.1
10 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE | 57.71% | 44290549.2727
11 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA | 1.252% | 960916.87
Custo Total |  | 100% | 76752439.7027 | 0% | 0
Custo por (m) |  |  | 182743.9041 |  | 0

## Distribuição
PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DO PREÇO PROPOSTO
Obra: Contratação de projeto executivo, obras e serviços de engenharia para a construção de uma ponte sobre o ribeirão da Água Limpa, vias de acesso e infraestrutura completa visando a interligação das rodovias GO-173 e GO-324, no município de Britânia, no estado de Goiás
|  | BDIs adotados: | Sem Desoneração
|  | Serviços Gerais | 23.68%
Data-base: | Maio de 2024 | Materiais Betuminosos: | 15%
Extensão: | 420 | Transp. de Mat. Betum.: | 15%
|  | Bases de Preço: | SICRO: Abril/2023
ANP : Junho/2023
Consultiva DNIT-Abril/2023
Item | UNIDADE DE CONSTRUÇÃO (UC) / EVENTO DE MEDIÇÃO | VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA DO ITEM (R$) | VALOR DA PROPONENTE PARA O ITEM (R$)
76752439.7
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 5407989.03
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2784721.74
3.0 | TERRAPLANAGEM | 6437832.75
3.0.1 | ROTATÓRIA | 70362.39
3.0.1.1 | Execução de 1 metro dos serviços de terraplanagem relacionado à rotatória, contemplando desmatamento, destocamento, limpeza de área, escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria e compactação de aterros. | 63326.16
3.0.1.2 | Liberação definitiva da rotatória (10 % do valor) | 7036.23
3.0.2 | PISTA DE ROLAMENTO | 6367470.36
3.0.2.1 | Execução de 1 metro dos serviços de terraplanagem relacionado à pista de rolamento, contemplando desmatamento, destocamento, limpeza de área, escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria e compactação de aterros. | 5730723.33
3.0.2.2 | Liberação definitiva da pista de rolamento (10% do valor) | 636747.03
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 9437012.26
4.0.1 | Execução do serviço de remoção mecanizada de revestimento asfáltico, contemplando o serviço de transporte | 2940.84
4.0.2 | Execução do serviço de remoção mecanizada de camada granular do pavimento | 12973.55
4.0.3 | Execução de 1 metro de sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, contemplando os serviços de escavação, carga e transporte de material | 1145747.6
4.0.4 | Execução de 1 metro de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, contemplando os serviços de escavação, carga e transporte de material | 1115756.46
4.0.5 | Execução do serviço de varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | 9695.09
4.0.6 | Execução de 1 metro de imprimação com asfalto diluído, contemplando o fornecimento de emulsão asfáltica para serviço de imprimação e o transporte da emulsão asfáltica | 455188.66
4.0.7 | Execução de 1 metro de pintura de ligação, contemplando o fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C e o transporte da emulsão asfáltica RR-1C | 176202.2
4.0.8 | Execução de 1 metro de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais, contemplando fornecimento e transporte de material | 2589431.77
4.0.9 | Execução de 1 metro de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais, contemplando fornecimento e transporte de material | 3929076.09
5.0 | DRENAGEM | 1489992.68
5.0.1 | Execução de 1 metro de meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 833628.8
5.0.2 | Execução de 1 metro de meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 32238.04
5.0.3 | Execução de 1 metro meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 14715.3
5.0.4 | Execução de 1 entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais | 2189.4
5.0.5 | Execução de 1 entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais | 452.75
5.0.6 | Execução de 1 metro de descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | 13123.15
5.0.7 | Execução de 1 descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais | 45681.95
5.0.8 | Execução de 1 dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 19451.6
5.0.9 | Execução de 1 metro de valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais - contemplando o transporte | 528511.69
6.0 | OBRA DE ARTE CORRENTE | 293395.91
6.0.1 | Execução de 1 boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | 70257.42
6.0.2 | Execução de 1 corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais, contemplando transporte | 223138.49
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 633722.23
7.0.1 | Execução de 1 quilômetro de cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m, contemplando o transporte | 205889.12
7.0.2 | Remoção de cerca com mourões de madeira | 17444.6
7.0.3 | Execução de 1 metro quadrado de Hidrossemeadura | 382914.72
7.0.4 | Execução do serviço de plantio de grama comercial em placas | 27473.79
8.0 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | 4355628.86
8.0.1 | Execução dos serviços de sinalização vertical, contemplando o transporte, fornecimento e implantação de placas e de suportes para placas. | 110855.37
8.0.2 | Execução dos serviços de sinalização horizontal, contemplando a execução e transporte de tachas reflativas, pintua de setas e zebrados e pintura de faixa. | 192389.54
8.0.3 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Colocação de 1 metro de defensa semimaleável simples - fornecimento | 1397380.15
8.0.4 | Execução de defensa semimaleável simples, contemplando seu transporte, implantação e implantação de terminal de ancoragem e de terminal absorvedor | 2489977.4
8.0.5 | Execução de 1 unidade de placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV, contemplando seu fornecimento e implantação | 165026.4
9.0 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 660678.1
9.0.1 | Execução de 1 metro quadrado de hidrossemeadura, contemplando o transporte | 660678.1
10.0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE) | 44290549.2727
10.0.1 | Escavação | 67775.62
10.0.1.1 | Execução da escavação manual de vala em material de 1ª categoria, contemplando os serviços de reaterro e compactação | 67775.62
10.0.2 | Estaca raiz | 11442513.9099
10.0.2.1 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Colocação de 1 tonelada de armação em aço CA-50 - Fornecimento | 186201.72
10.0.2.2 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m - Fornecimento | 3630782.79
10.0.2.3 | Execução de 1 estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm, contemplando a confecção, a cravação de camisa metálica, o arrasamento e o transporte de materiais | 7625529.3999
10.0.3 | Infraestrutura Blocos | 1651825.8503
10.0.3.1 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Colocação de 1 tonelada de armação em aço CA-50 - Fornecimento | 106692.18
10.0.3.2 | Execução de 1 bloco central, contemplando a execução das formas, preparo e colocação de armaduras, confecção e lançamento de concreto, execução do lastro, plataforma de trabalho e transporte de mtaeriais | 1545133.6703
10.0.4 | Mesoestrutura | 1972130.2886
10.0.4.1 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Colocação de 1 tonelada de armação em aço CA-50 - Fornecimento | 47700
10.0.4.2 | Execução da concretagem de 1 metro cúbico da meso estrutura, contemplando a execução das formas, preparo e colocação de armaduras, confecção e lançamento de concreto, reparos e graoteamento, instalação de aparelhos de apoio e escoramento com pontaletes. | 1924430.2886
10.0.5 | Super-Estrutura (Longarina) | 21149374.9682
10.0.5.1 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Colocação de 1 tonelada de armação em aço CA-50 - Fornecimento | 1020147.18
10.0.5.2 | Execução de 1 longarina pré moldada, contemplando a execução das formas, preparo e colocação de armaduras, fornecimento, preparo e colocação de cordoalhas, ancoragens, confecção e lançamento de concreto, lançamento e transporte de materiais | 20129227.7882
10.0.6 | Super-Estrutura (Laje + Transversina) | 6789859.3931
10.0.6.1 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Colocação de 1 tonelada de armação em aço CA-50 - Fornecimento | 635828.28
10.0.6.2 | Execução de 1 metro cúbico da superestrutura, contemplando a execução das formas, preparo e colocação de armaduras, confecção e lançamento de concreto, escoramento com pontaletes e lançamento e transporte de mataeriais | 6154031.1131
10.0.7 | Laje de Transição | 76444.3631
10.0.7.1 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Colocação de 1 tonelada de armação em aço CA-50 - Fornecimento | 6814.74
10.0.7.2 | Execução de 1 metro cúbico de laje de transição, contemplando a execução das formas, preparo e colocação de armaduras, confecção e lançamento de concreto e transporte de materiais | 69629.6231
10.0.8 | Barreira Rigida (New Jersey) | 740366.6
10.0.8.1 | COLOCAÇÃO EM CANTEIRO: Colocação de 1 tonelada de armação em aço CA-50 - Fornecimento | 53392.2
10.0.8.2 | Execução de 1 metro linear de barreira rígica, contemplando a execução das formas, preparo e colocação de armaduras, confecção e lançamento de concreto | 686974.4
10.0.10 | Diversos | 400258.2795
10.0.10.1 | Execução de 1 dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | 24237.0582
10.0.10.2 | Execução de 1 metro cúbico de pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 254511.475
10.0.10.3 | Execução de 1 metro de junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 20 x 40 mm - fornecimento e instalação | 106274.3535
10.0.10.4 | Execução de 1 metro de tubo de PVC Ø 75mm | 15235.3928
11.0 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA | 960916.87
10.0.1 | Conclusão do Estudo Hidrológico | 119730.24
10.0.2 | Conclusão do Estudo de Tráfego | 59865.12
10.0.3 | Conclusão do Projeto Geométrico | 79852.19
10.0.4 | Conclusão do Projeto de Terraplenagem | 79852.19
10.0.5 | Conclusão do Projeto de Pavimentação | 93785.48
10.0.6 | Conclusão do Projeto de Drenagem | 31902.44
10.0.7 | Conclusão do Projeto de Obras de Artes Correntes | 79852.19
10.0.8 | Conclusão do Projeto de Obras Complementares | 79852.19
10.0.9 | Conclusão do Projeto de Sinalização e Segurança Viária | 31902.44
10.0.10 | Conclusão do Projeto de Obra de Arte Especial | 304322.39

## Cronograma
|  |  | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO | [5 empty] | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO | [5 empty] | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO | [5 empty] | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° mês | 2° mês | 3° mês | 4° mês | 5° mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | 13 mês | 14 mês | 15 mês | 16 mês | 17 mês | 18 mês | 19 mês | 20 mês | 21 mês | 22 mês | 23 mês | 24 mês
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5407989.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177215.6496 | 277973.6006 | 358079.468 | 393512.4582 | 447753.7979 | 598198.1487 | 653445.6197 | 505324.4454 | 421345.3849 | 428919.072 | 438618.0564 | 330157.3769 | 120043.6654 | 96203.4119 | 83579.4689 | 77619.4055 | 0
|  | 100% | [7 empty] | 3.277% | 5.14% | 6.621% | 7.277% | 8.279% | 11.06% | 12.08% | 9.344% | 7.791% | 7.931% | 8.111% | 6.105% | 2.22% | 1.779% | 1.545% | 1.435%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2292394.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292394.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 7 mês: 100%
2.1 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 492327.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246163.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246163.74
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 7 mês: 50%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 24 mês: 50%
3 | TERRAPLENAGEM | 6437832.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772539.93 | 1287566.55 | 1287566.55 | 1094431.5675 | 1030053.24 | 965674.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 9 mês: 12%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 10 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 11 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 12 mês: 17%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 13 mês: 16%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 14 mês: 15%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 9437012.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132441.4712 | 1887402.452 | 1887402.452 | 1604292.0842 | 1509921.9616 | 1415551.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 13 mês: 12%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 14 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 15 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 16 mês: 17%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 17 mês: 16%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 18 mês: 15%
5 | DRENAGEM | 1489992.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119199.4144 | 178799.1216 | 297998.536 | 372498.17 | 372498.17 | 74499.634 | 74499.634 | 0 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 16 mês: 8%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 17 mês: 12%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 18 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 19 mês: 25%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 20 mês: 25%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 21 mês: 5%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 22 mês: 5%
6 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | 293395.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44009.3865 | 88018.773 | 88018.773 | 73348.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 9 mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 10 mês: 30%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 11 mês: 30%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 12 mês: 25%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 633722.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.7222 | 633.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63372.223 | 126744.446 | 126744.446 | 157796.8353 | 157796.8353 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 8 mês: 0.1%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 9 mês: 0.1%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 17 mês: 10%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 18 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 19 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 20 mês: 24.9%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 21 mês: 24.9%
8 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | 4355628.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871125.772 | 871125.772 | 871125.772 | 871125.772 | 871125.772 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 19 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 20 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 21 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 22 mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 23 mês: 20%
9 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 660678.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66067.81 | 99101.715 | 99101.715 | 99101.715 | 99101.715 | 99101.715 | 99101.715 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 17 mês: 10%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 18 mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 19 mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 20 mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 21 mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 22 mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 23 mês: 15%
10 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE | 44290549.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214527.4635 | 2657432.9562 | 3100338.4489 | 3543243.9416 | 4429054.927 | 5314865.9124 | 5314865.9124 | 4429054.927 | 3543243.9416 | 3543243.9416 | 3543243.9416 | 2657432.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 8 mês: 5%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 9 mês: 6%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 10 mês: 7%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 11 mês: 8%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 12 mês: 10%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 13 mês: 12%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 14 mês: 12%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 15 mês: 10%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 16 mês: 8%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 17 mês: 8%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 18 mês: 8%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 19 mês: 6%
11 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA | 960916.87 | 144137.5305 | 144137.5305 | 144137.5305 | 192183.374 | 192183.374 | 144137.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 1° mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 2° mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 3° mês: 15%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 4° mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 5° mês: 20%; CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 6 mês: 15%
Porcentagem |  |  | 0.1878% | 0.1878% | 0.1878% | 0.2504% | 0.2504% | 0.1878% | 3.307% | 3.117% | 4.889% | 6.298% | 6.921% | 7.875% | 10.52% | 11.49% | 8.888% | 7.411% | 7.544% | 7.715% | 5.807% | 2.111% | 1.692% | 1.47% | 1.365% | 0.3207%
Custo |  | 76752439.7 | 144137.5305 | 144137.5305 | 144137.5305 | 192183.374 | 192183.374 | 144137.5305 | 2538558 | 2392376.8353 | 3752589.5955 | 4834003.2399 | 5312341.7228 | 6044589.2699 | 8075558.7723 | 8821388.8966 | 6821781.8244 | 5688080.8251 | 5790324.1298 | 5921258.534 | 4457060.4361 | 1620566.1577 | 1298727.3682 | 1128306.5899 | 1047846.8925 | 246163.74
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.1878% | 0.3756% | 0.5634% | 0.8138% | 1.064% | 1.252% | 4.559% | 7.676% | 12.57% | 18.86% | 25.79% | 33.66% | 44.18% | 55.68% | 64.56% | 71.97% | 79.52% | 87.23% | 93.04% | 95.15% | 96.84% | 98.31% | 99.68% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 144137.5305 | 288275.061 | 432412.5915 | 624595.9655 | 816779.3395 | 960916.87 | 3499474.87 | 5891851.7053 | 9644441.3009 | 14478444.5407 | 19790786.2635 | 25835375.5334 | 33910934.3057 | 42732323.2023 | 49554105.0267 | 55242185.8518 | 61032509.9816 | 66953768.5156 | 71410828.9517 | 73031395.1094 | 74330122.4776 | 75458429.0675 | 76506275.96 | 76752439.7