## ANALÍTICO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
[6 empty] | BASE |  | 07.2024 / 04.2024
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -ALAGOAS |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 23.5%
ALAGOAS | [5 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  |  |  | QTD DE BANHEIROS |  | 360
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO POR MÓDULO |  | 14155.26
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / BANHEIRO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / BANHEIRO
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 680630.95 | 1890.64
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO) | CPU001 | M² | - | 37.0286 | 372.05 | 459.48 | 17014.54 | 47.26
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 53484.81 | 148.57
01.02.01 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU002 | UNXKM | 115.6704 | 41641.36 | 0.93 | 1.15 | 47887.56 | 133.021
01.02.02 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU003 | UNXKM | 4.81 | 1731.6 | 0.93 | 1.15 | 1991.34 | 5.5315
01.02.03 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU004 | UNXKM | 0.89 | 320.4 | 1.65 | 2.04 | 653.62 | 1.8156
01.02.04 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU005 | UNXKM | 2.68 | 964.8 | 2.48 | 3.06 | 2952.29 | 8.2008
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | [6 empty] | 610131.6 | 1694.81
01.03.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS | COTAÇÃO 01 | UN | 1 | 360 | - | 1694.81 | 610131.6 | 1694.81
02 | MATERIAIS | [6 empty] | 4365723.6 | 12127.01
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS | COTAÇÃO 02 | UN | 1 | 360 | - | 12114.39 | 4361180.4 | 12114.39
02.02 | KIT HIGIENE - PAPEL HIGIENICO, TOALHA DE ROSTO E SABONETE EM BARRA | COTAÇÃO 03 | UN | 1 | 360 | 11.36 | 12.62 | 4543.2 | 12.62
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 49539.66 | 137.61
03.01 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DO MÓDULO SANITÁRIO | CPU006 | UN | 1 | 360 | 7.49 | 9.25 | 3330 | 9.25
03.02 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NA ÁREA EXTERNA | 94990 | M³ | 0.144 | 51.84 | 721,77 | 891.39 | 46209.66 | 128.3602
VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 5095894.21 | 14155.2617

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -ALAGOAS
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5.2 | 5.2
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.4 | 45.6
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.4 | 2.57
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24,50 | 24.5
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20,28 | 40.56
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 362,08 | 3.62
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 372.05
01.02.01 |  | CPU002 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW | CHP | 0.0019124 | 404.2933 | 0.77
| SICRO3 | A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | CHP | 0.0019124 | 64.9768 | 0.12
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 20,28 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.93
01.02.02 |  | CPU003 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW | CHP | 0.0019124 | 404.2933 | 0.77
| SICRO3 | A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | CHP | 0.0019124 | 64.9768 | 0.12
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 20,28 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.93
01.02.03 |  | CPU004 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01004 | 144.1258 | 1.45
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01004 | 20,28 | 0.2
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.65
01.02.04 |  | CPU005 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNXKM
| SICRO3 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01506 | 144.1258 | 2.17
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01506 | 20,28 | 0.31
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.48
02.02 |  | COTAÇÃO | KIT HIGIENE | UN
| COTAÇÃO |  | PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES - ROLO | UN | 4 | 0.75 | 3
| COTAÇÃO |  | TOALHA DE ROSTO | UN | 1 | 5.9267 | 5.93
| COTAÇÃO |  | SABONETE EM BARRA | UN | 1 | 2.4312 | 2.43
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 11.36
03.01 |  | CPU006 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DO MÓDULO SANITÁRIO | UN
| Sinapi Ins | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.01046 | 85.91 | 0.9
| Sinapi Serv | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26,34 | 6.59
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 7.49
Note on C49: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - ALAGOAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17014.54 | 2430.6486 | 2430.6486 | 2430.6486 | 2430.6486 | 2430.6486 | 2430.6486 | 2430.6486 | 17014.54
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | 53484.81 | 3820.3436 | 8914.135 | 8914.135 | 8914.135 | 8914.135 | 8914.135 | 5093.7914 | 53484.81
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | 610131.6 | 43580.8286 | 101688.6 | 101688.6 | 101688.6 | 101688.6 | 101688.6 | 58107.7714 | 610131.6
02 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS (FORNECIMENTO) | 4365723.6 | 311837.4 | 727620.6 | 727620.6 | 727620.6 | 727620.6 | 727620.6 | 415783.2 | 4365723.6
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49539.66 | 7077.0943 | 7077.0943 | 7077.0943 | 7077.0943 | 7077.0943 | 7077.0943 | 7077.0943 | 49539.66
| VALOR TOTAL PLANILHA | 5095894.21 | 368746.315 | 847731.0779 | 847731.0779 | 847731.0779 | 847731.0779 | 847731.0779 | 488492.5057 | 5095894.21
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 7.236% | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 9.586% | 100%
FALSE

## BDI
DETALHAMENTO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 5.43%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 6.65% | 8.213%
2.1 | ISS | 3% | 3.705%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.8027%
2.3 | COFINS | 3% | 3.705%
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) |  | 2%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1%
5 | LUCRO (L) |  | 6.25%
|  | BDI (%) | 23.5%
BDI(%)=((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 2.252%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 3.65% | 4.055%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65% | 0.7221%
2.3 | COFINS | 3% | 3.333%
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) |  | 1%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.65%
5 | LUCRO (L) |  | 3%
|  | BDI (%) | 11.1%
BDI(%)=((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)