## ANALÍTICO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
[6 empty] | BASE |  | 07.2024 / 04.2024
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PARAÍBA |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 23.5%
PARAÍBA | [5 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  |  |  | QTD DE BANHEIROS |  | 600
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO POR MÓDULO |  | 13750.24
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / BANHEIRO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / BANHEIRO
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 1116440.14 | 1860.73
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO) | CPU001 | M² | - | 61.7143 | 379.73 | 468.97 | 28940.14 | 48.23
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 98664 | 164.44
01.02.01 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU002 | UNXKM | 123.1331 | 73879.86 | 0.94 | 1.16 | 85700.64 | 142.8344
01.02.02 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU003 | UNXKM | 12.26 | 7356 | 0.94 | 1.16 | 8532.96 | 14.2216
01.02.03 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU004 | UNXKM | 0.65 | 390 | 1.67 | 2.06 | 803.4 | 1.339
01.02.04 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU005 | UNXKM | 1.95 | 1170 | 2.51 | 3.1 | 3627 | 6.045
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | [6 empty] | 988836 | 1648.06
01.03.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS | COTAÇÃO 01 | UN | 1 | 600 | - | 1648.059 | 988836 | 1648.06
02 | MATERIAIS | [6 empty] | 7050414 | 11750.69
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS | COTAÇÃO 02 | UN | 1 | 600 | - | 11738.0735 | 7042842 | 11738.07
02.02 | KIT HIGIENE - PAPEL HIGIENICO, TOALHA DE ROSTO E SABONETE EM BARRA | COTAÇÃO 03 | UN | 1 | 600 | 11.36 | 12.62 | 7572 | 12.62
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 83292.67 | 138.82
03.01 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DO MÓDULO SANITÁRIO | CPU006 | UN | 1 | 600 | 7.21 | 8.9 | 5340 | 8.9
03.02 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NA ÁREA EXTERNA | 94990 | M³ | 0.144 | 86.4 | 730.55 | 902.23 | 77952.67 | 129.9211
VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 8250146.81 | 13750.2447

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PARAÍBA
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6,48 | 6.48
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 13,16 | 52.64
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250,00 | 250
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20,34 | 2.24
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.68 | 24.68
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.97 | 39.94
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 374.81 | 3.75
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 379.73
01.02.01 |  | CPU002 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW | CHP | 0.0019124 | 406.424 | 0.78
| SICRO3 | A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | CHP | 0.0019124 | 64.9768 | 0.12
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 19.97 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.94
01.02.02 |  | CPU003 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW | CHP | 0.0019124 | 406.424 | 0.78
| SICRO3 | A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | CHP | 0.0019124 | 64.9768 | 0.12
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 19.97 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.94
01.02.03 |  | CPU004 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01004 | 146.7852 | 1.47
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01004 | 19.97 | 0.2
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.67
01.02.04 |  | CPU005 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNXKM
| SICRO3 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01506 | 146.7852 | 2.21
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01506 | 19.97 | 0.3
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.51
02.02 |  | COTAÇÃO | KIT HIGIENE | UN
| COTAÇÃO |  | PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES - ROLO | UN | 4 | 0.75 | 3
| COTAÇÃO |  | TOALHA DE ROSTO | UN | 1 | 5.9267 | 5.93
| COTAÇÃO |  | SABONETE EM BARRA | UN | 1 | 2.4312 | 2.43
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 11.36
03.01 |  | CPU006 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DO MÓDULO SANITÁRIO | UN
| Sinapi Ins | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.01046 | 57,31 | 0.6
| Sinapi Serv | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26.45 | 6.61
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 7.21
Note on C49: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PARAÍBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28940.14 | 4134.3057 | 4134.3057 | 4134.3057 | 4134.3057 | 4134.3057 | 4134.3057 | 4134.3057 | 28940.14
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | 98664 | 7047.4286 | 16444 | 16444 | 16444 | 16444 | 16444 | 9396.5714 | 98664
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | 988836 | 70631.1429 | 164806 | 164806 | 164806 | 164806 | 164806 | 94174.8571 | 988836
02 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS (FORNECIMENTO) | 7050414 | 503601 | 1175069 | 1175069 | 1175069 | 1175069 | 1175069 | 671468 | 7050414
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 83292.67 | 11898.9529 | 11898.9529 | 11898.9529 | 11898.9529 | 11898.9529 | 11898.9529 | 11898.9529 | 83292.67
| VALOR TOTAL PLANILHA | 8250146.81 | 597312.83 | 1372352.2586 | 1372352.2586 | 1372352.2586 | 1372352.2586 | 1372352.2586 | 791072.6871 | 8250146.81
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 7.24% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 9.589% | 100%
FALSE

## BDI
DETALHAMENTO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 5.43%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 6.65% | 8.213%
2.1 | ISS | 3% | 3.705%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.8027%
2.3 | COFINS | 3% | 3.705%
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) |  | 2%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1%
5 | LUCRO (L) |  | 6.25%
|  | BDI (%) | 23.5%
BDI(%)=((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 2.252%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 3.65% | 4.055%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65% | 0.7221%
2.3 | COFINS | 3% | 3.333%
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) |  | 1%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.65%
5 | LUCRO (L) |  | 3%
|  | BDI (%) | 11.1%
BDI(%)=((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)