## ANALÍTICO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
[6 empty] | BASE |  | 07.2024 / 04.2024
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -BAHIA 2ª SR |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 23.5%
BAHIA 2ª SR | [5 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  |  |  | QTD DE BANHEIROS |  | 420
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO POR MÓDULO |  | 13925.64
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / BANHEIRO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / BANHEIRO
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 796095.43 | 1895.47
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO) | CPU001 | M² | - | 43.2 | 505.09 | 623.79 | 26947.73 | 64.16
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 70347.5 | 167.49
01.02.01 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU002 | UNXKM | 104.9838 | 44093.18 | 0.94 | 1.16 | 51148.09 | 121.7812
01.02.02 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU003 | UNXKM | 16.97 | 7127.4 | 0.94 | 1.16 | 8267.78 | 19.6852
01.02.03 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU004 | UNXKM | 2.19 | 919.8 | 1.74 | 2.15 | 1977.57 | 4.7085
01.02.04 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU005 | UNXKM | 6.58 | 2763.6 | 2.62 | 3.24 | 8954.06 | 21.3192
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | [6 empty] | 698800.2 | 1663.81
01.03.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS | COTAÇÃO 01 | UN | 1 | 420 | - | 1663.81 | 698800.2 | 1663.81
02 | MATERIAIS | [6 empty] | 4983980.4 | 11866.62
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS | COTAÇÃO 02 | UN | 1 | 420 | - | 11854 | 4978680 | 11854
02.02 | KIT HIGIENE - PAPEL HIGIENICO, TOALHA DE ROSTO E SABONETE EM BARRA | COTAÇÃO 03 | UN | 1 | 420 | 11.36 | 12.62 | 5300.4 | 12.62
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 68693.35 | 163.56
03.01 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DO MÓDULO SANITÁRIO | CPU006 | UN | 1 | 420 | 10.16 | 12.55 | 5271 | 12.55
03.02 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NA ÁREA EXTERNA | 94990 | M³ | 0.144 | 60.48 | 849.11 | 1048.65 | 63422.35 | 151.0056
VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 5848769.18 | 13925.6409

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -BAHIA 2ª SR
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 7.41 | 7.41
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.5 | 38
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 375 | 375
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 17.76 | 1.95
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.88 | 31.88
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.23 | 46.46
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 439.14 | 4.39
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 505.09
01.02.01 |  | CPU002 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW | CHP | 0.0019124 | 408.1796 | 0.78
| SICRO3 | A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | CHP | 0.0019124 | 64.9768 | 0.12
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 23.23 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.94
01.02.02 |  | CPU003 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW | CHP | 0.0019124 | 408.1796 | 0.78
| SICRO3 | A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | CHP | 0.0019124 | 64.9768 | 0.12
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 23.23 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.94
01.02.03 |  | CPU004 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01004 | 150.7765 | 1.51
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01004 | 23.23 | 0.23
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.74
01.02.04 |  | CPU005 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNXKM
| SICRO3 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01506 | 150.7765 | 2.27
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01506 | 23.23 | 0.35
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.62
02.02 |  | COTAÇÃO | KIT HIGIENE | UN
| COTAÇÃO |  | PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES - ROLO | UN | 4 | 0.75 | 3
| COTAÇÃO |  | TOALHA DE ROSTO | UN | 1 | 5.9267 | 5.93
| COTAÇÃO |  | SABONETE EM BARRA | UN | 1 | 2.4312 | 2.43
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 11.36
03.01 |  | CPU006 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DO MÓDULO SANITÁRIO | UN
| Sinapi Ins | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.01046 | 77.03 | 0.81
| Sinapi Serv | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 37.38 | 9.35
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 10.16
Note on C49: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - BAHIA (2ª SR)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26947.73 | 3849.6757 | 3849.6757 | 3849.6757 | 3849.6757 | 3849.6757 | 3849.6757 | 3849.6757 | 26947.73
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | 70347.5 | 5024.8214 | 11724.5833 | 11724.5833 | 11724.5833 | 11724.5833 | 11724.5833 | 6699.7619 | 70347.5
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | 698800.2 | 49914.3 | 116466.7 | 116466.7 | 116466.7 | 116466.7 | 116466.7 | 66552.4 | 698800.2
02 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS (FORNECIMENTO) | 4983980.4 | 355998.6 | 830663.4 | 830663.4 | 830663.4 | 830663.4 | 830663.4 | 474664.8 | 4983980.4
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 68693.35 | 9813.3357 | 9813.3357 | 9813.3357 | 9813.3357 | 9813.3357 | 9813.3357 | 9813.3357 | 68693.35
| VALOR TOTAL PLANILHA | 5848769.18 | 424600.7329 | 972517.6948 | 972517.6948 | 972517.6948 | 972517.6948 | 972517.6948 | 561579.9733 | 5848769.18
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 7.26% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 9.602% | 100%
FALSE

## BDI
DETALHAMENTO BDI - SEM DESONERAÇÃO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 5.43%
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 6.65% | 8.213%
| 2.1 | ISS | 3% | 3.705%
| 2.2 | PIS | 0.65% | 0.8027%
| 2.3 | COFINS | 3% | 3.705%
| 3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) |  | 2%
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1%
| 5 | LUCRO (L) |  | 6.25%
|  |  | BDI (%) | 23.5%
BDI(%)=((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)
DETALHAMENTO BDI - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SEM DESONERAÇÃO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 2.252%
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 3.65% | 4.055%
| 2.1 | ISS
| 2.2 | PIS | 0.65% | 0.7221%
| 2.3 | COFINS | 3% | 3.333%
| 3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) |  | 1%
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.65%
| 5 | LUCRO (L) |  | 3%
|  |  | BDI (%) | 11.1%
BDI(%)=((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)