## ANALÍTICO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
[6 empty] | BASE |  | 07.2024 / 04.2024
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - MARANHÃO |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 23.5%
MARANHÃO | [5 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  |  |  | QTD DE BANHEIROS |  | 480
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO POR MÓDULO |  | 13867.61
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / BANHEIRO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / BANHEIRO
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 910559.59 | 1897
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO) | CPU001 | M² | - | 49.3714 | 387.45 | 478.5 | 23623.55 | 49.22
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 91547.24 | 190.72
01.02.01 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU002 | UNXKM | 127.9455 | 61413.86 | 0.94 | 1.16 | 71240.08 | 148.4168
01.02.02 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU003 | UNXKM | 10.5 | 5040 | 0.94 | 1.16 | 5846.4 | 12.18
01.02.03 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU004 | UNXKM | 2.57 | 1233.6 | 1.73 | 2.14 | 2639.9 | 5.4998
01.02.04 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU005 | UNXKM | 7.72 | 3705.6 | 2.58 | 3.19 | 11820.86 | 24.6268
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | [6 empty] | 795388.8 | 1657.06
01.03.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS | COTAÇÃO 01 | UN | 1 | 480 | - | 1657.0583 | 795388.8 | 1657.06
02 | MATERIAIS | [6 empty] | 5672088 | 11816.85
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS | COTAÇÃO 02 | UN | 1 | 480 | - | 11804.2291 | 5666030.4 | 11804.23
02.02 | KIT HIGIENE - PAPEL HIGIENICO, TOALHA DE ROSTO E SABONETE EM BARRA | COTAÇÃO 03 | UN | 1 | 480 | 11.36 | 12.62 | 6057.6 | 12.62
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 73805.8 | 153.76
03.01 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DO MÓDULO SANITÁRIO | CPU006 | UN | 1 | 480 | 8.57 | 10.58 | 5078.4 | 10.58
03.02 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NA ÁREA EXTERNA | 94990 | M³ | 0.144 | 69.12 | 805.12 | 994.32 | 68727.4 | 143.1821
VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 6656453.39 | 13867.6112

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - MARANHÃO
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 7.72 | 7.72
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.91 | 47.64
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20.32 | 2.24
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.83 | 28.83
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.52 | 47.04
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 397.77 | 3.98
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 387.45
01.02.01 |  | CPU002 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW | CHP | 0.0019124 | 405.255 | 0.78
| SICRO3 | A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | CHP | 0.0019124 | 64.9768 | 0.12
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 23.52 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.94
01.02.02 |  | CPU003 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | A9335 | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 265 KW | CHP | 0.0019124 | 405.255 | 0.78
| SICRO3 | A9353 | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | CHP | 0.0019124 | 64.9768 | 0.12
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 23.52 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.94
01.02.03 |  | CPU004 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01004 | 148.1469 | 1.49
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01004 | 23.52 | 0.24
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.73
01.02.04 |  | CPU005 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNXKM
| SICRO3 | E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01506 | 148.1469 | 2.23
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01506 | 23.52 | 0.35
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.58
02.02 |  | COTAÇÃO | KIT HIGIENE | UN
| COTAÇÃO |  | PAPEL HIGIÊNICO SIMPLES - ROLO | UN | 4 | 0.75 | 3
| COTAÇÃO |  | TOALHA DE ROSTO | UN | 1 | 5.9267 | 5.93
| COTAÇÃO |  | SABONETE EM BARRA | UN | 1 | 2.4312 | 2.43
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 11.36
03.01 |  | CPU006 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DO MÓDULO SANITÁRIO | UN
| Sinapi Ins | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.01046 | 73.32 | 0.77
| Sinapi Serv | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.2 | 7.8
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 8.57
Note on C49: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - MARANHÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23623.55 | 3374.7929 | 3374.7929 | 3374.7929 | 3374.7929 | 3374.7929 | 3374.7929 | 3374.7929 | 23623.55
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | 91547.24 | 6539.0886 | 15257.8733 | 15257.8733 | 15257.8733 | 15257.8733 | 15257.8733 | 8718.7848 | 91547.24
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | 795388.8 | 56813.4857 | 132564.8 | 132564.8 | 132564.8 | 132564.8 | 132564.8 | 75751.3143 | 795388.8
02 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS (FORNECIMENTO) | 5672088 | 405149.1429 | 945348 | 945348 | 945348 | 945348 | 945348 | 540198.8571 | 5672088
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 73805.8 | 10543.6857 | 10543.6857 | 10543.6857 | 10543.6857 | 10543.6857 | 10543.6857 | 10543.6857 | 73805.8
| VALOR TOTAL PLANILHA | 6656453.39 | 482420.1957 | 1107089.1519 | 1107089.1519 | 1107089.1519 | 1107089.1519 | 1107089.1519 | 638587.4348 | 6656453.39
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 7.247% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 9.594% | 100%
FALSE

## BDI
DETALHAMENTO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 5.43%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 6.65% | 8.213%
2.1 | ISS | 3% | 3.705%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.8027%
2.3 | COFINS | 3% | 3.705%
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) |  | 2%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1%
5 | LUCRO (L) |  | 6.25%
|  | BDI (%) | 23.5%
BDI(%)=((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 2.252%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) | 3.65% | 4.055%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65% | 0.7221%
2.3 | COFINS | 3% | 3.333%
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA (R) |  | 1%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.65%
5 | LUCRO (L) |  | 3%
|  | BDI (%) | 11.1%
BDI(%)=((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)