## CISTERNAS PB
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI - 07/2024 / ORSE - 06/2024 / SICRO DNIT - 04/2024
[7 empty] | BASE |  | AGOSTO / 2024
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – PARAÍBA | [5 empty] | BDI SERVIÇOS |  | 25.45%
[7 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | QTD DE CISTERNAS |  | 1000
[7 empty] | VALOR UNITÁRIO POR CISTERNA |  | 13468.71
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | BASE | CÓDIGO | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / CISTERNA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / CISTERNA
01 | SERVIÇOS | [7 empty] | 3323876.92 | 3323.8769
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 667251.82 | 667.2518
01.01.01 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | Composição | CPU0001 | un |  | 1 | 23589.85 | 29593.47 | 29593.47
01.01.02 | Instalação de canteiro de obras (locação de imóvel) | Composição | CPU0002 | un |  | 1 | 40515.72 | 50826.97 | 50826.97
01.01.03 | Administração local e manutenção do canteiro de obras | Composição | CPU0003 | un |  | 1 | 393217.51 | 493291.37 | 493291.37
01.01.04 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (01 placa de 3,60 x 1,80m por município) | Composição | CPU0004 | m2 |  | 196.3636 | 379.73 | 476.37 | 93540.01
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [7 empty] | 1204480.1 | 1204.4801
01.02.01 | Escavação manual do buraco para instalação da cisterna (Prof. = 80 cm) | Sinapi Ser | 93358 | m3 | 7.7 | 7700 | 79 | 99.11 | 763147
01.02.02 | Regularização do fundo da escavação com solo-cimento (traço 1:20 - esp=10cm), inclusive preparação do solo-cimento com aproveitamento do material escavado peneirado | Composição | CPU0005 | m3 | 0.96 | 960 | 279.62 | 350.78 | 336748.8
01.02.03 | Reaterro das laterais da cisterna, compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado | Sinapi Ser | 93382 | m3 | 1 | 1000 | 23.66 | 29.68 | 29680
01.02.04 | Reaterro das laterais da cisterna, compactado manualmente, com material de empréstimo | Composição | CPU0006 | m3 | 0.11 | 110 | 195.48 | 245.23 | 26975.3
01.02.05 | Espalhamento do material escavado não utilizado | Composição | CPU0007 | m3 | 5.74 | 5740 | 6.66 | 8.35 | 47929
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 863580 | 863.58
01.03.01 | Assentamento de tubos e conexões (inclusive filtro separador de folhas) | Composição | CPU0008 | m | 15 | 15000 | 4.74 | 5.95 | 89250
01.03.02 | Confecção e assentamento de calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento de 30 cm, fixada na estrutura de madeira do telhado, incluso transporte vertical e material para confecção da calha | Composição | CPU0009 | m | 16 | 16000 | 35.15 | 44.1 | 705600
01.03.03 | Instalação da bomba manual, inclusive conjunto de sucção flutuante | Composição | CPU0010 | un | 1 | 1000 | 13.98 | 17.54 | 17540
01.03.04 | Pintura do logotipo da Codevasf no corpo da cisterna | Composição | CPU0011 | un | 1 | 1000 | 7.21 | 9.04 | 9040
01.03.05 | Bloco de ancoragem do tubo de descarga da calha (25x30x25cm) em concreto armado | Composição | CPU0012 | un | 1 | 1000 | 33.6 | 42.15 | 42150
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | [7 empty] | 588565 | 588.565
01.04.01 | Transporte comercial da fábrica para o local de armazenamento em rodovia pavimentada | Composição | CPU0013 | unxkm | 241.25 | 241250 | 1.54 | 1.93 | 465612.5
01.04.02 | Transporte comercial do local de armazenamento ao município de instalação em rodovia pavimentada | Composição | CPU0014 | unxkm | 35.75 | 35750 | 1.54 | 1.93 | 68997.5
01.04.03 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada, no município de instalação | Composição | CPU0015 | unxkm | 1.5 | 1500 | 5.21 | 6.54 | 9810
01.04.03 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural, no município de instalação | Composição | CPU0016 | unxkm | 4.5 | 4500 | 7.82 | 9.81 | 44145
02 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [7 empty] | 10144831.83 | 10144.8318
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [7 empty] | 9077920 | 9077.92
02.01.01 | Cisterna de polietileno 16.000l, com extravasor acoplado | Cotação | COT-0001 | un | 1 | 1000 | - | 9077.9192 | 9077920
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | [7 empty] | 1066911.83 | 1066.9118
02.02.01 | Placa de aluminio anodizado para numeração das cisternas | Cotação | COT-0002 | un | 1 | 1000 | 1.5 | 1.67 | 1670
02.02.02 | Bomba dágua de membrana angular manual, produzida em plástico de engenharia atóxico, resistente a exposição prolongada ao sol | Cotação | COT-0003 | un | 1 | 1000 | 303.75 | 337.47 | 337470
02.02.03 | Conjunto de sucção flutuante composta de: boia 15cm com argolas de fixação, abraçadeira 1", mangueira 1" pvc com reforço silicone espiralada (3,5m) e válvula de pé com crivo em pvc 1” | Cotação | COT-0008 | un | 1 | 1000 | 120.19 | 133.53 | 133530
02.02.04 | Filtro separador de folhas e detritos | Cotação | COT-0004 | un | 1 | 1000 | 91.835 | 102.03 | 102030
02.02.05 | Grelha hemisférica pvc flexível 88mm x 100 mm | Cotação | COT-0005 | un | 0.15 | 150 | 45.71 | 50.78 | 7617
02.02.06 | Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf | Sinapi Ins | 14153 | un | 0.02 | 20 | 60.05 | 66.72 | 1334.4
02.02.08 | Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm | Sinapi Ins | 4350 | un | 4 | 4000 | 0.63 | 0.7 | 2800
02.02.09 | Tubo de pvc para esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 9836 | m | 15 | 15000 | 13.16 | 14.62 | 219300
02.02.10 | Tê sanitário pvc para esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 7091 | un | 2 | 2000 | 14.12 | 15.69 | 31380
02.02.11 | Joelho pvc sold. 90g pb p/esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 3520 | un | 7 | 7000 | 7.34 | 8.15 | 57050
02.02.12 | Luva simples pvc p/esg. predial dn 100mm | Sinapi Ins | 3899 | un | 6 | 6000 | 5.79 | 6.43 | 38580
02.02.13 | Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial | Sinapi Ins | 1200 | un | 1 | 1000 | 8.52 | 9.47 | 9470
02.02.14 | Haste metalica para fixação de calha pluvial, zincada, dobrada 90 graus | Sinapi Ins | 11033 | un | 7 | 7000 | 8.27 | 9.19 | 64330
02.02.15 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 5/16", comprimento 40mm | Sinapi Ins | 11948 | un | 21 | 21000 | 0.67 | 0.74 | 15540
02.02.16 | Perfil aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m) | Orse Ins | 13936 | kg | 4.5312 | 4531.2 | 8.02 | 8.91 | 40372.99
02.02.17 | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24MM (0,009 KG/M) | Sinapi Ins | 345 | kg | 0.112 | 112 | 35.66 | 39.62 | 4437.44
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 13468708.75 | 13468.71

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – PARAÍBA
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU0001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN |  |  | 23589.85
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 84.3519 | 239.72 | 20220.84
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 168.7038 | 19.97 | 3369.01
|  | 01.01.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 23589.85
01.01.02 |  | CPU0002 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | UN |  |  | 40515.72
| DNIT | B8951 | Imóvel comercial | m2xmês | 700 | 47.13 | 32991
| DNIT | B8959 | Custos diversos | ocupantexmês | 56 | 134.37 | 7524.72
|  | 01.01.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 40515.72
01.01.03 |  | CPU0003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN |  |  | 393217.51
| Cotação | COT-0009 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 7 | 2866.31 | 20064.17
| Cotação | COT-0010 | Veículo picape 4x4 (sem motorista) | mês | 7 | 22394.55 | 156761.85
| Sinapi Ser | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 21384.32 | 149690.24
| Sinapi Ser | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 5272.29 | 36906.03
| Sinapi Ser | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 4256.46 | 29795.22
|  | 01.01.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 393217.51
01.01.04 |  | CPU0004 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  | 379.73
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 6.48 | 6.48
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 13.16 | 52.64
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | M2 | 1 | 250 | 250
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20.34 | 2.24
| Sinapi Ser | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.68 | 24.68
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.97 | 39.94
| Sinapi Ser | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 374.81 | 3.75
|  | 01.01.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 379.73
01.02.02 |  | CPU0005 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO COM SOLO-CIMENTO (TRAÇO 1:20 – ESP=10CM), INCLUSIVE PREPARAÇÃO DO SOLO-CIMENTO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO PENEIRADO | M3 |  |  | 279.62
| Sinapi Ins | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 57.12 | 0.7 | 39.98
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 19.97 | 239.64
|  | 01.02.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 279.62
01.02.04 |  | CPU0006 | REATERRO DAS LATERAIS DA CISTERNA, COMPACTADO MANUALMENTE, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M3 |  |  | 195.48
| Sinapi Ins | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1 | 120 | 132
| Sinapi Ser | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3xKM | 11 | 3.62 | 39.82
| Sinapi Ser | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023 | M3 | 1 | 23.66 | 23.66
|  | 01.02.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 195.48
01.02.05 |  | CPU0007 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | M3 |  |  | 6.66
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33333 | 19.97 | 6.66
|  | 01.02.06 | Custo Direto Total |  |  |  | 6.66
01.03.01 |  | CPU0008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | M |  |  | 4.74
| Sinapi Ser | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 24.19 | 2.6
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 19.97 | 2.14
|  | 01.03.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 4.74
01.03.02 |  | CPU0009 | CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO DE 30CM, FIXADA NA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA CALHA | M |  |  | 35.15
| Sinapi Ins | 1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 30 CM (SINAPI INS 1109 ADAPTADO) | M | 1.05 | 24.97 | 26.22
| Sinapi Ins | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.0038 | 49.3 | 0.19
| Sinapi Ins | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 67.78 | 0.08
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.97 | 4.99
| Sinapi Ser | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 24.44 | 3.67
|  | 01.03.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 35.15
01.03.03 |  | CPU0010 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL, INCLUSIVE CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE | UN |  |  | 13.98
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 19.97 | 13.98
|  | 01.03.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 13.98
01.03.04 |  | CPU0011 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DA CISTERNA | UN |  |  | 7.21
| Sinapi Ins | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.01046 | 57.31 | 0.6
| Sinapi Ser | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26.45 | 6.61
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 7.21
01.03.05 |  | CPU0012 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | UN |  |  | 33.6
| Sinapi Ser | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.65575 | 18.37 | 12.05
| Sinapi Ser | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.016394 | 472.35 | 7.74
| Sinapi Ser | 97086 | FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 0.06875 | 120.23 | 8.27
| Sinapi Ser | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.37 | 2.54
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.97 | 3
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 33.6
01.04.01 |  | CPU0013 | TRANSPORTE COMERCIAL DA FÁBRICA PARA O LOCAL DE ARMAZENAMENTOEM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM |  |  | 1.54
| SICRO3 | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | CHP | 0.003825 | 382.403 | 1.46
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003825 | 19.97 | 0.08
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.54
01.04.02 |  | CPU0014 | TRANSPORTE COMERCIAL DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM |  |  | 1.54
| SICRO3 | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | CHP | 0.003825 | 382.403 | 1.46
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003825 | 19.97 | 0.08
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.54
01.04.03 |  | CPU0015 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM |  |  | 5.21
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02008 | 239.72 | 4.81
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02008 | 19.97 | 0.4
|  | 01.04.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 5.21
01.04.04 |  | CPU0016 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM |  |  | 7.82
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.03012 | 239.72 | 7.22
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03012 | 19.97 | 0.6
|  | 01.04.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 7.82
Note on C72: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM
Note on C77: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – PARAÍBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 667251.82 | 95321.6886 | 95321.6886 | 95321.6886 | 95321.6886 | 95321.6886 | 95321.6886 | 95321.6886 | 667251.82
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 1204480.1 | 100373.3417 | 200746.6833 | 200746.6833 | 200746.6833 | 200746.6833 | 200746.6833 | 100373.3417 | 1204480.1
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 863580 | 71965 | 143930 | 143930 | 143930 | 143930 | 143930 | 71965 | 863580
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | 588565 | 49047.0833 | 98094.1667 | 98094.1667 | 98094.1667 | 98094.1667 | 98094.1667 | 49047.0833 | 588565
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 9077920 | 756493.3333 | 1512986.6667 | 1512986.6667 | 1512986.6667 | 1512986.6667 | 1512986.6667 | 756493.3333 | 9077920
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | 1066911.83 | 88909.3192 | 177818.6383 | 177818.6383 | 177818.6383 | 177818.6383 | 177818.6383 | 88909.3192 | 1066911.83
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | 13468708.75 | 1162109.7661 | 2228897.8436 | 2228897.8436 | 2228897.8436 | 2228897.8436 | 2228897.8436 | 1162109.7661 | 13468708.75
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 8.628% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 8.628% | 100%